**ПРОЕКТ**

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНО**

**постановлением администрации Шебекинского муниципального округа**

**от\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_№\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа Шебекинского муниципального округа   
«Развитие культуры Шебекинского муниципального округа»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы Шебекинского муниципального округа   
«Развитие культуры Шебекинского муниципального округа»**

1. Оценка текущего состояния сферы культуры

Шебекинского муниципального округа

В предыдущий период развития Шебекинского муниципального округа сформированы базовые управленческие условия и инструменты для реализации культурной политики, в том числе в рамках современной федеральной и региональной повестки. Сектор культуры Шебекинского муниципального округа характеризуется стабильной динамикой основных показателей: наблюдается высокий уровень событийности и охвата населения культурными мероприятиями.

Сфера культуры Шебекинского муниципального округа представлена основными типами учреждений культуры, в состав которых входит 88 сетевых единиц.

Сеть учреждений культурно-досугового типа представляют 42 учреждения, из них 36 расположены в сельской местности. Показатель обеспеченности культурно-досуговыми учреждениями в соответствии с региональными нормативами составляет 85,7 процентов. Статус юридического лица имеют 3 учреждения.

В целях повышения удовлетворенности населения качеством жизни через творческую самореализацию в Шебекинском муниципальном округе созданы многофункциональные учреждения культуры. На 1 января 2023 года в округе функционируют 3 модельных дома культуры и 7 Центров культурного развития.

Более 8 тысяч жителей городского округа являются участниками 684 культурно-досуговых клубных формирований. Звание «Народный (образцовый) самодеятельный коллектив» имеют 43 коллектива. 9 мастеров декоративно-прикладного творчества имеют звание «Народный мастер Белгородской области».

Ежегодно учреждениями клубного типа проводится более 16 тыс. мероприятий с числом участников порядка 1 млн. человек, действуют 2 муниципальных кинозала.

Большое внимание уделяется укреплению материально-технической базы культурно-досуговых учреждений. В рамках реализации национального проекта «Культура» в 2019 году приобретен автоклуб и построен Центр культурного развития в с. Красная Поляна, в 2023 году капитально отремонтирован Нежегольский сельский Дом культуры. В рамках областной программы капитальных вложений в 2022 году завершен капитальный ремонт Маломихайловского сельского Дома культуры. По программе «Доступная среда» в 2021-2022 годах оснащены оборудованием для лиц с ОВЗ Белянский и Максимовский Центры культурного развития. За счет средств муниципального бюджета в 2020 году построены центры культурного развития в селах Кошлаково и Бершаково, в 2021 году открыты сельские клубы в селах Поповка и Красноалександровка.

Системные капитальные вложения способствовали тому, что к началу 2023 года порядка 90 процентов культурно-досуговых учреждений Шебекинского муниципального округа находились в удовлетворительном состоянии.

Дальнейшее развитие деятельности направлено на решение следующих задач:

* строительство и капитальный ремонт зданий культурно-досуговых учреждений, создание условий доступности учреждений для инвалидов;
* модернизация материально-технической базы действующих культурно-досуговых учреждений;
* повышение доступности учреждений культуры; качества, разнообразия и эффективности предоставляемых услуг;
* создание условий для участия населения в культурной жизни округа, вовлеченности детей и молодежи в активную социокультурную деятельность;
* обеспечение учреждений культуры высокопрофессиональными кадрами, прежде всего, в сельской местности;
* обучение сотрудников культурно-досуговых учреждений инновационным процессам, реализация пилотных проектов по повышению квалификации и подготовке кадров;
* разработка мер поддержки работников культурно-досуговых учреждений.

Библиотечная сеть Шебекинского муниципального округа включает 41 библиотеку, из которых 7 городские, 34 – расположены в сельской местности. 2 городские библиотеки являются специализированными детскими. 12 библиотек округа имеют статус модельных, из них 1 библиотека – нового поколения (в 2019 году модернизирована Центральная городская библиотека в рамках реализации национального проекта «Культура»).

Все библиотеки округа подключены к сети Интернет. Охват населения библиотечным обслуживанием составляет 52 процента. Количество жителей, приходящихся на 1 муниципальную библиотеку, составляет 2039 человек.

Уровень фактической обеспеченности общедоступными библиотеками составляет 95,3 процентов, что соответствует нормативам. Как наиболее эффективная структура управления сохраняется централизация библиотек. Библиотечное обслуживание обеспечивает муниципальное бюджетное учреждение культуры «Централизованная библиотечная система Шебекинского муниципального округа».

В развитии библиотечного дела Шебекинского муниципального округа существует ряд проблем:

* недостаточный уровень обновляемости книжных фондов библиотек (при нормативе 5 процентов уровень обновляемости библиотечных фондов в 2023 году составил 1,9 процентов) и компьютерного парка библиотек (более 48 процентов компьютерного оборудования старше 7 лет);
* постепенное сокращение кадровой численности основного персонала, отсутствие притока молодых кадров.

Задачи, стоящие перед библиотеками:

* обеспечение комплектования библиотечных фондов;
* обеспечение модернизации библиотек;
* развитие современных, востребованных населением форм и моделей библиотечного обслуживания; создание необходимых условий для развития кадрового потенциала библиотек.

Музейную деятельность Шебекинского муниципального округа представляет МБУК «Шебекинский историко-художественный музей», который является центром изучения и хранения музейных коллекций и музейных предметов, отражающих историю становления и развития Шебекинского края и Белгородской области.

Музейный фонд Шебекинского историко-художественного музея насчитывает более 43 тыс. предметов, из них более 95 процентов внесено в Госкаталог Российской Федерации.

Для обучающихся образовательных организаций Шебекинского муниципального округа в возрасте до 14 лет установлено бесплатное посещение музея, включая экскурсионное обслуживание и проведение музейных уроков в соответствии с постановлением администрации Шебекинского городского округа от 14 ноября 2022 года № 1700 «О совершенствовании музейно-просветительской деятельности на территории Шебекинского городского округа».

Задачи в области музейного дела:

- разработка и внедрение принципиально новых музейных программ и методик взаимодействия с посетителями;

* поддержка музейно-выставочной деятельности;
* обеспечение музея высокопрофессиональными кадрами.

На территории Шебекинского муниципального округа сеть учреждений дополнительного образования детей в сфере культуры представлена 4 муниципальными детскими школами искусств (далее - ДШИ), из которых 3 располагаются в сельской местности. Обучение ведется по разным специализациям: фортепиано, народные инструменты, струнные народные инструменты, духовые, струнно-смычковые, эстрадно-джазовые инструменты, хоровое и сольное пение, музыкальный фольклор, хореография, изобразительное искусство, декоративно-прикладное творчество, эстетическое отделение. Доля детей в возрасте от 5 до 18 лет включительно, обучающихся в детских школах искусств Шебекинского муниципального округа по дополнительным общеобразовательным программам в области искусств (предпрофессиональным и общеразвивающим), от общего количества детей данного возраста составляет 7,6%. По предпрофессиональным программам проходят обучение 73% обучающихся от общего числа контингента. Образовательный процесс осуществляется по 67 общеобразовательным программам, включающим 337 предметных программ.

Одной из самых действенных форм выявления творчески одарённых детей является участие обучающихся ДШИ в конкурсно-фестивальных мероприятиях различного уровня. Ежегодно в конкурсах, олимпиадах, выставках участвует более 90 процентов обучающихся ДШИ.

Большое внимание уделяется материально-техническому оснащению ДШИ.

В рамках национального проекта «Культура» и федерального проекта «Культура малой Родины» в 2023 году детская школа искусств города Шебекино укомплектована отечественными музыкальными инструментами на сумму 5121,994 тыс. руб. В 2022 году на базе детской школы искусств открыт виртуальный концертный зал, на создание которого выделены средства из федерального бюджета в размере 300 тыс. руб.

Вместе с тем в развитии художественного образования отрасли культуры существует ряд проблем: потребность в педагогических кадрах, отсутствие условий для внедрения дополнительных предпрофессиональных программ, отсутствие оборудования учебных помещения для обучающихся из числа лиц с ограниченными возможностями здоровья. Необходимо строительство здания детской школы искусств в поселке Маслова Пристань.

Механизмы развития дополнительного образования детей в Российской Федерации, приоритетные цели, задачи и направления развития детских школ искусств определены в Концепции развития дополнительного образования детей до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 31 марта 2022 года № 678-р.

Дальнейшее развитие художественного образования в области культуры и искусства направлено на решение следующих задач:

* повышение значимости детских школ искусств по видам искусств как социального института и их роли в духовно-нравственном воспитании подрастающего поколения;

- увеличения численности обучающихся ДШИ, в том числе по дополнительным предпрофессиональным программам, обеспечение сохранности контингента;

* обеспечение ДШИ высокопрофессиональными кадрами;
* создание условий для формирования творческой среды, способствующей выявлению одаренных детей и развитию детских творческих коллективов;
* обеспечение доступности ДШИ для детей с ограниченными возможностями здоровья;

- модернизация материально-технической базы ДШИ, в том числе строительство новых ДШИ.

На территории Шебекинского муниципального округа расположено 84 объектов культурного наследия. Из них 2 объекта федерального значения, 78 – регионального значения, 4 – местного (муниципального) значения.

Основной задачей данного направления является увеличение доли объектов культурного наследия, находящихся в удовлетворительном состоянии. В настоящее время доля таких объектов составляет 80 процентов. Для увеличения данного показателя требуется проведение мероприятий, обеспечивающих сохранность объектов культурного наследия, проведение работ по сохранению, осуществление ремонтно-реставрационных работ.

В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019-2024 годы» за период с 2020-2023 годов отремонтировано 10 воинских захоронений.

Необходимым условием сохранения памятника истории и культуры является разработка учетной документации (установление границ территории, предметов охраны и зон охраны объектов культурного наследия), позволяющей обеспечить сохранение подлинного внешнего и внутреннего облика, исторически ценных материалов и элементов, а также индивидуальных особенностей объектов культурного наследия, их сохранность в исторической среде и на сопряженной с ними территории, а также пространственной и композиционной роли объектов культурного наследия в исторически сложившейся системе застройки, обеспечения гармоничного единства памятников в современной градостроительной ситуации.

На 1 января 2024 года доля объектов культурного наследия, обеспеченных проектами охранных зон, от общего количества объектов культурного наследия, расположенных на территории Шебекинского муниципального округа составляла 43,4 процентов.

1. **Описание приоритетов и целей государственной  
   политики в сфере реализации муниципальной программы  
   Шебекинского муниципального округа «Развитие культуры**

**Шебекинского муниципального округа»**

Приоритеты и цели государственной политики в сфере культуры определены в соответствии с Конституцией Российской Федерации и иными нормативными правовыми актами Российской Федерации, в том числе:

- Законом Российской Федерации от 9 октября 1992 года № 3612-1 «Основы законодательства Российской Федерации о культуре»;

* Федеральным законом от 23 ноября 1994 года № 78-ФЗ «О библиотечном деле»;
* Федеральным законом от 26 мая 1996 года № 54-ФЗ «О Музейном фонде Российской Федерации и музеях в Российской Федерации»;
* Федеральным законом от 25 июня 2002 года № 73-ФЗ, «Об объектах культурного наследия (памятниках истории и культуры) народов Российской Федерации»;
* Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики»;
* Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года»;
* Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации»;
* Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей»;
* Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2016 года № 326-р;

- Стратегией развития библиотечного дела в Российской Федерации на период до 2030 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 13 марта 2021 года № 608-р;

Государственная культурная политика в Российской Федераций основывается на признании культуры согласно части 4 статьи 68 Конституции Российской Федерации уникальным наследием многонационального народа России, которая поддерживается и охраняется государством. При реализации государственной культурной политики в соответствии со статьей 44 Конституции Российской Федерации обеспечиваются права и свободы человека и гражданина в сфере культуры, к которым относятся в том числе гарантия свободы литературного, художественного, научного, технического и других видов творчества, преподавания, право на участие в культурной жизни и пользование учреждениями культуры, на доступ к культурным ценностям, обязанность заботиться о сохранении исторического и культурного наследия, беречь памятники истории и культуры.

Согласно Стратегии национальной безопасности Российской Федерации, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 2 июля 2021 года № 400 «О Стратегии национальной безопасности Российской Федерации», укрепление традиционных российских духовно-­нравственных ценностей, сохранение культурного и исторического наследия народа России определены в качестве национальных интересов Российской Федерации на современном этапе.

Основными целями государственной культурной политики согласно Основам государственной культурной политики, утвержденным Указом Президента Российской Федерации от 24 декабря 2014 года № 808 «Об утверждении Основ государственной культурной политики», являются формирование гармонично развитой личности и укрепление единства российского общества посредством приоритетного культурного и гуманитарного развития.

Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года» в качестве одной из национальных целей развития Российской Федерации на период до 2030 года определена цель «Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности».

Указом Президента Российской Федерации от 9 ноября 2022 года № 809 «Об утверждении Основ государственной политики по сохранению и укреплению традиционных российских духовно-нравственных ценностей» защита традиционных российских духовно-нравственных ценностей, культуры и исторической памяти определена в качестве стратегического национального приоритета. Ключевым инструментом государственной политики в области культуры, необходимым для формирования гармонично развитой личности, является воспитание в духе уважения к традиционным ценностям и обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия (в том числе доступа к ним в целях их популяризации).

На основании названных стратегических документов приоритетными направлениями развития культуры Шебекинского муниципального округа являются:

* продвижение в культурном пространстве нравственных ценностей и образцов, способствующих культурному и гражданскому воспитанию личности;
* обеспечение максимальной доступности для широких слоев населения лучших образцов культуры и искусства;
* стимулирование повышения качества и разнообразия культурной жизни, разработка и реализация программ поддержки культурной инфраструктуры;
* создание условий для творческой самореализации граждан, культурно-просветительской деятельности, организации культурного досуга;
* цифровая трансформация сферы культуры, обеспечение инновационного развития сферы культуры, усиление присутствия учреждений культуры в цифровой среде;
* разработка и реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия, предотвращение противоправных посягательств на объекты культурного наследия;
* обеспеченность объектами культуры и соответствие сети учреждений культуры Шебекинского муниципального округа единым социальным нормам и нормативам обеспеченности учреждениями культуры, установленным на уровне Белгородской области;
* расширение спектра возможностей и доступных гражданам услуг в сфере культуры посредством внедрения и развития новых организационных форм и методов работы (разработка и реализация комплексных культурных программ, предусматривающих вовлечение групп детей, подростков, молодежи и родителей, в том числе культурных олимпиад, добровольческих движений в сфере культуры, поддержка культурных стартапов и др.);
* содействие развитию творческих (креативных) индустрий, создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора;
* модернизация материально-технической базы учреждений культуры;
* повышение социального статуса работников культуры (уровень доходов, общественное признание);
* совершенствование системы подготовки кадров в сфере культуры;
* совершенствование системы художественного образования;
* обеспечение межведомственного, межуровневого и межрегионального взаимодействия в реализации культурной политики;
* разработкам реализация комплекса взаимосвязанных мер, направленных на сохранение культурного и исторического наследия.

Целями реализации муниципальной программа Шебекинского муниципального округа «Развитие культуры Шебекинского муниципального округа» являются:

1. Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры.
2. Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов.
3. Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры.
4. Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры.
5. Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии.

Для достижения поставленных целей необходимо решение следующих задач:

1. Развитие деятельности организаций культуры:

- обеспечение деятельности организаций культуры;

- развитие гастрольной и выставочной деятельности.

2. Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры (создание условий для реализации творческого потенциала, воспитания на основе духовно­-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации):

- продвижение талантливой молодежи в сфере искусства, проведение детских творческих фестивалей и конкурсов;

- поддержка самодеятельного народного творчества посредством проведения фестивалей, конкурсов, смотров любительских творческих коллективов;

- поддержка реализации проектов, направленных на возрождение духовных традиций и сохранение национального культурного наследия, содействие в реализации талантливых и перспективных проектов в области культуры и искусства, воспитание, просвещение и поддержка молодого поколения;

- поддержка творческих проектов в области культуры и искусства, в том числе всероссийских и международных проектов в области литературного, музыкального, театрального, изобразительного искусства, а также проектов, направленных на укрепление российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации;

- поддержка развития добровольческой (волонтерской) деятельности в сфере культуры;

- реализация культурно-просветительских программ для школьников;

- поддержка деятелей культуры, художественных коллективов, творческих союзов и организаций;

- содействие развитию творческих (креативных) индустрий, создание целеориентированной системы поддержки развития креативного сектора;

- предоставление поддержки творческим инициативам в сфере театрального, музыкального, современного изобразительного искусства и народного творчества, а также творческим союзам.

3. Развитие инфраструктуры сферы культуры:

- переоснащение муниципальных библиотек в соответствии с Концепцией модернизации муниципальных библиотек Российской Федерации на основе модельного стандарта деятельности общедоступных библиотек;

* проведение реновации организаций сферы культуры;
* строительство, капитальный ремонт, реконструкция и модернизация учреждений культуры и образовательных учреждений в сфере;
* реализация проектов по сохранению объектов культурного наследия;
* создание культурно-образовательных и музейных комплексов.

1. Внедрение цифровых технологий в сфере культуры:

* создание виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях для трансляции знаковых культурных мероприятий;
* создание мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным проектам, при посещении которых возможно получение информации о произведениях с использованием технологии дополненной реальности.

Для достижения целевого показателя «Число посещений культурных мероприятий», установленного постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры», реализуются задачи по повышению привлекательности (популярности) культурных мероприятий, использованию современных цифровых технологий и популяризации объектов культурного наследия в рамках следующих направлений:

- развитие сети учреждений культуры, включая меры по укреплению материально-технической базы в учреждениях культуры, реставрация и сохранение объектов культурного наследия, создание культурно­-образовательных и музейных комплексов;

* использование новых технологий для сохранения и развития культурного наследия, а также адаптации к современным реалиям – создание виртуальных концертных залов, мультимедиа-гидов;
* кадровое обеспечение организаций культуры, в том числе путем создания условий для повышения квалификации в сфере культуры.

Достижение целевого показателя «Создание к 2030 году условий для воспитания гармонично развитой, патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей», установленного подпунктом «а» пункта 3 Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года», обеспечивается посредством решения задач по сохранению исторических и национально-культурных традиций и организации на их основе процесса воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности по следующим направлениям:

* сохранение исторических и национально-культурных традиций, включающее меры по поддержке творческих инициатив граждан, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, творческих проектов в области музыкального, театрального, изобразительного и циркового искусства;
* воспитание на основе исторических и национально-культурных традиций путем реализации гражданско-патриотических, военно-исторических и культурно-познавательных мероприятий, поддержка, в том числе финансовой (гранты, субсидии, стипендии), дополнительных возможностей для творческого развития, самореализации и продвижения талантливой молодежи и работников в сфере культуры.

1. Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры):

* разработка и утверждение границ территорий, предметов охраны и зон охраны объектов культурного наследия;
* проведение работ по сохранению объектов культурного наследия;
* реализация мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества»;
* осуществление контрольно-надзорной и профилактической деятельности по побуждению собственников/пользователей объектов культурного наследия к проведению работ по их сохранению.

1. Сведения о взаимосвязи со стратегическими национальными

приоритетами, целями и показателями государственной программы

«Развитие культуры Белгородской области»

Реализация муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Развитие культуры Шебекинского муниципального округа» оказывает влияние на достижение следующих стратегических национальных целей, определенных Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2023 года и на перспективу до 2036 года»»:

- сохранение населения, укрепление здоровья и повышение благополучия людей, поддержка семьи;

- реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности;

- комфортная и безопасная среда для жизни;

- цифровая трансформация государственного и муниципального управления, экономики и социальной сферы.

Муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Развитие культуры Шебекинского муниципального округа» конкретизируют положения и направления развития сферы культуры Шебекинского муниципального округа и обеспечивает согласованность целей, инструментов и механизмов достижения целей с целями и показателями государственной программы Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области».

Мероприятия муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Развитие культуры Шебекинского муниципального округа» основаны на следующих приоритетных направлениях развития отрасли «Культура», установленных постановлением Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года»:

1. Новая культурная среда, форматы для самореализации жителей и поддержка талантов.

Реализация данного приоритетного направления включает формирование новой культурной среды, форматов для жителей и новых инструментов поддержки талантов.

Требуется создание (реконструкция) и капитальный ремонт учреждений культуры, ДШИ, в том числе поддержание учреждений культуры в нормативном состоянии. Кроме этого, необходимо создание новых современных музейных экспозиций.

Реализация вышеуказанных мероприятий позволит создать на территории Шебекинского муниципального округа современную инфраструктуру социокультурной среды для развития талантов и совместной работы.

1. Развитие муниципальной системы поддержки культурных и креативных инициатив.

Реализация данного приоритета предполагает участие в конкурсах регионального фонда грантовой поддержки культурных инициатив, механизмов тиражирования результативных инициатив, имеющих потенциал тиражирования, условий для развития некоммерческого негосударственного сектора в сфере культуры.

1. Формирование новой кадровой политики.

Реализация данного приоритета предполагает проведение мероприятий, направленных на подготовку и переподготовку кадров, восполнение кадрового дефицита в отрасли за счет внедрения стимулирующих мер поддержки. Стратегическими проектами в данном направлении станут совершенствование системы прогнозирования потребности в профессиональных кадрах, внедрение системы планирования компетенций, квалификаций и карьерного ориентирования на основе профессиональных стандартов.

1. **Задачи муниципального управления, способы их эффективного  
   решения в сфере реализации муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Развитие культуры Шебекинского муниципального округа»**

Задачами муниципального управления в сфере культуры являются:

1. Развитие деятельности организаций культуры, в том числе обеспечение деятельности организаций культуры.
2. Поддержка непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры для обеспечения организаций культуры высокопрофессиональными кадрами.
3. Обеспечение отношения средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) на уровне 100 процентов.
4. Развитие инфраструктуры, в том числе переоснащение муниципальных библиотек, проведение реновации учреждений сферы культуры.
5. Внедрение цифровых технологий.
6. Обеспечение развития творческого потенциала населения Шебекинского муниципального округа.
7. Реализация основных направлений государственной политики Белгородской области в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития в сфере развития культуры и искусства.

Реализация указанных задач будет осуществляться путем выполнения мероприятий региональных составляющих национального проекта «Культура», иных региональных и муниципальных проектов, программ.

Целевые показатели развития сферы культуры Шебекинского муниципального округа к 2030 году:

* увеличение числа посещений культурных мероприятий до 2095 тыс. ед.;
* увеличение доли учреждений, культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 90,5 процентов;
* увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, до 83,3 процентов.

Приложение № 1

к муниципальной программе

«Развитие культуры Шебекинского

муниципального округа»

1. Паспорт муниципальной программы Шебекинского муниципального округа

«Развитие культуры Шебекинского муниципального округа»

1. Основные положения

|  |  |
| --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Развитие культуры Шебекинского муниципального округа»  (далее – муниципальная программа) | Ивантеева Надежда Владимировна – заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Мушенко Наталья Николаевна – начальник муниципального казенного учреждения «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» |
| Период реализации  муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры» |
| Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов» |
| Цель 3 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры» |
| Цель 4 «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» |
| Цель 5 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии» |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы | Направление (подпрограмма) 1 «Развитие деятельности организаций культуры».  Направление (подпрограмма) 2 «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры».  Направление (подпрограмма) 3 «Развитие инфраструктуры сферы культуры».  Направление (подпрограмма) 4 «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры».  Направление (подпрограмма) 5 «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования | Всего по муниципальной программе - тыс. рублей, в том числе: региональный бюджет (всего) – тыс. рублей, из них:   * межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) – тыс. рублей; * межбюджетные трансферты из регионального бюджета – тыс. рублей;   - бюджет муниципального образования – тыс. рублей;  - внебюджетные источники – тыс. рублей |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственной программой Российской Федерации | 1. Реализация потенциала каждого человека, развитие его талантов, воспитание патриотичной и социально ответственной личности:    1. Показатель «Создание к 2030 году условий для воспитания воспитание патриотичной и социально ответственной личности на основе традиционных российских духовно-нравственных и культурно-исторических ценностей».    2. Показатель «Увеличение к 2030 году доли молодых людей, вовлеченных в добровольческую и общественную деятельность, не менее чем до 45 процентов».    3. Показатель «Обеспечение к 2030 году функционирования эффективной системы выявления, поддержки и развития способностей и талантов детей и молодежи, основанной на принципах ответственности, справедливости, всеобщности и направленной на самоопределение и профессиональную ориентацию 100 процентов обучающихся».    4. Показатель «Обеспечение продвижения и защиты традиционных российских духовно-нравственных ценностей в рамках не менее 70 процентов проектов в сфере культуры, искусства и народного творчества, финансируемых государственными институтами развития, к 2030 году и не менее 80 процентов таких проектов к 2036 году».    5. Показатель «Повышение к 2030 году удовлетворенности граждан работой государственных и муниципальных организаций культуры, искусства и народного творчества». 2. Государственная программа Российской Федерации «Развитие культуры»:    1. Показатель «Число посещений мероприятий организаций культуры».    2. Показатель «Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по субъекту Российской Федерации».    3. Показатель «Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку».    4. Показатель «Уровень обеспеченности организациями культуры».    5. Показатель «Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений».    6. Показатель «Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры».    7. Показатель «Количество организаций культуры, получивших современное оборудование».    8. Показатель «Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры» |
| Связь с целями развития Белгородской области / государственной программой «Развитие культуры Белгородской области» | 1. Стратегическая цель Белгородской области до 2030 года – обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России (развитие культуры локальности как инструмента социализации и интеграции молодежи в экономику и поддержки разнообразия культурных услуг, форматов и сервисов для всех групп жителей, сохранение культурно-исторического наследия Белгородской области)». 2. Приоритет «Развитие человеческого капитала, качества среды».    1. Показатель «Увеличение числа посещений культурных мероприятий».    2. Показатель «Увеличение доли учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии».    3. Показатель «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии».    4. Показатель «Обеспечение государственной охраны объектов культурного наследия путем утверждения границ их территории, предметов охраны и зон охраны» |

2. Показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уро­вень**  **пока­зате­ля[[1]](#footnote-1)** | **Приз­нак**  **воз­растания/**  **убы­вания** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | | **Значения показателя по годам** | | | | | | **Документ** | **Ответствен**  **ный за достижение показателя** | **Связь с показате**  **лями национальных целей** | **Связь с показателями государствен­ной программы Белгородской области** |
| **значе­ние** | | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **15** | **16** | **17** | **18** |
| **Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций  культуры | «ГП» | Прогресси­рующий | Тыс. ед. | 1411,874 | 2023 | | 2073,012 | 2075,0 | 2080,0 | 2085,0 | 2090,0 | 2095,0 | Указ Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года  № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» | МКУ «УКМПиТ» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 4,5 млрд единиц в год к концу 2030 года |
| 1.2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | «ГП» | Прогресси­рующий | Процент | 104,6 | 2023 | | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Перечень поручений по реализации Послания Президента Федеральному Собранию, утвержденный Президентом Российской Федерации 26 февраля 2019 года № Пр-294 | МКУ «УКМПиТ» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры до 4,5 млрд единиц в год к концу 2030 года |
| **Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с  2025 года) | «ГП» | Прогресси­рующий | Единица | - | 2023 | | - | - | - | - | - | - | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МКУ «УКМПиТ» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка к концу 2030  года не менее  50 тысяч творческих инициатив и проектов |
| **Цель 3 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Уровень обеспеченности организациями культуры | «ГП» | Прогресси­рующий | Процент | 89,6 | 2023 | | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | 89,6 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МКУ «УКМПиТ» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Повышение  уровня сохранности объектов  культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 85 процентов к концу 2030 года |
| 3.2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетвори­тельном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «МП» | Прогресси­рующий | Процент | 90,5 | 2023 | | 85,7 | 85,7 | 88,1 | 88,1 | 90,5 | 90,5 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года  № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МКУ «УКМПиТ» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия  и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры до 85 процентов к концу 2030 года |
| **Цель 4 «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1. | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | «ГП» | Прогресси­рующий | Тыс. ед. | 97 | 2023 | | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | 110 | Постановление Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года№ 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | МКУ «УКМПиТ» | Увеличение числа посещений культурных мероприятий в три раза по сравнению с показателем 2019 года | Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры до 690 миллионов единиц в год к концу 2030 года |
| **Цель 5 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии»** | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1. | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворитель­ном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | «МП» | Прогресси­рующий | Процент | 80,7 | 2023 | | 82,1 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | 83,3 | Постановление Правительства Белгородской области от 11 июля 2023 года № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально- экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» | МКУ «УКМПиТ» |  | Повышение уровня сохранности объектов культурного наследия и развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня  обеспеченности организациями культуры до 85 процентов к концу 2030 года |

1. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уро­вень пока­зателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| **Цель 1 «Увеличение числа посещений мероприятий организаций культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений мероприятий организаций культуры | «ГП» | Тыс. ед. | 136,184 | 295,119 | 459,998 | 675,174 | 870,284 | 1078,410 | 1251,342 | 1422,134 | 1599,049 | 1765,280 | 1919,476 | 2073,012 |
| 1.2. | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей  и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | «ГП» | Процент | - | - | **-** | - | - | **-** | **-** | **-** | - | - | **-** | 100 |
| **Цель 2 «Повышение вовлеченности граждан в деятельность в сфере культуры, в том числе поддержка творческих инициатив и проектов»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом с 2025 года) | «ГП» | Единица | - | - | **-** | - | - | - | **-** | - | - | - | **-** | - |
| **Цель 3 «Сохранение уровня развития инфраструктуры в сфере культуры, в том числе уровня обеспеченности организациями культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Уровень обеспеченности организациями культуры | «ГП» | Процент | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | 89,6 |
| 3.2 | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | «ГП» | Процент | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | 85,7 |
| **Цель 4 «Увеличение числа обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4.1 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | «ГП» | Ед. | 9150 | 18300 | 27500 | 38800 | 46800 | 52800 | 61800 | 70800 | 86500 | 92300 | 99300 | 110000 |
| **Цель 5 «Увеличение доли объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии»** | | | | | | | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | «МП» | Процент | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | - | **-** | **-** | 82,1 |

1. Структура муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | | | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | | | **Связь с показателями** | |
| **1** | **2** | | | **3** | | | **4** | |
| **1. Направление (подпрограмма) «Развитие деятельности организаций культуры»** | | | | | | | | |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела» | | | | | | | |
|  | «Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | | 2025 - 2030 годы | | | | |
| 1.1.1. | Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Шебекинского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов | | | Созданы условия для устойчивого развития библиотечной  сети Шебекинского муниципального округа, обеспечивающей реализацию конституционных прав граждан на свободный доступ к информации, их приобщение к ценностям  российской и мировой культуры, практическим и фундаментальным знаниям, а также на творческую самореализацию. Повышены уровень комплектования библиотечных фондов, качество и доступность  библиотечных услуг | | | Число посещений мероприятий  организаций культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области | |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | | 2025 - 2030 годы | | | | |
| 1.2.1. | Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Шебекинского муниципального округа | | | Созданы условия для устойчивого развития музейной деятельности Шебекинского муниципального округа, максимально эффективного использования музейного потенциала для укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и культурных ценностей народов Российской Федерации, а также для реализации каждым гражданином конституционных прав на доступ к знаниям, информации, культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность музейного фонда, хранящегося в музеях округа, повышено качество и доступность  музейных услуг | | | Число посещений мероприятий  организаций культуры; отношение  средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  по Белгородской области | |
| 1.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | | 2025 - 2030 годы | | | | |
| 1.3.1. | Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории  Шебекинского муниципального округа | | | Созданы условия для устойчивого развития сети культурно- досуговых учреждений Шебекинского муниципального округа, обеспечивающей реализацию конституционных прав  граждан на доступ к культурным ценностям, на участие в культурной жизни, пользование организациями культуры. Обеспечена сохранность нематериального культурного наследия округа, повышено качество и доступность услуг культурно-досуговых учреждений | | | | Число посещений мероприятий  организаций культуры; отношение  средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности)  по Белгородской области |
| **2. Направление (подпрограмма) «Вовлечение граждан в деятельность в сфере культуры»,** | | | | | | | | |
| 2.1. | Региональный проект «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)», входящий в национальный проект «Культура» | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | | 2019[[2]](#footnote-2)- 2025 годы | | | | |
| 2.1.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий  доступ к культурным ценностям | | | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных и  культурных ценностей народов Российской Федерации,  созданы культурные продукты за счет реализации  творческих проектов в области музыкального и театрального искусства. Созданы условия для сохранения единого культурного пространства, укрепления межрегионального культурного сотрудничества и обмена за счет проведения фестивалей и праздников, в том числе детского творчества различных жанров. Повышена доступность лучших образцов отечественной и зарубежной культуры, популяризация музейной деятельности за счет проведения  выставочных проектов | | | | Количество творческих инициатив и  проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом).  Число посещений мероприятий  организаций культуры |
| 2.1.2. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | | Созданы условия для вовлечения граждан в культурную деятельность, укрепления российской гражданской идентичности на основе духовно-нравственных  и культурных ценностей народов Российской Федерации, созданы культурные продукты за счет реализации  творческих проектов некоммерческих организаций в области музыкального и театрального искусства. Созданы условия  для сохранения единого культурного пространства,  укрепления межрегионального культурного сотрудничества  и обмена за счет проведения фестивалей и праздников, фестивалей детского творчества различных жанров.  Повышена доступность лучших образцов отечественной  и зарубежной культуры, популяризация музейной  деятельности за счет проведения выставочных проектов | | | | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом).  Число посещений мероприятий  организаций культуры |
| 2.3. | Комплекс процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества» | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 2.3.1. | Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства | | Созданы условия для стимулирования творческой деятельности и развития сферы культуры Шебекинского муниципального округа, возрождения духовных традиций и сохранения национального культурного наследия,  воспитания, просвещения и поддержки молодого поколения, вовлечения граждан в культурную деятельность | | Число посещений мероприятий  организаций культуры; количество творческих инициатив и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом) | | | | |
| **3. Направление (подпрограмма) «Развитие инфраструктуры сферы культуры»** | | | | | | | | | |
| 3.1. | | Региональный проект «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры» («Культурная среда»)»,  входящий в национальный проект «Культура» | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики  и туризма Шебекинского городского округа»;  МКУ «Управление капитального строительства  Шебекинского муниципального округа» | 2019 - 2025 годы | | | | | | |
| 3.1.1. | | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ  к культурным ценностям | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры,  улучшено качество культурной среды, созданы условия  для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых организациями отрасли культуры населению, вовлечения различных социальных групп в культурную деятельность  за счет реконструкции, капитального ремонта и технического оснащения муниципальных музеев, создания модельных муниципальных библиотек и др. Обеспечено развитие культурной инфраструктуры сельских территорий  и повышен уровень доступности культурных благ и услуг  для жителей сельских территорий за счет создания и модернизации сельских учреждений  культурно-досугового типа | | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; уровень  обеспеченности организациями  культуры | | | | |
| 3.2. | | Ведомственный проект «Модернизация объектов культуры» | | | | | | | |
|  | | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики  и туризма Шебекинского муниципального округа» | 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 3.2.1. | | Создание благоприятных условий для устойчивого  развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан  к культурным ценностям и участию в культурной жизни Шебекинского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры | Обеспечено развитие культурной инфраструктуры,  улучшено качество культурной среды, созданы условия  для увеличения качества и объемов услуг, предоставляемых учреждениями культуры населению за счет строительства, реконструкции и капитального ремонта учреждений  культуры Шебекинского муниципального округа, а также  сохранения объектов культурного наследия | | | Доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений; уровень  обеспеченности организациями культуры; доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве объектов культурного наследия | | | |
| **4. Направление (подпрограмма) «Внедрение цифровых технологий в сфере культуры»** | | | | | | | | | |
| 4.1. | Региональный проект «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства в сфере культуры» («Цифровая культура»)»,  входящий в национальный проект «Культура» | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | 2019 - 2025 годы | | | | | | |
| 4.1.1. | Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям | | Обеспечено привлечение широкой аудитории к  культурным событиям и мероприятиям, за счет проведения онлайн- трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ». Обеспечено повышение доступности для жителей Российской Федерации произведений филармонической музыки за счет открытия виртуальных концертных залов на площадках организаций культуры,  в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях для трансляции знаковых культурных мероприятий. Обеспечена возможность знакомства с музейными коллекциями Шебекинского муниципального округа за счет создания мультимедиа-гидов по экспозициям и выставочным  проектам, их оцифровки и включения в Государственный каталог музейного фонда Российской Федерации, оцифровки  и включения в Национальную электронную библиотеку книжных памятников | | Число обращений к цифровым ресурсам  в сфере культуры; число посещений мероприятий организаций культуры | | | | |
| **5. Направление (подпрограмма) «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»** | | | | | | | | | |
| 5.1. | Комплекс процессных мероприятий «Охрана и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)» | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики  и туризма Шебекинского муниципального округа»;  МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» | | 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 5.1.1. | Обеспечение охраны и популяризация объектов  культурного наследия | | Утверждены границы территории, предметы охраны и зоны охраны для объектов культурного наследия, проведены мероприятия; направленные на популяризацию объектов культурного наследия, восстановлены воинские захоронения | | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | | | | |
| 1. **Структурные элементы, не входящие в направления (подпрограммы)** | | | | | | | | | |
| 6.1. | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений Шебекинского муниципального округа) | | | | | | | | |
|  | Ответственный за реализацию:  МКУ «Управление культуры, молодежной политики  и туризма Шебекинского муниципального округа» | | 2025 - 2030 годы | | | | | | |
| 6..1.1. | Реализация основных направлений государственной  политики Белгородской области на территории  Шебекинского муниципального округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития  сферы культуры | | Обеспечено эффективное управление сферой культуры, реализация государственной культурной политики Белгородской области на территории Шебекинского муниципального округа. Обеспечено ведение бюджетного (бухгалтерского) учета и формирование отчетности в муниципальных учреждениях культуры, в МКУ  «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | Число посещений мероприятий организаций культуры; отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной, плате наемных работников в организациях,  у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу  от трудовой деятельности) по Белгородской области; количество творческих инициатив  и проектов, получивших государственную поддержку (нарастающим итогом);  уровень обеспеченности организациями культуры; доля зданий учреждений  культуры, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;  число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры; доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимости, находящихся в удовлетворительном состоянии, в общем количестве данных объектов  культурного наследия | | | | |

1. Паспорт проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры  
   («Культурная среда»)», входящего в региональный проект (далее – региональный проект 1)
2. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта «Культурная среда» (далее - проект 1) | | Срок реализации регионального проекта 1 | 01.01.2019[[3]](#footnote-3) | 31.12.2025 |
| Куратор проекта 1 | Ивантеева Надежда Владимировна | Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Руководитель проекта 1 | Мушенко Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | |
| Администратор проекта 1 | Трикоз Сергей Иванович | Начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Чурилов Игорь Николаевич | Начальник МКУ «Управление капитального строительства  Шебекинского муниципального округа» | | |
| Целевые группы |  | Население Шебекинского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Развитие культуры Белгородской области» | | |

1. Показатели проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели проекта** | **Уровень показа­теля** | **Признак возраста­ния / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастаю­щий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | «ГП», «МП» | Прогресси­рующий | Ед. | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Да |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | «ГП», «МП» | Прогресси­рующий | Ед. | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Да |

1. Помесячный план достижения показателей проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1.** | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество созданных (реконструированных) и капитально отремонтированных объектов организаций культуры | «ГП»,  «МП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | «ГП»,  «МП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Мероприятия (результаты) проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов программы вместе с наименова­нием программы** | **Едини­ца измере­ния (по ОКЕИ)** | | **Базовое значение** | | | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | | | | | | | **Тип**  **мероприя­тия (результа­та)** | | **Уровень мероприя­тия (результа­та)** | | **Признак «Участие муниципа­льного образова­ния»** | | **Связь с**  **пока­зателями региональ­ного проекта** | |
| **2025** | | **2026** | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | |
| **Значе­ние** | | **год** | |
| Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1 | Количество созданных (реконструирова­нных) и капитально отремонтирован­ных объектов организаций культуры | X | Ед. | | 1 | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.1. | Реконструированы и (или) капитально отремонтированы муниципальные детские школы искусств | X | Ед. | | - | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.1.1. | Субсидия на реконструкцию и (или) капитальный ремонт муниципальных детских школ искусств по видам искусств предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкций, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Построены (реконструированы)  и (или) капитально отремонтированы культурно­-досуговые организации в сельской местности | X | Ед. | | 1 | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.2.1. | Благодаря реализации регионального проекта 1 сельские учреждения культуры выйдут на качественно новый уровень предоставления услуг населению, повысится посещаемость мероприятий, деятельность учреждений культуры в прогнозный период планируется направить на сохранение и развитие культурного потенциала и культурного наследия региона, сохранение единого культурного пространства, обеспечение доступа к культурным ценностям и доступности услуг культуры для всех слоев населения.  Субсидия на строительство (реконструкцию) и (или) капитальный ремонт культурно-досуговых организаций в сельской местности предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Реконструированы  и капитально отремонтированы муниципальные  музеи | X | Ед. | | - | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | |
| 1.3.1. | Капитальный ремонт муниципальных музеев за счет средств субсидии. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2. | Количество организаций культуры, получивших современное оборудование | X | | Ед. | | 1 | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 2.1. | Приобретены передвижные многофункциона­льные культурные центры (автоклубы) для обслуживания сельского населения | X | | Ед. | | - | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 2.1.1. | Приобретение многофункционального мобильного культурного центра (автоклуба) позволит обеспечить предоставление культурной услуги гражданам, не имеющим стационарных культурно-досуговых учреждений, организовать досуг населения малочисленных и отдаленных населенных пунктов. В 2019 году 1 автоклуб приобретен. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.2. | Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту | ' X | | Ед. | | - | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 2.2.1. | За счёт регионального бюджета будут проведены ремонт помещений, комплектование литературой, переподготовка сотрудников, подключение к интернет-каналу. Появление модельной библиотеки позволит жителям получить доступ в библиотечные учреждения нового поколения: современные информационные, культурные и коммуникационные центры.  Переоснащение муниципальных библиотек по модельному стандарту осуществляется за счет средств субсидии на создание модельных муниципальных библиотек. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) Белгородской области на создание модельных муниципальных библиотек | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.3. | Оснащены образовательные учреждения в сфере культуры (детские школы искусств) музыкальными инструментами, оборудованием и учебными материалами | X | | Ед. | | 1 | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 2.3.1. | Достижение результата будет осуществлено за счет обеспечения детских школ искусств необходимыми инструментами, оборудованием и материалами. | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.4. | Технически  оснащены муниципальные  музеи | X | | Ед. | | - | | 2023 | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | - | | |
| 2.4.1. | Оснащение музеев позволит модернизировать пространство, а также увеличить количество посещений музеев.  Техническое оснащение муниципальных музеев осуществляется за счет средств субсидии из федерального бюджета. Субсидия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета на техническое оснащение региональных и муниципальных музеев Белгородской области | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |

**Приложение к паспорту регионального проекта  
«Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры  
(«Культурная среда»)»**

**План реализации регионального проекта «Обеспечение качественно нового уровня развития инфраструктуры культуры  
(«Культурная среда»)», входящего в национальный проект, на 2025 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансо- вого обеспече­ния (тыс. руб.)** | **Вид документа и характери­стика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окон­чание** | **предше­ственники** | **последо­ватели** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Значе­ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| **1.** | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены (реконструированы)  и (или) капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения в сельской местности» | 01.01.  2019 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Переоснащены муниципальные библиотеки по модельному стандарту» | 01.01.  2019 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Реконструированы  и (или) капитально отремонтированы региональные и муниципальные детские школы искусств по видам искусств видам искусств» | 01.01.  2019 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Обеспечены учреждения культуры специализированным автотранспортом для обслуживания населения, в том числе сельского населения» | 01.01.  2019 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Технически оснащены муниципальные музеи» | 01.01.  2019 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |

1. Паспорт регионального проекта  
   «Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»,  
   входящего в национальный проект (далее - региональный проект 2)
   1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта 2: «Творческие люди» | | Срок реализации регионального проекта 2 | 01.01.2019[[4]](#footnote-4) | 31.12.2025 |
| Куратор проекта 2 | Ивантеева Надежда Владимировна | Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Руководитель проекта 2 | Мушенко Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики  и туризма Шебекинского муниципального округа» | | |
| Администратор проекта 2 | Маслова Татьяна Леонидовна | Заместитель начальника учреждения – начальник отдела культуры  и туризма МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | |
| Соисполнители муниципальной программы |  |  | | |
| Целевые группы |  | Население Шебекинского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Развитие культуры Белгородской области» | | |

1. Показатели регионального проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **Значе­ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | «ГП»,  «МП» | Прогрес­сирующий | Человек | 29 | 2023 | 28 | - | - | - | - | - | Да |
| 1.2 | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | «ГП»,  «МП» | Прогрес­сирующий | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Да |
| 1.3 | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | «ГП»,  «МП» | Прогрес­сирующий | Человек | 26 | 2023 | 26 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Да |

1. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показа­теля** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца (справочно)** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество специалистов сферы культуры, повысивших квалификацию на базе Центров непрерывного образования и повышения квалификации творческих и управленческих кадров в сфере культуры (нарастающим итогом) | «ГП»,  «МП» | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 28 | 28 |
| 1.2. | Количество поддержанных творческих инициатив и проектов (нарастающим итогом) | «ГП»,  «МП» | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Количество граждан, принимающих участие в добровольческой деятельности (нарастающим итогом) | «ГП»,  «МП» | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 30 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государствен­ных программ Белгородской области вместе с наимено­ванием государствен­ной программы** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероп­риятия (результа­та)** | **Уровень мероп­риятия (резуль­тата)** | **Признак «Участие муници­пального . образо­вания»** | **Связь с показателя­ми регионально­го проекта** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Зна­чение** | **год** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры | X | Ед. | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.1.1. | Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим сельским учреждениям, можно будет приобрести звуковое, световое оборудование, музыкальные инструменты и организационную технику. Мероприятие призвано повысить престиж учреждений культуры в сельской местности.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, приведенными в приложении  № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры | X | . Человек | 2 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2.1. | Денежные поощрения будут выплачиваться лучшим работникам сельских учреждений культуры. Мероприятие способствует вовлеченности в творческие процессы и проектную деятельность, повышает престиж профессии.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Указом Президента Российской Федерации от 28 июля 2012 года № 1062 «О мерах государственной поддержки муниципальных учреждений культуры, находящихся на территориях сельских поселений, и их работников», Правилами предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку отрасли культуры, приведенными в приложении  № 8 к государственной программе Российской Федерации «Развитие культуры Российской Федерации», утвержденной постановлением Правительства Российской Федерации от 15 апреля 2014 года № 317 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Развитие культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Поддержаны грантами  творческие проекты организаций в сфере музыкального и (или) театрального искусства, (нарастающим итогом) | X | Единица | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.3.1. | В целях поддержки и развития любительского художественного творчества ежегодно выделяются средства на реализацию проектов любительских коллективов (по жанрам творчества) | | | | | | | | | | | | | | |

**Приложение  
к паспорту регионального проекта   
«Создание условий для реализации творческого потенциала нации («Творческие люди»)»**

**План реализации регионального проекта «Создание условий для реализации творческого потенциала нации  
(«Творческие люди»)», входящего в национальный проект**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответ­ствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **нача­ло** | **окон­чание** | **предшествен­ники** | **последователи** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Значе­ние** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, поддержки творческих инициатив, направленных на укрепление российской гражданской идентичности и сохранение духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие  (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим сельским учреждениям культуры» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. начальник МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.2. | Мероприятие  (результат) «Оказана государственная поддержка лучшим работникам сельских учреждений культуры» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. начальник МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.3. | Поддержаны грантами  творческие проекты организаций в сфере музыкального и (или) театрального искусства, (нарастающим итогом) | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. начальник МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |

1. **Паспорт регионального проекта  
   «Цифровизация услуг и формирование информационного пространства  
   в сфере культуры («Цифровая культура»)», входящего в национальный проект   
   (далее - региональный проект 3)**
2. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование  информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)» | | Срок реализации регионального проекта 3 | 01.01.2019[[5]](#footnote-5) | 31.12.2025 |
| Куратор проекта 3 | Ивантеева Надежда Владимировна | Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Руководитель проекта 3 | Мушенко Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики  и туризма Шебекинского муниципального округа» | | |
| Администратор проекта 3 | Маслова Татьяна Леонидовна | Заместитель начальника учреждения – начальник отдела культуры  и туризма МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | |
| Целевые группы |  | Население Шебекинского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Развитие культуры Белгородской области» | | |

1. Показатели регионального проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта 3** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности  (нарастающим итогом) | «ГП»,  «МП» | Прогрес­сирующий | ' Ед. | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Да |
| 1.2. | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» | «ГП»,  «МП» | Прогрес­сирующий | Ед. | 349 | 2023 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Нет |

1. Помесячный план достижения показателей регионального проекта 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта 3** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **январь** | **февраль** | **март** | **апрель** | **май** | **июнь** | **июль** | **август** | **сентябрь** | **октябрь** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество выставочных проектов, снабженных цифровыми гидами в формате дополненной реальности (нарастающим итогом) | «ГП»,  «МП» | Ед. | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
| 1.2. | Количество онлайн-трансляций  мероприятий, размещаемых на портале «Культура.Рф» | «ГП»,  «МП» | Ед. | 30 | 60 | 90 | 120 | 150 | 180 | 210 | 240 | 270 | 300 | 325 | 350 |

1. Мероприятия (результаты) регионального проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень меро­приятия (резуль­тата)** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **Значе­ние** | **год** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализации в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Созданы виртуальные концертные залы, на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий (нарастающий итог) | X | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Проведение  массовых мероприятий |  | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» |
| 1.1.1. | Создание виртуальных концертных залов различной вместимости в учреждениях культуры будет способствовать созданию равных возможностей доступа к культурным ценностям для жителей независимо от их места проживания, физических возможностей и социального статуса, а также позволит значительно улучшить условия для развития личности, воспитания художественного вкуса, приобщения подрастающего поколения к новой форме познания культуры и искусства.  Реализация мероприятия осуществляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидии из областного бюджета бюджетам муниципальных районов (городских округов) | | | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Организованы онлайн- трансляции мероприятий, размещенные на портале «Культура.РФ» | X | Единица | 349 | 2023 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | 350 | Приобретение товаров, выполнение  работ, оказание услуг |  | Количество онлайн-трансляций мероприятий, размещаемых на портале «Культура.РФ» муниципальными  учреждениями культуры |
| 1.2.1. | Организация муниципальными учреждениями культуры Шебекинского муниципального округа онлайн-трансляций мероприятий, размещенных на портале «Культура.РФ» | | | | | | | | | | | | | |

**Приложение  
к паспорту регионального проекта  
«Цифровизация услуг и формирование информационного пространства  
в сфере культуры («Цифровая культура»)»**

**План реализации регионального проекта «Цифровизация услуг и формирование  
информационного пространства в сфере культуры («Цифровая культура»)»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соот­ветствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окон­чание** | **предшест­венники** | **последова­тели** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Граждане получают дополнительные возможности для творческого развития и самореализаций в современных учреждениях культуры, а также более широкий доступ к культурным ценностям» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Созданы виртуальные концертные залы на площадках организаций культуры, в том числе в домах культуры, библиотеках, музеях, для трансляции знаковых культурных мероприятий» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | - | - | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |

1. Паспорт ведомственного проекта «Модернизация объектов культуры»

(далее - ведомственный проект)

1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта «Модернизация объектов культуры» | | Срок реализации ведомственного проекта | 01.01.2025[[6]](#footnote-6) | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Ивантеева Надежда Владимировна | Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Мушенко Наталья Николаевна | Начальник МКУ «Управление культуры, молодежной политики  и туризма Шебекинского муниципального округа» | | |
| Администратор ведомственного проекта | Трикоз Сергей Иванович | Начальник отдела организационно-кадровой и правовой работы МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | | |
| Соисполнители ведомственного проекта | Чурилов Игорь Николаевич | Начальник МКУ «Управление капитального строительства  Шебекинского муниципального округа» | | |
| Целевые группы |  | Население Шебекинского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа Белгородской области | «Развитие культуры Белгородской области» | | |

1. Показатели ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показа­теля** | **Признак возрас­тания / убыва­ния** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нараста- ющий итог** |
| **зна­чение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Шебекинского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в эксплуатацию объектов культуры | «ВП» | Прогрес­сирую­щий | Ед. | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Нет |

1. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели ведомственного проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Шебекинского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество введенных в  эксплуатацию объектов культуры | «ВП» | Ед. | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государствен­ных программ вместе с наиме­нованием государствен­ной программы** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприя­тия (результата)'** | **Уро­вень мероп­риятия** | **Признак «Учас­тие муни­ципаль­ного образо­вания»** | **Связь с**  **показа­телями региональ­ного проекта** |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **зна­чение** | **год** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Шебекинского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструирова­ны и капитально отремонтирова­ны культурно­досуговые учреждения» | X | Ед. | 1 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Строитель­ство (реконстру­кция, техническое перевоору­жение, приобрете­ние) объекта недвижимо­го имущества | ВП |  | Количество введенных в эксплуата­цию объектов культуры |
| 1.1.1. | Субсидия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт культурно-досуговых учреждений предоставляется в соответствии ***с*** Порядком, предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности. | | | | | | | | | | | | | | |
| 1:2. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструирова­ны и капитально отремонтированы библиотеки» | X | Ед. | 0 | 2023 | - | **-** | - | - | - | - | Строитель­ство (реконстру­кция, техническое перевоору­жение, приобрете­ние) объекта недвижимо­го имущества | ВП |  | Количество введенных в эксплуата­цию объектов культуры |
| 1.2.1. | Субсидия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт библиотек предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструирова­ны и капитально отремонтированы музеи» | X | Ед. | 0 | 2023 | **-** | **-** | - | **-** | - | **-** | Строитель­ство (реконстру­кция, техническое перевоору­жение, приобрете­ние) объекта недвижимо­го имущества | ВП |  | Количество введенных в эксплуата­цию объектов культуры |
| 1.3.1. | Субсидия на строительство, реконструкцию и капитальный ремонт музеев предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции, приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению» | X | Ед. | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Строитель­ство (реконстру­кция, техническое перевоору­жение, приобрете­ние) объекта недвижимо­го имущества | ВП |  | Количество введенных в эксплуата­цию объектов культуры |
| 1.4.1. | Субсидия на проведение работ по сохранению объектов культурного наследия предоставляется в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета бюджетам муниципальных образований Белгородской области на мероприятия в области строительства, реконструкции. приобретения и капитального ремонта объектов муниципальной собственности | | | | | | | | | | | | | | |

Приложение  
к паспорту ведомственного проекта «Модернизация объектов культуры»

План реализации ведомственного проекта

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **нача­ло** | **окон­чание** | **пред- шест- вен- ники** | **после­дова­тели** | **Едини­ца измере­ния (по ОКЕИ)** | **Значение** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Создание благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры, обеспечение доступа граждан к культурным ценностям и участию в культурной жизни Шебекинского муниципального округа, обеспечение инфраструктурного развития организаций культуры» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» в 2025 году реализации | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» в 2026 году реализации | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы культурно-досуговые учреждения» в 2027 году реализации | 01.01.  2027 | 31.12.  2027 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки» в 2025 году реализации | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки» в 2026 году реализации | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Построены, реконструированы и капитально отремонтированы библиотеки» в 2027 году реализации | 01.01.  2027 | 31.12.  2027 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению» | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению» в 2025 году реализации | 01.01.  2025 | 31.12.  2025 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка «Торжественная презентация объектов культурного наследия | 01.12.  2025 | 31.12.  2025 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению» в 2026 году реализации | 01.01.  2026 | 31.12.  2026 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка «Торжественная презентация объектов культурного наследия | 01.12.  2026 | 31.12.  2026 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Введены в эксплуатацию объекты культурного наследия, на которых проведены работы по сохранению» в 2027 году реализации | 01.01.  2027 | 31.12.  2027 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | - | X |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка «Торжественная презентация объектов культурного наследия | 01.12.  2027 | 31.12.  2027 | X | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | X | X | X | X | Публикация новости об открытии |

1. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»  
   (далее - комплекс процессных мероприятий 1)
2. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» (Мушенко Наталья Николаевна, начальник учреждения) |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответствен- ный за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Шебекинского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений библиотек муниципального округа | Прогрес­сирующий | «КПМ[[7]](#footnote-7)» | Тысяча единиц | 488,1 | 2023 | 674,7 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | МКУ «УКМПиТ» |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока­зателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Шебекинского муниципального округа, сохранности и  комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений библиотек муниципального округа | «КПМ» | Тысяча единиц | 34,075 | 78,539 | 129,749 | 226,023 | 290,191 | 359,010 | 406,306 | 455,358 | 515,675 | 573,298 | 623,426 | 674,704 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕЙ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Шебекинского муниципального округа, сохранности и комплектования библиотечных фондов» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Муниципальными библиотеками обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча единиц | 488,1 | 2023 | 674,7 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | 675,0 | Число посещений муниципальных библиотек |
| 1.1.1. | Муниципальные библиотеки Шебекинского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по библиотечному, библиографическому и информационному обслуживанию пользователей, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности библиотечных фондов. Значение результата включает число пользователей в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов муниципальных библиотек» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Число посещений муниципальных  библиотек |
| 1.2.1 | Комплектование книжных фондов библиотек за счет средств субсидии на государственную поддержку отрасли культуры (на модернизацию библиотек в части комплектования книжных фондов библиотек муниципальных образований и государственных общедоступных библиотек субъектов Российской Федерации, кроме городов Москвы и Санкт-Петербурга).  Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских округов Белгородской области и государственным общедоступным библиотекам в соответствии  с Порядком предоставления и распределения субсидий из областного бюджета на государственную поддержку отрасли культуры | | | | | | | | | | | |

**Приложение  
к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий  
для развития библиотечного дела»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития библиотечного дела»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа**  **(структурного подразделения, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Создание условий для организации и развития библиотечного обслуживания населения Шебекинского муниципального округа, сохранности  и комплектования библиотечных фондов» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2025 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального  задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального  задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Муниципальными библиотеками обеспечено оказание услуг и выполнение работ» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального  задания |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия по комплектованию книжных фондов  муниципальных библиотек» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия  по комплектованию книжных фондов  муниципальных библиотек» в 2025 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.2.1.1. «Заключены Соглашения между министерством культуры Белгородской области и органами культуры муниципального образования» | 28.02 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное Соглашение |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2.1.2. «Получена  субсидия» | 01.07 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Реестр |

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.2.1.3. | Контрольная точка 1.2.1.3 «Представлен  Отчет в Министерство культуры  Белгородской области о расходах бюджета» | 01.12 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет к соглашению  о предоставлении субсидии |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия  по комплектованию книжных фондов  муниципальных библиотек» в 2026 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1.2.2.1. «Заключены Соглашения между министерством культуры Белгородской области и органами культуры муниципального образования» | 28.02 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное Соглашение |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.2. «Получена  субсидия» | 01.07 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Реестр |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 1.2.1.3 «Представлен  Отчет в Министерство культуры  Белгородской области о расходах бюджета» | 01.12 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет к соглашению  о предоставлении субсидии |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Проведены мероприятия  по комплектованию книжных фондов  муниципальных библиотек» в 2027 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка 1.2.3.1. «Заключены Соглашения между министерством культуры Белгородской области и органами культуры муниципального образования» | 28.02 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное Соглашение |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка 1.2.3.2. «Получена  субсидия» | 01.07 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Реестр |
| 1.2.2.3. | Контрольная точка 1.2.3.3 «Представлен  Отчет в Министерство культуры  Белгородской области о расходах бюджета» | 01.12 | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет к соглашению  о предоставлении субсидии |

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»  
(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» (Мушенко Наталья Николаевна, начальник учреждения) |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста­ния / убывания** | **Уровень показате­ля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Шебекинского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число  посещений музеев | Прогрес­сирующий | «МП», «КПМ» | Тысяча человек | 9,7 | 2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | МКУ  «УКМПиТ» |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показа­теля** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **Па конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Шебекинского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число  посещений  музеев | «МП», «КПМ» | Тысяча человек | 0,5 | 1,8 | 2,1 | 2,8 | 3,8 | 4,6 | 5,0 | 6,2 | 7,8 | 8,3 | 9,0 | 10,0 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата)по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Шебекинского  муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  музеями обеспечено оказание услуг и выполнение работ» | Оказание услуг (выполнение работ) | Тысяча человек | 9,7 | 2023 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 | Число  посещений  музеев |
| 1.1.1. | Муниципальный музей ежегодно осуществляет в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по публичному показу музейных предметов, музейных коллекций, выполнение работ по формированию, учету, изучению, обеспечению физического сохранения и безопасности музейных предметов, музейных коллекций. Значение результата включает число посетителей в стационарных условиях, вне стационара, удаленно через сеть Интернет | | | | | | | | | | | |

**Приложение к паспорту комплекса процессных мероприятий   
«Создание условий для развития музейного дела»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития музейного дела»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа**  **(структурного подразделения, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Создание условий для хранения, изучения и публичного представления музейных предметов и музейных коллекций музеев Шебекинского муниципального округа» |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  музеями обеспечено оказание услуг  и выполнение работ» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  музеями обеспечено оказание услуг и выполнение работ»  в 2025 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника  отдела культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Предоставлен  предварительный отчет о выполнении  муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника  отдела культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального  задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  музеями обеспечено оказание услуг и выполнение работ»  в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника  отдела культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2 «Предоставлен  предварительный отчет о выполнении  муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника  отдела культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального  задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  музеями обеспечено оказание услуг и выполнение работ»  в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Утверждено муниципальное задание на оказание услуг (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника  отдела культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2 «Предоставлен  предварительный отчет о выполнении  муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника  отдела культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального  задания |

1. Паспорт комплекса процессных мероприятий   
   «Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»

(далее - комплекс процессных мероприятий 3)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» (Мушенко Наталья Николаевна, начальник учреждения) |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста­ния/ убывания** | **Уровень показа­теля** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значе­ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Шебекинского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | Прогрес­сирующий | «КПМ» | Тысяча единиц | 891,983 | 2023 | 1357,828 | 1360,0 | 1365,0 | 1370,0 | 1375,0 | 1380,0 | МКУ «УКМПиТ» |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Уровень показа теля.** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Шебекинского муниципального округа» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа | «КПМ» | Тысяча единиц | 98,561 | 208,684 | 319,005 | 434,159 | 561,053 | 696,512 | 821,748 | 942,288 | 1054,238 | 1159,298 | 1259,618 | 1357,828 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприя­тия (результата)** | **Единица измере- ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Шебекинского муниципального округа» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Муниципальными культурно-досуговыми учреждениями обеспечено оказание услуг» | Оказание  услуг (выполнение: работ) | Тысяч человек | 891,983 | 2023 | 1357,828 | 1360,0 | 1365,0 | 1370,0 | 1375,0 | 1380,0 | Число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа |
| 1.1.1. | Муниципальные культурно-досуговые учреждения Шебекинского муниципального округа ежегодно осуществляют в рамках выполнения муниципального задания оказание услуг по организации и проведению мероприятий; организации деятельности клубных формирований и формирований самодеятельного народного творчества.  В соответствии с пунктом 1 статьи 78.1 Бюджетного кодекса Российской Федерации государственным культурно-досуговым учреждениям могут предоставляться субсидии на иные цели из областного бюджета. Значение результата включает количество участников мероприятий | | | | | | | | | | | |

**Приложение  
к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий  
для развития культурно-досуговой деятельности»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий  
«Создание условий для развития культурно-досуговой деятельности»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа**  **(структурного подразделения, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Создание условий для развития народного творчества и культурно-досуговой деятельности на территории Шебекинского муниципального округа» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  культурно-досуговыми учреждениями  обеспечено оказание услуг» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  культурно-досуговыми учреждениями  обеспечено оказание услуг» в 2025 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1 «Утверждено  муниципальное задание на оказание услуг  (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении  муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  культурно-досуговыми учреждениями  обеспечено оказание услуг» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1 «Утверждено  муниципальное задание на оказание услуг  (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении  муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального задания |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Муниципальными  культурно-досуговыми учреждениями  обеспечено оказание услуг» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Утверждено  муниципальное задание на оказание услуг  (выполнение работ)» | 31.01. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Утвержденное муниципальное  задание |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2 «Предоставлен предварительный отчет о выполнении  муниципального задания» | 25.12. | Скиданова Г.В. – заместитель начальника отдела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет о выполнении муниципального задания |

1. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»  
   (далее - комплекс процессных мероприятий 4)
2. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» (Мушенко Наталья Николаевна, начальник учреждения) |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Уровень показа­теля** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный**  **за достижение показателя** |
| **значе­ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество реализованных творческих проектов в области культуры и искусства  (нарастающим итогом с 2025 года) | Прогрес­сирующий | «КПМ» | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | МКУ  «УКМПиТ» |
| 1.2. | Количество поддержанных  деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, организаций | Прогрес­сирующий | «КПМ» | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | МКУ  «УКМПиТ» |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень пока­зателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество  реализованных  творческих проектов  в области культуры  и искусства  (нарастающим  итогом) | «КМП» | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 1.2. | Количество  поддержанных  деятелей (работников) культуры, творческих коллективов,  организаций | «КМП» | Единица | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Присуждены гранты Губернатора  Белгородской области, направленные  на развитие сельской культуры» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Количество реализованных творческих проектов в области  культуры и искусства |
| 1.1.1. | Ежегодно присуждаются гранта (по 500 тыс. рублей), направленные на развитие сельской культуры в соответствии с Порядком предоставления грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры, в форме субсидии из областного бюджета | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гранты  в форме субсидии на реализацию проектов  в сфере культуры» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Количество реализованных творческих проектов в области  культуры и искусства |
| 1.2.1. | Проводится конкурс проектов | | | | | | | | | | | |
| 1.3. | Мероприятие  (результат)  «Присуждены премии  в области культуры, искусства и творчества» | Выплаты физическим  лицам | Единица | - | 2023 | - | - | - | - | - | - | Количество поддержанных деятелей (работников) культуры, творческих коллективов, организаций |
| 1.3.1. | Проводится конкурс на присуждение ежегодных премий в области культуры, искусства и творчества. Значение результата включает количество индивидуальных и коллективных премий | | | | | | | | | | | |

**Приложение  
к паспорту комплекса процессных мероприятий «Создание условий для  
развития искусства и творчества»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Создание условий для развития искусства и творчества»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа**  **(структурного подразделения, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Осуществление мер государственной поддержки в сфере развития культуры и искусства» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Присуждены гранты Губернатора Белгородской области, направленные  на развитие сельской культуры» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Присуждены гранты Губернатора Белгородской области, направленные на развитие сельской культуры» в 2025 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1. «Заключено  соглашение между министерством культуры Белгородской области и органами культуры муниципального образования» | 30.04. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное  Соглашение |
| 1.1.1.2. | Контрольная точка 1.1.1.2 «Направлен отчет  об использовании средств грантов Губернатора Белгородской области, направленных  на развитие сельской культуры» | 15.12. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет о расходах бюджета  муниципального образования |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Присуждены гранты Губернатора Белгородской области, направленные на развитие сельской культуры» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1. «Заключено  соглашение между министерством культуры Белгородской области и органами культуры муниципального образования» | 30.04. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное  Соглашение |
| 1.1.2.2. | Контрольная точка 1.1.2.2 «Направлен отчет  об использовании средств грантов Губернатора Белгородской области, направленных  на развитие сельской культуры» | 15.12. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет о расходах бюджета  муниципального образования |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Присуждены гранты Губернатора Белгородской области, направленные на развитие сельской культуры» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1. «Заключено  соглашение между министерством культуры Белгородской области и органами культуры муниципального образования» | 30.04. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное  Соглашение |
| 1.1.3.2. | Контрольная точка 1.1.3.2 «Направлен отчет  об использовании средств грантов Губернатора Белгородской области, направленных  на развитие сельской культуры» | 15.12. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет о расходах бюджета  муниципального образования |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены  Гранты в форме субсидии на реализацию  проектов в сфере культуры» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлены  Гранты в форме субсидии на реализацию  проектов в сфере культуры» в 2025 году реализации | X |  |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.2.1.1. «Заключены Соглашения между министерством культуры Белгородской области  и получателями гранта в форме субсидии» | 10.09. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное  Соглашение |
| 1.2.1.2. | Контрольная точка 1.2.1.2.  «Грантополучателями представлены отчеты  об использовании средств гранта в форме субсидии» | 20.12. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлены  Гранты в форме субсидии на реализацию  проектов в сфере культуры» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.2.2.1. | Контрольная точка 1.2.2.1. «Заключены Соглашения между министерством культуры Белгородской области  и получателями гранта в форме субсидии» | 10.09. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное  Соглашение |
| 1.2.2.2. | Контрольная точка 1.2.2.2.  «Грантополучателями представлены отчеты  об использовании средств гранта в форме субсидии» | 20.12. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлены  Гранты в форме субсидии на реализацию  проектов в сфере культуры» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.2.3.1. | Контрольная точка 1.2.3.1. «Заключены Соглашения между министерством культуры Белгородской области  и получателями гранта в форме субсидии» | 10.09. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Заключенное  Соглашение |
| 1.2.3.2. | Контрольная точка 1.2.3.2.  «Грантополучателями представлены отчеты  об использовании средств гранта в форме субсидии» | 20.12. | Горбачева Е.П. – главный бухгалтер  централизованной бухгалтерии  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Присуждены  премии в области культуры, искусства и творчества» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.3.1. | Мероприятие (результат) «Присуждены  премии в области культуры, искусства  и творчества» в 2025 году реализации | X |  |  |
| 1.3.1.1. | Контрольная точка 1.3.1.1. «Участие  победителя в церемонии вручения премии» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |
| 1.3.2. | Мероприятие (результат) «Присуждены  премии в области культуры, искусства  и творчества» в 2026 году реализации» | X |  |  |
| 1.3.2.1. | Контрольная точка 1.3.2.1. «Участие  победителя в церемонии вручения премии» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |
| 1.3.3. | Мероприятие (результат) «Присуждены  премии в области культуры, искусства  и творчества» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.3.3.1. | Контрольная точка 1.3.3.1. «Участие  победителя в церемонии вручения премии» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Охрана и популяризация объектов культурного  
наследия (памятников истории и культуры)» (далее - комплекс процессных мероприятий 5)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» (Мушенко Наталья Николаевна, начальник учреждения) |
| Соисполнитель | МКУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» (Чурилов Игорь Николаевич, начальник учреждения) |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры  Белгородской области» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста­ния/ убывания** | **Уровень показа­теля** | **Единица измере­ния (по ОКЕЙ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значе­ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов культурного наследия, на которые утвержде­ны/  переутверждены охранные обязательства | Прогрес­сирующий | «КПМ» | Единица | 36 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | МКУ «УКМПиТ» |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **аир.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество объектов культурного наследия, на которые утверждены / переутверждены охранные обязательства | «КПМ» | Единица | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **б** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие  (результат)  «Объекты культурного  наследия  обеспечены учётной  документацией» | Приобретение товаров, выполнение работ,  оказание  услуг | Единица | 36 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | Количество объектов культурного наследия, на которые утверждены / переутверждены охранные обязательства, от общего количества, объектов культурного наследия |
| 1.1.1. | Обеспечение объектов культурного наследия учётной документацией – границами территорий, предметами охраны, зонами охраны в соответствии с перечнем поручением Президента Российской Федерации от 20 августа 2012 года № Пр-2217, Стратегией государственной культурной политики на период до 2030 года, утверждённой распоряжением Правительства Российской Федерации от 29 февраля 2012 года № 326-р, перечнем поручением Заместителя Председателя Правительства Российской Федерации Т.А. Голиковой от 7 июля 2023 года № 1/1-8947. Значение результата характеризуется количеством объектов культурного наследия, обеспеченных учётной документацией (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие  (результат) «Восстановлены воинские захоронения  В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на  2019 - 2024 годы»  (нарастающим итогом) | Предоставление субсидий, иных межбюджетных трансфертов, имеющих целевое назначение, бюджетам бюджетной системы Российской Федерации | Единица | 8 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Количество объектов культурного наследия, на которые утверждены / переутверждены охранные обязательства, от общего количества, объектов культурного наследия |
| 1.2.1. | Восстановление воинских захоронений за счет средств субсидии из федерального бюджета на реализацию мероприятий федеральной целевой программы  «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы». Субсидия предоставляется бюджетам муниципальных районов и городских  округов Белгородской области в соответствии с Порядком предоставления и распределения субсидий из бюджета Белгородской области бюджетам муниципальных  районов и городских округов Белгородской области на реализацию мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите  Отечества на 2019 - 2024 годы», приведенным в приложении № 10 к государственной программе.  Значение результата включает количество восстановленных воинских захоронений (нарастающим итогом) | | | | | | | | | | | |

**Приложение**

**к паспорту комплекса процессных мероприятий «Охрана  
и популяризация объектов культурного наследия (памятников истории и культуры)»**

**План реализации комплекса процессных мероприятий «Охрана и популяризация объектов культурного  
наследия (памятников истории и культуры)»**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа (структурного подразделения, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача «Обеспечение охраны и популяризация объектов культурного наследия» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат)  «Объекты культурного наследия обеспечены учётной документацией» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учётной документацией» в 2025 году реализации | X |  |  |
| 1.1.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1 «Представлен отчет в государственное управление охраны объектов культурного наследия по Белгородской области» | 30.12. | Лукашов Ю.А. – старший инспектор отела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет в ГУООКН |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учётной документацией» в 2026 году реализации | X |  |  |
| 1.1.2.1. | Контрольная точка 1.1.2.1 «Представлен отчет в государственное управление охраны объектов культурного наследия по Белгородской области» | 30.12. | Лукашов Ю.А. – старший инспектор отела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет в ГУООКН |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Объекты культурного наследия обеспечены учётной документацией» в 2027 году реализации | X |  |  |
| 1.1.3.1. | Контрольная точка 1.1.3.1 «Представлен отчет в государственное управление охраны объектов культурного наследия по Белгородской области» | 30.12. | Лукашов Ю.А. – старший инспектор отела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет в ГУООКН |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Восстановлены воинские захоронения В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы»  в 2025 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Восстановлены воинские захоронения В рамках реализации мероприятий федеральной целевой программы «Увековечение памяти погибших при защите Отечества на 2019 - 2024 годы» | X |  |  |
| 1.2.1.1. | Контрольная точка 1.1.1.1 «Представлен отчет в государственное управление охраны объектов культурного наследия по Белгородской области» | 30.12. | Лукашов Ю.А. – старший инспектор отела  культуры и туризма МКУ «УКМПиТ» | Отчет в ГУООКН |

Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных

учреждений Шебекинского муниципального округа)» (далее – комплекс процессных мероприятий 6)

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа» (Мушенко Наталья Николаевна, начальник учреждения) |
| Связь с государственной программой Белгородской области | Государственная программа Белгородской области «Развитие культуры Белгородской области» |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприятия (результата)** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с**  **показателями комплекса процесс­ных мероприя­тий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Реализация основных направлений государственной политики Белгородской области на территории Шебекинского муниципального округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры, молодежной политики  и туризма Шебекинского муниципального округа» | Осуществление текущей деятельности | Единица | 169,05 | 2023 | 169,05 | 169,05 | 169,05 | 169,05 | 162,05 | 169,05 | **-** |
| 1.1.1. | Осуществление материального обеспечения деятельности МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа», включая фонд оплаты труда, командировочные расходы, оплату хозяйственных расходов, услуг связи, осуществление закупок канцелярских принадлежностей и иных  закупок, а также уплату налогов. Значение результата характеризуется штатной численностью МКУ «УКПМиТ» | | | | | | | | | | | |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование  и развитие способностей, личностных компетенций, самореализации и творческого развития талантливых и одаренных детей Шебекинского муниципального округа» | Оказание услуг (выполнение работ) | Единица | - | 2023 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 | **-** |
| 1.2.1. | Организованы и проведены мероприятия по выявлению талантливых и одаренных детей Шебекинского муниципального округа в номинации «Достижения  в сфере культуры и творчества». Значение результата характеризуется количеством стипендиатов в номинации «Достижения  в сфере культуры и творчества» | | | | | | | | | | | |

План реализации комплекса процессных мероприятий

«Обеспечение деятельности (оказание услуг муниципальных учреждений Шебекинского муниципального округа)»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задача, мероприятие (результат) / контрольная точка** | **Дата наступления контрольной точки** | **Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа (структурного подразделения, организации))** | **Вид подтверждающего документа** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** |
| 1. | Задача 1. «Реализация основных направлений государственной политики Белгородской области на территории Шебекинского муниципального округа в целях создания благоприятных условий для устойчивого развития сферы культуры» | | | |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры, молодежной  политики и туризма Шебекинского муниципального округа» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры, молодежной  политики и туризма Шебекинского муниципального округа»  в 2025 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет о финансовых результатах  деятельности |
| 1.1.2. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры, молодежной  политики и туризма Шебекинского муниципального округа»  в 2026 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет о финансовых результатах  деятельности |
| 1.1.3. | Мероприятие (результат) «Осуществлено обеспечение деятельности МКУ «Управление культуры, молодежной  политики и туризма Шебекинского муниципального округа»  в 2027 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет о финансовых результатах  деятельности |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, самореализации и творческого развития талантливых и одаренных детей Шебекинского муниципального округа» | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» |  |
| 1.2.1. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, самореализации и творческого развития талантливых и одаренных детей Шебекинского муниципального округа» в 2025 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |
| 1.2.2. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, самореализации и творческого развития талантливых и одаренных детей Шебекинского муниципального округа» в 2026 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |
| 1.2.3. | Мероприятие (результат) «Организованы мероприятия, направленные на формирование и развитие способностей, личностных компетенций, самореализации и творческого развития талантливых и одаренных детей Шебекинского муниципального округа» в 2027 году реализации | X | Мушенко Н.Н. – начальник  МКУ «УКМПиТ» | Отчет |

**Приложение № 1  
к муниципальной программе Шебекинского муниципального округа**

**«Развитие культуры Шебекинского муниципального округа»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета значений показателей муниципальной программы  
Шебекинского муниципального округа «Развитие культуры Шебекинского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характери­стики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используе­мые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль­ного плана статисти­ческих работ** | **Ответствен­ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представ­ления годовой отчетной информа­ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1 | Число посещений мероприя­тий организаций культуры | Тыс. ед. | Методология расчета показателя утверждена распоряже­нием Министерст­ва культуры Российской Федерации от 16 октября 2020 года № Р-1358 «О методологии расчета показателя «Число посещений  культурных мероприя­тий» | Показатель на дату | **I = А+В+С+D**, где:  I - суммарное число посещений культурных мероприятий;  А - число посещений библиотек;  В - число посещений культурно-массовых мероприятий учреждений культурно-досугового типа;  С - число посещений музеев;  D - число посещений культурных мероприятий, проводимых детскими школами искусств по видам искусств (ДШИ) |  | Периодичес­кая отчетность. Форма мониторинга  № 1-культура (АИС «Статисти­ка») |  | МКУ «УКМПиТ» |  | С 1-го рабочего  дня по 5-е число после отчетного месяца |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характери­стики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используе­мые в формуле)** | **Метод сбора информации, ' индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль­ного плана статисти­ческих работ** | **Ответствен­ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представ­ления годовой отчетной информа­ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | 5 | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 2 | Отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемеся­чной начислен­ной заработной плате наемных работников в организа- . циях, у индиви­дуальных предприни­мателей и физических лиц (среднеме­сячному доходу ' от трудовой деятельнос­ти) по Белгородс­кой области | Процент | Методология расчета показателя утверждена распоряже­нием Правительст­ва Российской Федерации от 26 ноября 2012 года № 2190-р  в целях мониторинга выполнения Указа Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года №597 «О мероприя­тиях по реализации государствен­ной социальной  политики» | Показатель  за период | **О=ЗПК/ЗПхЮ0%**, где:  О - отношение средней заработной платы работников учреждений культуры к среднемесячной начисленной заработной плате наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячному доходу от трудовой деятельности) по Белгородской области;  ЗПК - средняя заработная плата работников учреждений культуры за отчетный период (форма федерального статистического наблюдения № ЗП- культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала»); |  | Периодическая отчетность. Форма федерального статистичес­кого наблюдения  № ЗП-культура «Сведения о численности и оплате труда работников сферы культуры по категориям персонала» |  | МКУ «УКМПиТ» |  | С 1-го рабочего  дня по 10-е число после отчетного года |

82

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№.**  **п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характери­стики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используе­мые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль­ного плана статисти­ческих работ** | **Ответствен­ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представ­ления годовой отчетной информа­ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  | ЗП - среднемесячная начисленная заработная плата наемных работников в организациях, у индивидуальных предпринимателей и физических лиц (среднемесячный доход от трудовой деятельности) по Белгородской области (официальный сайт Территориального органа Федеральной службы государственной статистики по Белгородской области |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Количество творческих инициатив и проектов, получивших государст­венную поддержку (нарастаю­щим итогом с 2025 года) | Единица | Значение показателя включает количество присужден­ных грантов Губернатора Белгородской области, направлен­ных на развитие | Показатель  на дату | **К = Кс + Кг**, где:  Кс - количество присужденных грантов Губернатора Белгородской области, направленных на развитие сельской культуры (нарастающим итогом с 2025 года); |  | Администра­тивная информация |  | МКУ «УКМПиТ» |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным |
|  |  |  | сельской культуры, и предоставле­нных грантов в форме субсидии на реализацию проектов в сфере культуры |  | Кг - количество предоставленных грантов в форме субсидии на реализацию проектов в сфере культуры |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Уровень обеспечен­ности организа­циями культуры | Процент | Нормы и нормативы обеспеченно­сти населения организация­ми культуры по видам  применяются в целях обеспечения их доступности населению Белгородской области, с учетом минимально необходимых видов организаций культуры и оптимального размещения сети организаций культуры Белгородской области. Методичес­кие рекоменда­ции органам государстве­нной власти субъектов Российской Федерации и органам местного | Показатель  за период | **У = Кф/Кн\* 100%,** где  У - уровень обеспеченности организациями, культуры;  Кф - фактическое количество организаций культуры;  Кн - нормативное количество организаций культуры определяется по формуле:  **КН = Б + М + Т + К + Ко + П + 3 + Кз**, где:  Б - нормативное количество общедоступных библиотек;  М - нормативное количество музеев;  Т - нормативное количество театров;  К - нормативное количество концертных организаций;  Ко - нормативное количество учреждений клубного типа;  П - нормативное количество парков культуры и отдыха;  3 - нормативное количество зоопарков (ботанических садов); |  | Администра­тивная информация |  | МКУ «УКМПиТ» |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 4 |  |  | самоуправлен ия о применении нормативов и норм оптимального размещения организаций культуры и обеспечен­ности населения услугами организаций культуры  (далее - методические рекоменда­ции № Р-2879) утверждены распоряже­нием Министерс­тва культуры Российской Федерации от 23 октября 2023 года № Р-2879. Методичес­кие рекомендации  по развитию сети организаций культуры и обеспечению населения Белгородской области организациями культуры по их видам (далее - методические рекомендаци и№401-пп) утверждены постановле­нием Правительст­ва Белгородской области от 13 ноября 2017 года № 401-пп. |  | 3 - нормативное количество зоопарков (ботанических садов); Кз - нормативное количество кинозалов. Нормативное количество организаций культуры по типам определяется в соответствии с методическими рекомендациями  № Р-2879 и методическими рекомендациями  № 401-пп. |  |  |  |  |  |  |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характери­стики показателя** | **Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используе­мые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль­ного плана статисти­ческих работ** | **Ответствен­ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представ­ления годовой отчетной информа­ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | 9 | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  | далее - методические рекомендации№ 401-пп) утверждены постановле­нием Правительст­ва Белгородской области от 13 ноября 2017 года № 401-пп. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Доля зданий учреждений культуры, находящих­ся  в удовлетво-  рительном состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений | Процент | Показатель отражает динамику процесса улучшения состояния  зданий учреждений культуры через проведение работ по  строительст­ву, реконструк­ции  и капитальному ремонту | Показатель  за период | **П = Пу/По х 100 %**, где:  П - доля зданий учреждений культуры, находящихся в удовлетворительном  состоянии, в общем количестве зданий данных учреждений;  Пу - количество организаций культуры, здания которых находятся в удовлетворительном состоянии и не требующие проведение работ по капитальному ремонту и реконструкции;  учреждения культуры; | Для определе­ния базового значения показателя | Сбор и мониторинг отчета: по итогам мониторинга органов . |  | МКУ «УКМПиТ» |  | Годовая.  В срок до 1 февраля года, следующего за отчетным |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Единица измерения (по ОКЕЙ)** | **Определение показателя** | **Временные характери­стики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)**  **. и методологические пояснения**  **к показателю** | **Базовые показатели (используе­мые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль­ного плана статисти­ческих работ** | **Ответствен­ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представ­ления годовой отчетной информа­ции** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  |  |  | По - общее количество зданий, в которых располагаются учреждения культуры |  | **-** | **-** |  | **-** | **-** |
| 6 | Число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры | Тыс. ед. | Показатель формируется  из суммы значений числа посещений (визитов) официальных сайтов учреждений на портале Культура.РФ | Показатель  на период | О = Смук, где:  О - число обращений к цифровым ресурсам в сфере культуры;  Смун - число обращений к сайтам муниципальных учреждений культуры |  | Периоди­ческая отчетность |  | МКУ «УКМПиТ» |  | С 1-го рабочего  дня по  10-ечисло после отчетного месяца |
| 7 | Доля объектов культурного наследия, являющихся объектами недвижимо­сти, находящих­ся в удовлетво­рительном состоянии, в общем количестве данных объектов культурного наследия | Процент | Показатель формируется путем суммирова­ния объектов культурного наследия, находящихся в удовлетвори- тельном состоянии (объектов недвижимос­ти, не требующих капитального ремонта), в общем | Показатель за период | **Дуд=Куд / Кон** **х 100%,** где:  **Дуд** - доля объектов культурного наследия (далее - ОКН), находящихся в удовлетвори­тельном состоянии, от общего количества ОКН, являющихся объектами недвижимости, расположенных на территории Шебекинского муниципального  округа |  | Периодичес­кая отчетность |  | МКУ «УКМПиТ» |  | С 1-го рабочего  дня по 10- е число  после отчетного года |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Единица измерения (по ОКЕЙ)** | **Определение показателя .** | **Временные характери­стики показателя** | **Алгоритм формирования . (формула) и методологические пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используе­мые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт Федераль­ного плана статисти­ческих работ** | **Ответствен­ный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представ­ления годовой отчетной информа­ции** |
| **1** | 2 | 3 | **4** | **5** | **6** | 7 | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
|  |  |  | объектов культурного наследия |  | Куд - количество ОКН, находящихся в удовлетвори­тельном состоянии, являющихся объектами недвижимости;  Кон - общее количество ОКН, являющихся объектами недвижимости, расположенных на территории Шебекинского муниципального  округа |  | - |  | - |  |  |

1. Уровень показателя: «ГП» – государственная программа Белгородской области, «МП» – муниципальная программа Шебекинского муниципального округа. [↑](#footnote-ref-1)
2. Реализация региональных проектов до 2025 года осуществлялась в рамках муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года № 1576 и муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского городского округа от 26 марта 2024 года № 84. [↑](#footnote-ref-2)
3. Реализация региональных проектов до 2025 года осуществлялась в рамках муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года № 1576 и муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского городского округа от 26 марта 2024 года № 84. [↑](#footnote-ref-3)
4. Реализация региональных проектов до 2025 года осуществлялась в рамках муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года № 1576 и муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского городского округа от 26 марта 2024 года № 84. [↑](#footnote-ref-4)
5. Реализация региональных проектов до 2025 года осуществлялась в рамках муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года № 1576 и муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского городского округа от 26 марта 2024 года № 84. [↑](#footnote-ref-5)
6. Реализация региональных проектов до 2025 года осуществлялась в рамках муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры и искусства Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского района от 26 ноября 2013 года № 1576 и муниципальной программы Шебекннского городского округа «Развитие культуры Шебекинского городского округа», утвержденной постановлением администрации Шебекинского городского округа от 26 марта 2024 года № 84. [↑](#footnote-ref-6)
7. «КПМ» - комплекс процессных мероприятий [↑](#footnote-ref-7)