## Информация об итогах реализации проекта «Оптимизация процесса подготовки презентаций проектов для рассмотрения на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе администрации Шебекинского городского округа»

Цель проекта: сократить не менее чем на 50 % длительность процесса подготовки презентаций проектов для рассмотрения на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе администрации Шебекинского городского округа к 15 октября 2022 года.

Период реализации проекта: июнь – сентябрь 2022 года.

В ходе реализации проекта проведены следующие мероприятия:

-разработаны перечни типовых ошибок при подготовке презентаций для открытия и завершения проекта (организационного, социального, технического, экономического), а также для открытия и завершения бережливого проекта;

-разработаны памятки (чек-листы) по подготовке презентации для открытия и завершения проекта (организационного, социального, технического, экономического), а также для открытия и завершения бережливого проекта;

-разработаны СОП процессов разработки презентации для открытия и завершения проекта (организационного, социального, технического, экономического), а также для открытия и завершения бережливого проекта;

-организовано и проведено внутрикорпоративное обучение по подготовке презентаций;

-организовано и проведено анкетирование конечных пользователей результатом проекта;

-осуществлен анализ и визуализации итогов проведённого анкетирования.

Реализация проекта позволила сократить длительность протекания процесса подготовки презентаций проектов для рассмотрения на заседании отраслевой экспертной комиссии при главе администрации Шебекинского городского округа на 55,6 % (960 мин.).

Удовлетворённость конечных пользователей результатом проекта составила 100 %.

