ПРОЕКТ

Об утверждении муниципальной программы
Шебекинского городского округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском городском округе»

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области            от 25 декабря 2023 года № 798-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области», постановления администрации Шебекинского городского округа от 17 сентября 2024 года № 956 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Шебекинского городского округа», администрация Шебекинского муниципального округа постановляет:

- Утвердить муниципальную программу Шебекинского городского округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском городском округе» (далее – Программа, прилагается).

- Управлению социальной защиты населения Шебекинского городского округа (Таранникова Н.А.), муниципальному казенному учреждению «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» (Шершнев Д.В.), ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» (Нестеренко О.Л.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

- Признать утратившим силу постановление администрации Шебекинского района от 28 ноября 2024 года № 1269 «Об утверждении муниципальной программы «Социальная поддержка граждан Шебекинского городского округа»

- Управлению организационно-контрольной работы и СМИ администрации Шебекинского муниципального округа (Яковлев М.С.) разместить настоящее постановление на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского муниципального округа в информационно-телекоммуникационной сети Интернет.

- Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации Шебекинского муниципального округа Н.В. Ивантееву.

- Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

- Глава администрации

- Шебекинского городского округа                                                          В.Н. Жданов

Приложение № 1

к постановлению администрации Шебекинского муниципального округа

от ________ 202   года№ ____

МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА

ШЕБЕКИНСКОГО МУНИЦИПАЛЬНОГО ОКРУГА

«СОЦИАЛЬНАЯ ПОДДЕРЖКА ГРАЖДАН

В ШЕБЕКИНСКОМ МУНИЦИПАЛЬНОМ ОКРУГЕ»

- Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе»

      - Оценка текущего состояния сферы социальной поддержки  и социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа

В период с 2020 по 2023 годы в Шебекинском муниципальном округе Белгородской области принят ряд мер, позволяющих усовершенствовать систему социальной поддержки граждан.

В муниципальном округе  создана эффективная система социальной поддержки населения, включая ряд мер, направленных на снижение уровня бедности, повышение продолжительности жизни граждан, обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области. Все перечисленные мероприятия реализуются в рамках муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» (далее - Программа).

В период с 2020 года по 2023 год, расширяются возможности использования средств материнского (семейного) капитала, введены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления, денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеем 
их совместной жизни, ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, единовременные выплаты в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, ежемесячные денежные выплаты на ребенка в возрасте от восьми до семнадцати лет, ежемесячные пособия малообеспеченным семьям с детьми до 17 лет и беременным женщинам; с 2021 года отдельным категориям граждан оказывается новая мера социальной поддержки "социальная помощь на основании социального контракта". В среднем за период 2021 - 2023 г.г. среднедушевой доход семей Шебекинского муниципального округа увеличился у 67% семей, получивших государственную социальную помощь на основании социального контракта, превысил величину прожиточного минимума, установленную в Белгородской области - у 35,2% семей.

В настоящее время поставщиком социальных услуг является одна организация для пожилых граждан и инвалидов, и 1 некоммерческая организация Шебекинское отделение БРО ООО «Российский Красный крест».

На территории Шебекинского муниципального округа действует МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа». В Шебекинском муниципальном округе обеспечен 100% уровень удовлетворенности качеством предоставления социальных услуг. Всего за 2023 году количество обслуживаемых составило 3107 человек. Из них 460 получателям социальных услуг оказано 294370 услуг в форме социального обслуживания 
на дому, 1170 получателям социальных услуг оказано 8074 услуг 
в полустационарной форме, срочными услугами воспользовались 1194  человек, которым оказано 2589 услуг.

За 9 месяцев 2024 года количество обслуживаемых составило 2907 человек. Из них 421 получателю социальных услуг оказано 242987 услуг в форме социального обслуживания на дому, 630 получателям социальных услуг оказана 10081 услуга в полустационарной форме, срочными услугами воспользовались 1527 человек, которым оказано 3442 услуги.

Проводится системная работа по обеспечению безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в соответствии с современными требованиями, внедрению современных технологий социального обслуживания, повышению квалификации работников учреждений, ведению единой базы данных получателей социальных услуг, проведению независимой оценки качества условий оказания социальных услуг.

По шестиуровневой системе на дому в 2023 году социальные услуги предоставлены 460 гражданам, из них по 1 уровню -180 гражданам, по 2 уровню – 264 гражданам, по 3 уровню – 13 гражданам, по 4 уровню – 1 гражданину, 
по 5 уровню – 1 гражданину, по 6 уровню – 1 гражданину. За 9 месяцев 2024 года социальные услуги предоставлены 421 гражданину, из них по 1 уровню – 
170 гражданам, по 2 уровню – 237 гражданам, по 3 уровню – 14 гражданам.

В рамках федерального проекта «Старшее поколение» национального проекта «Демография» МБУССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» реализует пилотный проект по созданию системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, нуждающимися в уходе. За 2023 год оказаны услуги 
39 гражданам, нуждающимся в уходе. С января 2024 года оказаны услуги 
30 гражданам, нуждающимся в уходе.

Также применяются альтернативные формы ухода за пожилыми людьми: «школы по уходу» за пожилыми, «няня на час».

В рамках регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» реализованы мероприятия:

- по внедрению системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами;

- по созданию безопасных и комфортных условий предоставления социальных услуг в сфере социального обслуживания.

В целях улучшения качества жизни граждан старшего поколения 
в Белгородской области при взаимодействии социальных и медицинских служб 
в рамках данного проекта с целью качественного и комплексного предоставления гражданам необходимых социальных и медицинских услуг организована работа 
по созданию системы долговременного ухода за пожилыми и инвалидами. Комплексным центром социального обслуживания населения внедрены стационарозамещающие технологии: «Сбалансированное социальное обслуживание - Санаторий на дому», «Тревожная кнопка» «Приемная семья» (отделение дневного пребывания), всего за 2023 год альтернативными формами ухода на дому воспользовался 182 гражданина пожилого возраста и за 9 месяцев 2024 год – 148 человек.

В целях удовлетворения потребностей в социальных услугах одиноко проживающих граждан пожилого возраста и инвалидов, полностью или частично утративших способность к самообслуживанию в связи с преклонным возрастом или болезнью, родственники которых по объективным причинам не имеют возможности в домашних условиях осуществлять за ними уход, реализовывалась технология «Помощник по уходу» (Сиделка), услуги предоставлялись с почасовой оплатой в соответствии с тарифами. В 2023 году технологией «Помощник 
по уходу» воспользовались 4 получателей социальных услуг, оказано 30 услуг.

В рамках реализации Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 
2018 года № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» приняты и реализуются с 2019 года региональные проекты «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения» 
и «Финансовая поддержка семей при рождении детей» национального проекта «Демография».

Приоритетным направлением для области является социальная поддержка многодетных семей. В результате осуществляемых мер ежегодно увеличивается количество многодетных семей. По состоянию на 1 октября 2024 года 
в Шебекинском муниципальном округе  на учете в управлении социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа состоит 
838 многодетных семей, в которых воспитываются 2787 детей, в 2023 году 919 семей, воспитывающих 3068 ребенка, в 2022 году 1039 семей, воспитывающих 3426 детей, в 2021 году 915 семей, воспитывающих 3044 детей.

Дополнительно за средств областного бюджета выплачивались новые меры социальной поддержки: единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей;  выплата ежемесячного пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов; ежемесячная денежная выплата на детей, страдающих фенилкетонурией.

Мероприятия, направленные на поддержку воспитательного потенциала семьи и ее социализирующей функции, способствуют укреплению института семьи, повышению статуса института отцовства и материнства. Целенаправленная работа по защите прав и законных интересов несовершеннолетних способствовала созданию в муниципальном округе положительных тенденций сохранения права ребенка жить и воспитываться в семье. В муниципальном округе особое внимание уделяется семейному устройству детей-сирот, профилактике социального сиротства.

Всего на территории Шебекинского муниципального округа по состоянию на 31 декабря 2023 года проживало 154 ребенка-сироты и ребенка, оставшегося без попечения родителей, в возрасте 0 до 17 лет включительно. Из них 112 детей, воспитываются в замещающих семьях. В региональном банке данных о детях, оставшихся без попечения родителей, состоял на учете 42 ребенка.

Важную роль в региональной системе поддержки семей с детьми играют мероприятия по организации отдыха и оздоровления детей. Инфраструктура детского отдыха и оздоровления обеспечивает отдых не только летом, 
но и в течение всего календарного года, включая весенний и осенний каникулярные периоды.

В рамках регионального проекта «Финансовая поддержка семей 
при рождении детей»:

количество граждан, получивших меры социальной поддержки 
по ежемесячной денежной выплате, назначаемой в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста трех лет в 2021 году достигло 521 семьи, в 2022 году - 594 семьи, в 2023 - 371 семьи;

- едиными подарками при рождении ребенка в 2021 году обеспечены – 126 детей, в 2022 году 491 ребенок, в 2023 году – 354 ребенка;

- при рождении первого ребенка ежемесячные выплаты получили в 2021 году 694 нуждающихся семей, в 2022 году - 594 семьи, в 2023 году - полномочия по выплате переданы в СФР;

- единовременная выплата студенческим семьям при рождении ребенка 
в сумме 100000 рублей получена в 2021 году 8 студенческими семьями, в 2022 году - 6, в 2023 году - 4;

- компенсация стоимости детского питания детям от 6 мес. до 1,5 лет выплачена в 2021 году 300 получателям, в 2022 году - 200 получателям, в 2023 году - 106 получателям;

- единовременная выплата семьям при рождении двойни или тройни в сумме 150,0 тыс. рублей и 300,0 тыс. рублей, соответственно, на улучшение жилищных условий. Выплаты произведены в 2021 году 9 получателям, в 2022 году – 8 получателям, в 2023 году - 5 получателям;

- 2. Приоритеты и цели государственной политики в сфере реализации муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе»

Приоритеты государственной политики в сфере реализации Программы 
и общие требования к государственной политике Шебекинского муниципального округа Белгородской области определены исходя из Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года, утвержденной Указом Президента Российской Федерации от 9 октября 2007 года № 1351 
«Об утверждении Концепции демографической политики Российской Федерации на период до 2025 года», Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 597 «О мероприятиях по реализации государственной социальной политики", Указа Президента Российской Федерации от 7 мая 2012 года № 606 
«О мерах по реализации демографической политики Российской Федерации», Концепции государственной семейной политики в Российской Федерации 
на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 25 августа 2014 года № 1618-р, Стратегии действий в интересах граждан старшего поколения в Российской Федерации до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 5 февраля 2016 года 
№ 164-р, Указа Президента Российской Федерации от 21 июля 2020 года № 474 
«О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года, концепции цифровой и функциональной трансформации социальной сферы, относящейся к сфере деятельности Министерства труда и социальной защиты Российской Федерации, на период до 2025 года, утвержденной распоряжением Правительства Российской Федерации от 20 февраля 2021 года № 431-р.

К приоритетным направлениям и целям социальной политики Белгородской области, определенным указанными правовыми актами, отнесены в том числе:

- повышение благосостояния граждан и снижение бедности;

-обеспечение устойчивого естественного роста численности населения Шебекинского муниципального округа;

- повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году;

-обеспечение доступности социальных услуг высокого качества для всех нуждающихся граждан пожилого возраста и инвалидов путем дальнейшего развития сети организаций различных организационно-правовых форм и форм собственности, предоставляющих социальные услуги;

- совершенствование системы предоставления государственных 
и муниципальных услуг гражданам.

- Взаимосвязь муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан  в Шебекинском муниципальном округе» со стратегическими  приоритетами, целями и показателями государственной программы Российской Федерации «Социальная поддержка граждан»

Шебекинский городской округ вовлечен и активно участвует в реализации национальных целей Российской Федерации: сохранение населения, здоровья 
и благополучия людей, обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации, достойный.

Реализация муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» непосредственно направлена на реализацию на территории области государственной программы Российской Федерации "Социальная поддержка граждан".

Стратегия социально-экономического развития Шебекинского муниципального округа Белгородской области на период до 2030 года одним из трех ключевых стратегических приоритетов долгосрочного развития обозначила «Развитие человеческого капитала, качества среды», составным элементом которого является социальная поддержка населения Шебекинского муниципального округа Белгородской области в части формирования многоуровневой межотраслевой системы адресной поддержки постоянных и новых жителей Шебекинского муниципального округа Белгородской области, модернизации базовых направлений социальной сферы.

В соответствии с этим стратегическими приоритетами государственной политики для данной сферы деятельности, и, соответственно, муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан 
в Шебекинском муниципальном округе» являются:

1. Создание (расширение спектра) новых форматов социального обслуживания.

2. Повышение уровня благосостояния населения.

3. Оптимальная цифровизация функционирования сектора социальных услуг.

В Стратегии социально-экономического развития Шебекинского муниципального округа Белгородской области на период до 2030 года отмечается, что система социального обслуживания Шебекинского муниципального округа Белгородской области сегодня характеризуется «регулярным совершенствованием инструментария социальной поддержки разных категорий населения, расширением в рамках Социального кодекса Белгородской области».

Стратегия социально-экономического развития Шебекинского муниципального округа Белгородской области на период до 2030 года, исходя из анализа проблем 
и вызовов в сфере социальной поддержки населения, целью развития региона 
по данному направлению обозначает сохранение высокого уровня жизни 
и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения.

В связи с этим, целями муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» до 2030 года могут быть обозначены:

1. Созданы все необходимые и современные дополнительные условия обеспечения достигнутого уровня благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки.

2. Повышена доступность социального обслуживания всех возрастов и групп населения и сохраняется на уровне 100% до 2030 года.

Для достижения вышеуказанных целей потребуется решение следующих задач:

- создание условий для роста благосостояния граждан - получателей мер социальной поддержки, социальных выплат, государственной социальной помощи в Шебекинском муниципальном округе;

- создание условий для улучшения положения граждан старшего поколения, направленного на укрепление здоровья, увеличение периода активного долголетия и продолжительности здоровой жизни;

- повышение доступности и качества социального обслуживания 
и социальной поддержки населения Шебекинского муниципального округа;

- обеспечение финансовой поддержки семей при рождении и воспитании детей;

- создание условий для экономической устойчивости семьи, стимулирование семей к рождению детей;

- повышение в обществе значимости семьи с детьми и укрепление института семьи, формирование мотивации населения к ведению здорового образа жизни;

- создание благоприятных условий для комплексного развития 
и жизнедеятельности детей, государственная поддержка детей, находящихся 
в трудной жизненной ситуации;

- создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов 
к приоритетным объектам и услугам в приоритетных сферах жизнедеятельности инвалидов и других маломобильных групп населения;

- создание условий для обеспечения равного доступа инвалидов 
к реабилитационным и абилитационным услугам, включая обеспечение равного доступа к профессиональному развитию и трудоустройству инвалидов;

- повышение уровня оплаты труда работников государственных учреждений социального обслуживания населения Белгородской области;

- обеспечение автоматизации процессов деятельности управления социальной защиты Шебекинского муниципального округа Белгородской области 
и подведомственного учреждения с целью достижения показателей цифровой зрелости.

- Задачи государственного управления, способы их эффективного

- решения в сфере социальной защиты населения

Для достижения поставленных целей и решения задач в сфере социальной поддержки населения Шебекинского муниципального округа структура государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан 
в Шебекинском муниципальном округе» включает следующие направления:

1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий.

2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения.

3. Социальная поддержка семьи и детей.

4. Формирование доступной среды для беспрепятственного доступа инвалидов к приоритетным объектам и услугам, а также системы комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, 
на территории Белгородской области.

5. Обеспечение реализации муниципальной программы.

- Реестр документов, входящих в состав муниципальной программы

| № п/п | Тип документа | Вид документа | Наименование документа | Реквизиты | Разработчик | Гиперссылка на текст документа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Закон Белгородской области | закон | «О наделении органов местного самоуправления полномочиями по организации предоставления и предоставлению мер социальной поддержки отдельным категориям граждан» (принят Белгородской областной Думой 27.04.2006) | № 10 от 10 мая 2006 года | Белгородская областная Дума | В случае размещения |
| 2. | Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | постановление Правительства Белгородской области | «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | № 798-пп от 25 декабря 2023 года | Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области | В случае размещения |

II. Паспорт муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округа»

(далее - муниципальная программа)

- Основные положения

| Куратор муниципальной программы | Ивантеева Н.В. - заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| --- | --- | --- |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| Период реализации муниципальной программы | 2025 - 2030 годы |  |
| Цели муниципальной программы | Цель 1 «Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области» |  |
|  | Цель 2 «Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет к 2030 году» |  |
|  | Цель 3 «Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности» |  |
| Направления муниципальной программы | 1. Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан. 2. Модернизация и развитие социального обслуживания населения. 3. Социальная поддержка семьи и детей. 4. Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Белгородской области. Доступная среда. |  |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | На 2025 - 2030 годы всего (тыс. руб.) | 3 096 735,3 |
|  | Региональный бюджет | 2 449 627,7 |
|  | Федеральный бюджет | 588 277,1 |
|  | Местный бюджет | 33 630,5 |
|  | Внебюджетные источники | 25 200,0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации/государственными программами Российской Федерации | 1. Национальная цель «Сохранение населения, здоровье и благополучие людей/обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации». 2. Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан» 3. Государственная программа Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |
| Связь с целями развития Белгородской области/стратегическими приоритетами Белгородской области | Цель: сохранение высокого уровня жизни и обеспечение доступности социальных услуг для всех возрастов и групп населения. Приоритет: Развитие человеческого капитала, качества среды. Задача: Обеспечение современного социального обслуживания жителей Шебекинского муниципального округа Белгородской области. Показатель: Увеличение количества получателей мер социальной поддержки |  |

2. Показатели муниципальной программы

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Признак возрастания/убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения показателя по годам |  |  |  |  |  |  | Документ | Ответственный за достижение показателя | Связь с показателями национальных целей | Связь с показателями государственных программ Белгородской области | Признак «Участие муниципального образования» |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  | Значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |  | Информационная система |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 |
| Цель: «Обеспечение устойчивого роста численности населения Белгородской области» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Шебекинском муниципальном округе | ГП | Прогрессирующий | про-цент | 83,18 | 2023 | 92 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | 96 | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», Соглашение № 2022-00791 от 14.12.2022 | МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | Обеспечение устойчивого роста численности населения Российской Федерации |  |  |
| 1.2. | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | ГП | Прогрессирующий | про-цент | 100 | 2023 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | 90 | Приказ Минюста России № 31 от 27.02.2023 | Отдел записи актов гражданского состояния администрации Шебекинского муниципального округа | Обеспечение устойчивого роста численности населения | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |  |  |
| Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | ГП РФ | Прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 99,7 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Государственная программа Российской Федерации «Социальная поддержка граждан», Соглашение № 2022-00999 от 14.12.2022 | МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |  |  |
| 2.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП РФ | Прогрессирующий | процент | 81,77 | 2023 | 85,6 | 88,7 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | 93,2 | Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда», Соглашение № 2022-00791 от 14.12.2022 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78,22 лет | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |  |  |
| Цель: Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | Прогрессирующий | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Федеральный закон от 17.07.1999 № 178-ФЗ | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Снижение уровня бедности в два раза по сравнению с показателем 2017 года | Поддержание на уровне 100 процентов доли граждан, получивших социальную поддержку и государственные социальные гарантии, в общей численности граждан, имеющих право на их получение и обратившихся за их получением |  |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель: Обеспечение устойчивого роста численности населения Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Шебекинском муниципальном округе | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 96 |
| 1.2. | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 90 |
| 2. | Цель: Повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78, 22 лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | ГП | процент | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 2.2. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,8 |
| 3. | Цель: Повышение благосостояния граждан и снижение уровня бедности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

- 4. Структура муниципальной программы

| № п/п | Задачи структурного элемента | Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента | Связь с показателями |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 |
| - Направление «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» |  |  |  |
| 1.1. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты администрации Шебекинского муниципального округа) | 2025 - 2030 |  |
|  | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан | Предоставление мер государственной поддержки гражданам в установленные сроки и в установленных объемах. Выплата денежной компенсации расходов на оплату жилого помещения и коммунальных услуг отдельным категориям граждан в установленные сроки и в установленных объемах | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области. |
| 1.2. | Комплекс процессных мероприятий «Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере национальной обороны и национальной безопасности» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты администрации Шебекинского муниципального округа) | 2025 - 2030 |  |
|  | Организация деятельности по защите членов семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей | Предоставление мер государственной гражданам, являющимся членам семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| - Направление «Развитие социального обслуживания населения» |  |  |  |
| 2.1. | Муниципальный проект «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящий в национальный проект |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа») | 2025-2030 |  |
|  | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| 2.2. | Комплекс процессных мероприятий «Развитие социального обслуживания населения» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа») | 2025 - 2030 |  |
|  | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения | Обеспечение максимального охвата граждан, нуждающихся в предоставлении государственных социальных услуг стационарного типа. Обеспечение обновления материально-технического оснащения учреждений | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
|  | - Направление «Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |
| 3.1. | Муниципальный проект «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящий в национальный проект |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты администрации Шебекинского муниципального округа) | 2025-2030 |  |
|  | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей | В целях повышения доходов молодые семьи получат финансовую поддержку и иные меры поддержки в виде ежемесячных денежных выплат, назначаемых в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет, обеспечения семей едиными подарками при рождении ребенка, получения семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет, выполнения экстракорпорального оплодотворения семьям, страдающим бесплодием за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования, оздоровления беременных женщин санаторно-курортным лечением в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области. Общий коэффициент рождаемости. |
| 3.2. | Комплекс процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты администрации Шебекинского муниципального округа) | 2025 - 2030 |  |
|  | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание | Обеспечение гарантированных законодательством мер социальной поддержки, в том числе детям из малоимущих семей и многодетных семей, приведет к увеличению доходов семей с детьми, предоставление мер социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями за счет ежемесячных пособий одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов, единовременных выплат в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей, выплат на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией, выплаты материнского (семейного) капитала семьям, родившим третьего и последующих детей | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области. Общий коэффициент рождаемости. |
| - Направление «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Шебекинского муниципального округа. Доступная среда» |  |  |  |
| 4.1. | Комплекс процессных мероприятий «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Шебекинского муниципального округа». Доступная среда» |  |  |
|  | Ответственный за реализацию (Управление социальной защиты администрации Шебекинского муниципального округа) | 2025 - 2030 |  |
|  | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Белгородской области | Улучшение условий и качества оказания реабилитационных услуг и услуг ранней помощи за счет оснащения учреждений реабилитационным оборудованием Увеличение численности инвалидов (детей-инвалидов), в отношении которых осуществлялись мероприятия по ранней помощи, реабилитации и (или) абилитации и в рамках сопровождаемого проживания за счет обучения специалистов методам и технологиям предоставления реабилитационных услуг | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Шебекинском муниципальном округе |

| 5. Финансовое обеспечение муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Наименование муниципальной программы (комплексной программы), структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспенчения по годам тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
|  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» (комплексная программа) (всего), в том числе: | 04 | 507 831,4 | 527 326,0 | 547 811,6 | 547 811,6 | 547 811,6 | 547 811,6 | 3 226 403,8 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1002 04 1 P3 51630 873 1003 04 4 01 52500 873 1003 04 4 01 71510 873 1003 04 4 01 72510 873 1003 04 4 01 72520 873 1003 04 4 01 72530 873 1003 04 4 01 72540 873 1003 04 4 01 72570 873 1003 04 4 01 74620 873 1003 04 4 01 R4620 873 1003 04 4 01 72410 873 1003 04 4 01 72430 873 1001 04 4 01 12610 873 1003 04 4 01 72310 873 1003 04 4 01 72360 873 1003 04 4 01 72370 873 1003 04 4 01 72420 873 1003 04 4 01 72450 873 1003 04 4 01 72620 873 1003 04 4 01 73820 873 1006 04 4 01 22340 873 1003 04 4 01 29990 873 1003 04 4 01 20430 873 0709 04 4 01 12230 873 1002 04 4 02 71590 873 1002 04 4 02 71690 873 1003 04 4 03 72850 873 1003 04 4 03 72880 873 1004 04 4 03 73000 873 1004 04 4 03 72860 873 1004 04 4 03 72870 873 1004 04 4 03 72890 873 1004 04 4 03 71520 873 1004 04 4 03 71530 850 1003 04 4 04 23820 871 1006 04 4 04 70270 841 0304 04 4 05 59300 873 1006 04 4 06 71230 873 1006 04 4 06 71240 873 1006 04 4 06 71250 873 1006 04 4 06 71260 873 1006 04 4 06 71270 | 503 631,4 | 523 126,0 | 543 611,6 | 543 611,6 | 543 611,6 | 543 611,6 | 3 201 203,8 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 99 336,1 | 97 739,0 | 97 739,0 | 97 739,0 | 97 739,0 | 97 739,0 | 588 031,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 377 650,4 | 400 106,0 | 420 591,6 | 420 591,6 | 420 591,6 | 420 591,6 | 2 460 122,8 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 26 645,0 | 25 281,0 | 25 281,0 | 25 281,0 | 25 281,0 | 25 281,0 | 153 050,0 |
| Внебюджетные источники |  | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 25 200,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект 1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящий в национальный проект (всего), в том числе: | 04 1 Р1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный проект 2 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящий в национальный проект (всего), в том числе: | 04 1 Р3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1002 04 1 P3 51630 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплексы процессных мероприятий | 04 4 | 507 831,4 | 527 326,0 | 547 811,6 | 547 811,6 | 547 811,6 | 547 811,6 | 3 226 403,8 |
| Комплекс процессных мероприятий 1 «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» (всего), в том числе: | 04 4 01 | 297 436,9 | 303 985,8 | 312 549,4 | 312 549,4 | 312 549,4 | 312 549,4 | 1 851 620,3 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 52500 200 873 1003 04 4 01 71510 200 873 1003 04 4 01 71510 300 873 1003 04 4 01 72510 200 873 1003 04 4 01 72510 300 873 1003 04 4 01 72520 200 873 1003 04 4 01 72520 300 873 1003 04 4 01 72530 200 873 1003 04 4 01 72530 300 873 1003 04 4 01 72540 200 873 1003 04 4 01 72540 300 873 1003 04 4 01 72570 200 873 1003 04 4 01 72570 300 873 1003 04 4 01 74620 200 873 1003 04 4 01 74620 300 873 1003 04 4 01 R4620 300 873 1003 04 4 01 72410 200 873 1003 04 4 01 72410 300 873 1003 04 4 01 72430 200 873 1003 04 4 01 72430 300 873 1001 04 4 01 12610 300 873 1003 04 4 01 72310 300 873 1003 04 4 01 72360 200 873 1003 04 4 01 72360 300 873 1003 04 4 01 72370 200 873 1003 04 4 01 72370 300 873 1003 04 4 01 72420 200 873 1003 04 4 01 72420 300 873 1003 04 4 01 72450 200 873 1003 04 4 01 72450 300 873 1003 04 4 01 72620 300 873 1003 04 4 01 73820 800 873 1006 04 4 01 22340 200 873 1006 04 4 01 22340 300 873 1003 04 4 01 29990 200 873 1003 04 4 01 20430 200 873 0709 04 4 01 12230 200 873 0709 04 4 01 12230 300 | 297 436,9 | 303 985,8 | 312 549,4 | 312 549,4 | 312 549,4 | 312 549,4 | 1 851 620,3 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 99 336,0 | 97 739,0 | 97 739,0 | 97 739,0 | 97 739,0 | 97 739,0 | 588 031,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 171 655,9 | 180 965,8 | 189 529,4 | 189 529,4 | 189 529,4 | 189 529,4 | 1 110 739,3 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 26 445,0 | 25 281,0 | 25 281,0 | 25 281,0 | 25 281,0 | 25 281,0 | 152 850,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 2 «Развитие социального обслуживания населения» (всего), в том числе: | 04 4 02 | 81 334,0 | 85 661,0 | 90 088,0 | 90 088,0 | 90 088,0 | 90 088,0 | 527 347,0 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1002 04 4 02 71590 100 873 1002 04 4 02 71590 200 873 1002 04 4 02 71590 600 873 1002 04 4 02 71590 800 873 1002 04 4 02 71690 300 | 77 134,0 | 81 461,0 | 85 888,0 | 85 888,0 | 85 888,0 | 85 888,0 | 502 147,0 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 77 134,0 | 81 461,0 | 85 888,0 | 85 888,0 | 85 888,0 | 85 888,0 | 502 147,0 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 25 200,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 3 «Социальная поддержка семьи и детей» (всего), в том числе: | 04 4 03 | 97 630,3 | 106 138,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 653 344,3 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 03 72850 200 873 1003 04 4 03 72850 300 873 1003 04 4 03 72880 200 873 1003 04 4 03 72880 300 873 1003 04 4 03 72880 600 873 1004 04 4 03 73000 200 873 1004 04 4 03 73000 300 873 1004 04 4 03 72860 300 873 1004 04 4 03 72870 300 873 1004 04 4 03 72890 300 873 1004 04 4 03 71520 600 873 1004 04 4 03 71530 300 | 97 630,3 | 106 138,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 653 344,3 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 97 630,3 | 106 138,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 653 344,3 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 4 «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Белгородской области. Доступная среда» (всего), в том числе: | 04 4 04 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: | 850 1003 04 4 04 23820 800 871 1006 04 4 04 70270 600 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 5 «Дополнительные мероприятия в сфере национальной обороны и национальной безопасности, включая осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан», не входящий в направления (всего), в том числе: | 04 4 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: | 841 0304 04 4 05 59300 100 841 0304 04 4 05 59300 200 841 0304 04 4 05 59300 500 841 0304 04 4 05 59300 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Комплекс процессных мероприятий 6 «Обеспечение реализации государственной программы», не входящий в направления (всего), в том числе: | 04 4 06 | 31 230,2 | 31 541,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 193 892,2 |
| Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1006 04 4 06 71230 100 873 1006 04 4 06 71230 200 873 1006 04 4 06 71240 100 873 1006 04 4 06 71240 200 873 1006 04 4 06 71250 100 873 1006 04 4 06 71250 200 873 1006 04 4 06 71260 100 873 1006 04 4 06 71260 200 873 1006 04 4 06 71270 200 | 31 230,2 | 31 541,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 193 892,2 |
| - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 31 230,2 | 31 541,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 193 892,2 |
| -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- III. Паспорт муниципального проекта «Финансовая поддержка

семей при рождении детей», входящего в национальный проект

(далее - муниципальный проект 1)

- 1. Основные положения

| Краткое наименование | «Финансовая поддержка семей при рождении детей» | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор проекта | Ивантеева Надежда Владимировна | Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа |  |  |
| Руководитель проекта | Таранникова Наталья Анатольевна | Начальник управления социальной защиты населения Шебекинского муниципального округа |  |  |
| Администратор проекта | Игнатова Юлия Сергеевна | Заместитель начальника управления социальной защиты населения Шебекинского муниципального округа |  |  |
| Соисполнители муниципальной программы |  | ОГБУЗ «Шебекинская ЦРБ» (по согласованию) Отдел ЗАГС администрации Шебекинского муниципального округа |  |  |
| Целевые группы | Семьи с детьми, дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, а также граждане, взявшие их на воспитание |  |  |  |
| Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | Государственная программа области | «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |
|  | Государственная программа Российской Федерации | «Социальная поддержка граждан» |  |  |

2. Показатели муниципального (ведомственного) проекта 1

| № п/п | Наименование муниципального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ГП РФ | Р | Семей | 371 | 2023 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Нет | Да |  |
| Предоставление ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка | ГП РФ | П | Семей | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Нет | Да |  |
| Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение семей едиными подарками при рождении ребенка | ГП РФ | Р | Семей | 354 | 2023 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Нет | Да |  |
| Мероприятие направлено на стимулирование рождаемости и повышение статуса семьи, предусматривает закупку и вручение подарочного набора для новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Получение семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет | ГП РФ | Р | Семей | 106 | 2023 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Нет | Да |  |
| Мероприятие направлено на обеспечение продуктами питания детей в возрасте до 3-х лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обеспечение семей продуктами питания для детей в возрасте до 3-х лет | ГП РФ | Р | Семей | 316 | 2023 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Нет | Да |  |
| Мероприятие направлено на обеспечение продуктами питания детей в возрасте до 3-х лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | ГП РФ | Р | человек | 12 | 2023 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Нет | Да |  |
| Медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Оздоровление санаторно-курортного лечения беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» | ГП РФ | Р | человек | 12 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Нет | Да |  |
| Мероприятие направлено на оздоровление беременных женщин в рамках санитарно-курортного лечения в ОГАУЗ "Санаторий Красиво" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3. Помесячный план достижений показателей муниципального (ведомственного) проекта 1 в 2025 году

| N п/п | Показатели муниципального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | ГП РФ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 200 |
| 1.2 | Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка | ГП РФ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.3 | Обеспечение семей едиными подарками при рождении ребенка | ГП РФ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 250 |
| 1.4 | Получение семьями компенсации на приобретение питания | ГП РФ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 70 |
| 1.5 | Обеспечение семей продуктами питания для детей в возрасте до 3-х лет | ГП РФ | семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 230 |
| 1.6 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | ГП РФ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |
| 1.7 | Оздоровление санаторно-курортного лечения беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» | ГП РФ | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 |

4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями муниципального (ведомственного) проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | X | семей | 371 | 2023 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Да | - |
| Минтрудом России с субъектами Российской Федерации будут заключены соглашения о предоставлении субсидии из федерального бюджета на софинансирование расходных обязательств субъектов Российской Федерации, возникающих при назначении ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей. Минтрудом России будет осуществлен мониторинг предоставления ежемесячной денежной выплаты в связи с рождением третьего ребенка или последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка | X | Семья | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Да | - |
| Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение семей едиными подарками при рождении ребенка | X | Семья | 354 | 2023 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | 250 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | Да | - |
| Мероприятие направлено на стимулирование рождаемости и повышение статуса семьи, предусматривает закупку и вручение подарочного набора для новорожденных |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Получение семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет | X | Семья | 106 | 2023 | 66 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | 70 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | - |
| Мероприятие направлено на обеспечение продуктами питания детей в возрасте до 3-х лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Обеспечение семей продуктами питания для детей в возрасте до 3-х лет | X | Семья | 316 | 2023 | 230 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | - |
| Мероприятие направлено на обеспечение продуктами питания детей в возрасте до 3-х лет |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | Х | человек | 12 | 2023 | 8 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | - |
| Минздравом России совместно с органами исполнительной власти субъектов Российской Федерации будет организована медицинская помощь семьям, страдающим бесплодием, с использованием экстракорпорального оплодотворения за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования. Органы исполнительной власти субъектов Российской Федерации будут осуществлять контроль за своевременным направлением медицинскими организациями, оказывающими первичную специализированную медицинскую помощь, пациентов с бесплодием на экстракорпоральное оплодотворение в сроки, установленные приказом Министерства здравоохранения Российской Федерации от 31.08.2020 № 803н «О Порядке использования вспомогательных репродуктивных технологий, противопоказаниях и ограничениях к их применению» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Оздоровление санаторно-курортного лечения беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» | Х | человек | 12 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | Оказание услуг (выполнение работ) | РП | Да | - |
| Мероприятие направлено на оздоровление беременных женщин в рамках санитарно-курортного лечения в ОГАУЗ "Санаторий Красиво" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1

| № п/п | Наименование государственной программы, структурного элемента, источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» (всего) в том числе: | 04 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Муниципальный проект 1 «Финансовая поддержка семей при рождении детей», входящий в национальный проект | 04 1 Р1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.1 | Мероприятие (результат) «Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» (всего) в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) «Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка» (всего) в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) «Обеспечение семей едиными подарками при рождении ребенка»(всего) в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) «Получение семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет» (всего) в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) «Обеспечение семей продуктами питания для детей в возрасте до 3-х лет» (всего) в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) «Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования» (всего) в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) «Оздоровление санаторно-курортного лечения беременных женщин в ОГАУЗ «Санаторий Красиво» (всего) в том числе |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2 | Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.3 | Обеспечение семей едиными подарками при рождении ребенка | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.4 | Получение семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.5 | Обеспечение семей продуктами питания для детей в возрасте до 3-х лет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.6 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.7 | Оздоровление санаторно-курортного лечения беременных женщин в ОГАУЗ "Санаторий Красиво" | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Приложение

к паспорту муниципального

(ведомственного) проекта

«Финансовая поддержка

семей при рождении детей»

План

реализации муниципального проекта «Финансовая поддержка семей при рождении детей»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| - 1. | Внедрение механизма финансовой поддержки семей при рождении детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Семьи с тремя и более детьми получат ежемесячную денежную выплату, назначаемую в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет | 01.01.25 | 31.12.25 | - | - | Таранникова Н.А. – Начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | семей | 200 | - | Отчетная информация |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Прием документов от семей на выплату ежемесячной денежной выплаты в случае рождения третьего ребенка или последующих детей до достижения ребенком возраста 3 лет» |  | 31.12.25 | - | - | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Формирование учетного выплатного дела и внесение сведений в базу данных» |  | 31.12.25 | - | - | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Сформированы и направлены выплатные документы (реестры получателей и заявка) на выплату в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области» |  | 31.12.25 | - | - | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.2. | Получение студенческими семьями социальной поддержки при рождении ребенка | 01.01.25 | 31.12.25 | - | - | Таранникова Н.А. – Начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | семей | 5 | - | Отчетная информация |  |
| 1.2.1 | «Прием документов от студенческих семей на выплату социальной поддержки при рождении ребенка» |  | 31.12.25 | - | - | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.2.2 | Контрольная точка «Формирование учетного выплатного дела и внесение сведений в базу данных» |  | 31.12.25 | - | - | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.2.3 | Контрольная точка «Сформированы и направлены выплатные документы (реестры получателей и заявка) на выплату в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области» | - | 31.12.25 | - | - | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.3 | Обеспечение семей едиными подарками при рождении ребенка | - | 31.12.25 | - | - | Василевская В.Н. - начальник отдела ЗАГС администрации Шебекинского муниципального округа |  | семей | 250 | - | Отчетная информация |  |
| 1.3.1 | Контрольная точка «Услуга оказана (при получении свидетельства о рождении выдача родителям единого подарка для новорожденного)» | - | 31.12.25 | - | - | Василевская В.Н. - начальник отдела ЗАГС администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.4 | Получение семьями компенсации на приобретение питания для детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет | - | 31.12.25 | - | - | Таранникова Н.А. – Начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | 70 | - | Отчетная информация |  |
| 1.4.1 | Контрольная точка «Прием документов от семей на выплату компенсации на приобретение питания детей в возрасте от 6 месяцев до 1,5 лет» |  | 31.12.25 | - | - | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.4.2 | Контрольная точка «Формирование учетного выплатного дела и внесение сведений в базу данных» |  | 31.12.25 | - | - | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.4.3 | Контрольная точка «Сформированы и направлены выплатные документы (реестры получателей и заявка) на выплату в Министерство социальной защиты населения и труда Белгородской области» |  | 31.12.25 | - | - | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.5 | Обеспечение семей продуктами питания для детей в возрасте до 3-х лет | 01.01.25 | 31.12.25 | - | - | Нестеренко О.Л. – главный врач Шебекинской ЦРБ | - | человек | 200 | - | Отчетная информация |  |
| 1.5.1 | Контрольная точка «Получение сведений от управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа о малоимущих семьях, имеющих детей в возрасте до 3-х лет)» | - | 31.12.25 | - | - | Кущева Е.Н. - Заведующий педиатрическим отделением-врач-педиатр Шебекинской ЦРБ | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.5.2 | Контрольная точка «Выдача семьям продуктов питания для детей в возрасте до 3-х лет (работы выполнены)» | - | 31.12.25 | - | - | Кущева Е.Н. - Заведующий педиатрическим отделением-врач-педиатр Шебекинской ЦРБ | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.6 | Количество циклов экстракорпорального оплодотворения, выполненных семьям, страдающим бесплодием, за счет средств базовой программы обязательного медицинского страхования | 01.01.25 | 31.12.25 | - | - | Нестеренко О.Л. – главный врач Шебекинской ЦРБ | - | человек | 5 | - | Отчетная информация |  |
| 1.6.1 | Контрольная точка "Подготовка и направление необходимой документации в отношении семьи, нуждающейся в ЭКО (выполнения работы)" | - | 31.12.25 | - | - | Столбцова С.В. - заведующая женской консультацией-врач-акушер-гинеколог Шебекинской ЦРБ | - | - | - | - | Отчетная информация |  |
| 1.7 | Оздоровление санаторно-курортного лечения беременных женщин в ОГАУЗ "Санаторий Красиво" | 01.01.25 | 31.12.25 | - | - | Нестеренко О.Л. – главный врач Шебекинской ЦРБ | - | человек | 5 | - | Отчетная информация |  |
| 1.7.1 | Контрольная точка «Подготовка и форммирование необходимой документации для направления беременных женщин на лечение (выполнения работы)» | - | 31.12.25 | - | - | Столбцова С.В. - заведующая женской консультацией-врач-акушер-гинеколог Шебекинской ЦРБ | - | - | - | - | Отчетная информация |  |

- IV. Паспорт муниципального проекта «Разработка и реализация

программы системной поддержки и повышения качества жизни

граждан старшего поколения», входящего в национальный проект

(далее – муниципальный проект 2)

- Основные положения

| - Краткое наименование муниципального (ведомственного) проекта | - «Старшее поколение» | - Срок реализации проекта | - 01.01.2025 | - 31.12.2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| - Куратор муниципального (ведомственного) проекта | - Ивантеева Надежда Владимировна | - Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа |  |  |
| - Руководитель муниципального (ведомственного) проекта | - Таранникова Наталья Анатольевна | - Начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |  |  |
| - Администратор муниципального (ведомственного) проекта | - Игнатова Юлия Сергеевна | - Заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |  |  |
| - Целевые группы | - Граждане (взрослые и дети), нуждающихся в социальных услугах в стационарной и полустационарной форме социального обслуживания, а также в социальных услугах, оказываемых на дому |  |  |  |
| - Связь с государственными программами Российской Федерации и с государственными программами (комплексными программами) Белгородской области | - Государственная программа Белгородской области | - «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» |  |  |
|  | - Государственная программа Российской Федерации | - «Социальная поддержка граждан» |  |  |

- Показатели муниципального (ведомственного) проекта 2

| № п/п | Наименование муниципального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | признак возрастания / убывания | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Нарастающий итог | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | П | процент | 10,6 | 2023 | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | Да |  |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | П | процент | 5,3 | 2023 | 11,84 | 11,84 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Да | Да |  |

- Помесячный план достижения показателей муниципального (ведомственного) проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Показатели муниципального (ведомственного) проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе | ФП | Процент | - | - | 3,0 | - | - | 4,5 | - | - | 6,0 | - | - | 17,4 |
| 1.2. | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов | ФП | Процент | - | - | 3,0 | - | - | 4,5 | - | - | 6,0 | - | - | 11,84 |

- Мероприятия (результаты) муниципального (ведомственного) проекта 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименование структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Тип мероприятия (результата) | Уровень мероприятия (результата) | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями муниципального (ведомственного) проекта |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Создание на территории Шебекинского муниципального округа системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | X | единица | - | 2023 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Обеспечение реализации федерального проекта (результата федерального проекта) | ФП | Да | Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получающих услуги в рамках системы долговременного ухода, от общего числа граждан старшего трудоспособного возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе; Доля граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания, от общего числа граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов |
| 1.2. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | х | человек | 39 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | Оказание услуг (выполнение работ) | ВП | да | Увеличение количества граждан старше трудоспособного возраста и инвалидов получающих услуги в рамках системы долговременного ухода |

5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2

| № п/п | Наименование муниципальной программы, структурного элемента, мероприятия (результата)/ источник финансового обеспечения | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Муниципальная программа «Социальная поддержка граждан Шебекинского муниципального округа » (всего) в том числе: | 04 1 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - Муниципальный проект 2 «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества жизни граждан старшего поколения», входящего в национальный проект | 04 1 P3 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1 | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Создание на территории Белгородской области системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода» (всего) | 873 1002 04 1 P3 51630 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) | 873 1002 04 1 P3 51630 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода» (всего), в том числе: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) | 873 1002 04 1 P3 51630 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс.руб.) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Всего на конец 2025 года (тыс.руб.) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Создание на территории Шебекинского муниципального округа системы долговременного ухода за гражданами пожилого возраста и инвалидами, как составной части мероприятий, направленных на развитие и поддержание функциональных способностей граждан старшего поколения, включающей сбалансированные социальное обслуживание и медицинскую помощь на дому, в полустационарной и стационарной форме с привлечением патронажной службы и сиделок, а также поддержку семейного ухода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| 1.2. | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

- Приложение

к паспорту муниципального проекта «Разработка

и реализация программы системной поддержки и

повышения качества жизни граждан старшего

поколения», входящего в национальный проект

План

реализации регионального проекта «Разработка и реализация программы системной поддержки и повышения качества

жизни граждан старшего поколения»

| № п/п | Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки | Срок реализации |  | Взаимосвязь |  | Ответственный исполнитель | Адрес объекта (в соответствии с ФИАС) | Мощность объекта |  | Объем финансового обеспечения (тыс. руб.) | Вид подтверждающего документа и характеристика мероприятия (результата) | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | начало | Окончание | Предшественники | Последователи |  |  | Единица измерения (по ОКЕИ) | Значение |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| 1. | Лица старше трудоспособного возраста и инвалиды, нуждающиеся в социальном обслуживании, обеспечены системой долговременного ухода |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Граждане старше трудоспособного возраста и инвалиды получат услуги в рамках системы долговременного ухода | - | 31.12.25 | X | X | Таранникова Н.А. – начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X | единица | 1 | 0 | - |  |
| 1.1.1 | Контрольная точка «Организация работы «Территориального кординационного центра» по определению нуждаемости граждан пожилого возраста и инвалидов» | - | 31.12.25 | - | - | Таранникова Н.А. – начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | Приказ о создании кординационного центра |  |
| 1.1.2 | Контрольная точка «Признание граждан пожилого возраста и инвалидов, нуждающихся в долговременном уходе. Составление ИППСУ» | - | 31.12.25 | - | - | Таранникова Н.А. – начальник управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | заключение комиссии |  |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Предоставление пожилому гражданину услуг в рамках долговременного ухода. Закрепление помощника по уходу» | - | 31.12.25 | - | - | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | - | - | - | - | отчет |  |

- V. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Развитие мер

социальной поддержки отдельных категорий граждан»

(далее - комплекс процессных мероприятий 1)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации муниципального округа (организация) | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | муниципальная программа Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» |

| - Показатели комплекса процессных мероприятий 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципального (ведомственного) проекта | признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 1. | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся | П | ФП | процент | 10,6 | 2023 | 17,4 | 17,4 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан | П | ФП | процент | - | 2023 | 12,1 | 13,3 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | П | ФП | процент | - | 2023 | 14,3 | 15,0 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | 15,7 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |
| 1.4. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта | П | ФП | процент | - | 2022 | 32,5 | 33,2 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | 33,9 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года 2025 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 1. | Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и органов местного самоуправления отдельным категориям граждан от числа обратившихся | КПМ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 17,4 |
| 1.2. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан, процентов | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 13,3 |
| 1.3. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов | ГП РФ | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15,0 |
| 1.4. | Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, процентов | ФП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 33,2 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 9657 | 2023 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | 9700 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и органов местного самоуправления отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Оплата жилищно-коммунальных услуг в денежной форме отдельным категориям граждан из числа обратившихся и имеющих на нее право |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | семей | 261 | 2023 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 | 270 |  |
| Субвенции на предоставление отдельным категориями граждан субсидий на оплату жилого помещения и коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 3947 | 2023 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 | 3950 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг ветеранам труда |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4. | Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг | Выплаты физическим лицам | человек | 63 | 2023 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг реабилитированным лицам и лицам, признанным пострадавшими от политических репрессий |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | человек | 523 | 2023 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 | 530 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6. | Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан | Выплаты физическим лицам | человек | 920 | 2023 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 | 930 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и органов местного самоуправления отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.7. | Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления | Выплаты физическим лицам | человек | 5 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме | Выплаты физическим лицам | человек | 902 | 2023 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 | 910 |  |
| Субвенция на компенсацию отдельным категориям граждан оплаты взноса на капитальный ремонт общего имущества в многоквартирном доме. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками "Материнская слава" или "Отцовская слава" | Выплаты физическим лицам | человек | 18 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 |  |
| Единовременное денежное поощрение при награждении почетным знаком "Материнская слава" |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей | Выплаты физическим лицам | человек | 4 | 2023 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |  |
| Ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Предоставлена гражданам бесплатная юридическая помощь | Выдано направлений | человек | 225 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Оказание гражданам бесплатной юридической помощи |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни | Выплаты физическим лицам | человек | 112 | 2023 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 | 150 |  |
| Денежная выплата супружеским парам в связи с юбилеем их совместной жизни |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.13. | Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы | Выплаты физическим лицам | человек | 2698 | 2023 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 | 2650 |  |
| Выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы, сохранившим право на предоставление социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| 1.14. | Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам | Выплаты физическим лицам | человек | 37 | 2023 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 | 35 |  |
| Количество реабилитированных лиц, сохранивших право на предоставление социальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.15. | Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии | Выплаты физическим лицам | человек | 118 | 2023 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 | 123 |  |
| Оказание услуг по муниципальной доплате к пенсии |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.16. | Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации | Выплаты физическим лицам | человек | 177 | 2023 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и органов местного самоуправления отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Субвенции на выплату пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в тяжелой жизненной ситуации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.17. | Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат по услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов | Выплаты физическим лицам | человек | 99 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Субвенции на выплату субсидий ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.18. | Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска) | Выплаты физическим лицам | человек | 29 | 2023 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |  |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.19. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла | Выплаты физическим лицам | человек | 4 | 2023 | 3 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат труженикам тыла. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.20. | Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) | Выплаты физическим лицам | человек | 4146 | 2023 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 | 3500 |  |
| Субвенции на оплату ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.21. | Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения | Выплаты физическим лицам | человек | 65 | 2023 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 | 80 |  |
| Субвенции на предоставление материальной и иной помощи для погребения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.22. | Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта | Выплаты физическим лицам | человек | 177 | 2023 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 220 | 1. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, в общей численности малоимущих граждан. 2. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) превысил величину прожиточного минимума, установленную в субъекте Российской Федерации, по окончании срока действия социального контракта в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта. 3. Доля граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта, среднедушевой доход которых (среднедушевой доход семьи которых) увеличился по окончании срока действия социального контракта в сравнении со среднедушевым доходом этих граждан (семьи) до заключения социального контракта, в общей численности граждан, охваченных государственной социальной помощью на основании социального контракта |
| Увеличение доходов отдельных категорий граждан путем оказания государственной социальной помощи на основании социального контракта |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.23. | Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно | Выплаты физическим лицам | человек | 1 | 2023 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и органов местного самоуправления отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Компенсационные выплаты отдельным категориям граждан государственной социальной помощи в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.24. | Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта) | Выплаты юридическим лицам | человек | 1350 | 2023 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 | 1360 |  |
| Субвенция перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки лиц льготной категории |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.25. | Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Шебекинского муниципального округа» | Выплаты физическим лицам | человек | 28 | 2023 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 |  |
| Средства местного бюджета на выплату пособия лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Шебекинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.26. | Проведена закупка товаров, работ и услуг для проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения Шебекинского муниципального района | Оказано услуг | человек | 1713 | 2023 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | 1400 | Уровень предоставления мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и органов местного самоуправления отдельным категориям граждан от числа обратившихся |
| Средства местного бюджета на проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения Шебекинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.27. | Обеспечение доставки жителей в медицинские организации для проведения гемодиализа | Выплаты юридическим лицам | человек | 30 | 2023 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 | 28 |  |
| Средства местного бюджета на проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения Шебекинского муниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.28. | «Предоставлена выплата стипендий по договорам о целевом обучении» | Выплаты физическим лицам | человек | 18 | 2023 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |  |
| Средства местного бюджета на выплату стипендий по договорам о целевом обучении |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 1 | 04 4 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан» | 04 4 01 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» | 873 1003 04 4 01 52500 | 99 047,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 586 477,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 52500 200 873 1003 04 4 01 52500 300 | 99 047,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 586 477,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 99 047,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 97 486,0 | 586 477,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» | 873 1003 04 4 01 71510 | 4 163,3 | 4 378,5 | 4 549,6 | 4 549,6 | 4 549,6 | 4 549,6 | 26 740,2 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 71510 200 873 1003 04 4 01 71510 300 | 4 163,3 | 4 378,5 | 4 549,6 | 4 549,6 | 4 549,6 | 4 549,6 | 26 740,2 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 4 163,3 | 4 378,5 | 4 549,6 | 4 549,6 | 4 549,6 | 4 549,6 | 26 740,2 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 873 1003 04 4 01 72510 | 37 513,0 | 39 252,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 243 121,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 0172510 200 873 1003 04 4 0172510 300 | 37 513,0 | 39 252,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 243 121,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 37 513,0 | 39 252,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 41 589,0 | 243 121,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | 873 1003 04 4 01 72520 | 1 087,0 | 1 141,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 7 012,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72520 200 873 1003 04 4 01 72520 300 | 1 087,0 | 1 141,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 7 012,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 1 087,0 | 1 141,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 1 196,0 | 7 012,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» | 873 1003 04 4 01 72530 | 11 893,0 | 11 961,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 72 286,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72530 200 873 1003 04 4 01 72530 300 | 11 893,0 | 11 961,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 72 286,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 11 893,0 | 11 961,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 12 108,0 | 72 286,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» | 873 1003 04 4 01 72540 | 9 919,0 | 9 652,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 57 031,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72540 200 873 1003 04 4 01 72540 300 | 9 919,0 | 9 652,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 57 031,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 9 919,0 | 9 652,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 9 365,0 | 57 031,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» | 873 1003 04 4 01 72570 | 88,3 | 93,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 575,3 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72570 200 873 1003 04 4 01 72570 300 | 88,3 | 93,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 575,3 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 88,3 | 93,0 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 98,5 | 575,3 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» | 873 1003 04 4 01 R4620 873 1003 04 4 01 74620 | 2 072,0 | 2 010,0 | 2 110,0 | 2 110,0 | 2 110,0 | 2 110,0 | 12 522,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 74620 200 873 1003 04 4 01 74620 300 873 1003 04 4 01 R4620 300 | 2 072,0 | 2 010,0 | 2 110,0 | 2 110,0 | 2 110,0 | 2 110,0 | 12 522,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 289,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 253,0 | 1 554,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 1 783,0 | 1 757,0 | 1 857,0 | 1 857,0 | 1 857,0 | 1 857,0 | 10 968,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» | 81210030440112110300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 1.10 «Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей» | 81210030440112130300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.11 «Предоставлена гражданам бесплатная юридическая помощь» |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Мероприятие (результат) 1.12 «Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни» | 812 10 03 04 4 01 12150 200 812 10 03 04 4 01 12150 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.13 | Мероприятие (результат) 1.13 «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат ветеранам труда, ветеранам военной службы» | 873 10 03 04 4 01 72410 | 40 007,0 | 44 721,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 277 524,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72410 200 873 1003 04 4 01 72410 300 | 40 007,0 | 44 721,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 277 524,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 40 007,0 | 44 721,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 48 199,0 | 277 524,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.14 | Мероприятие (результат) 1.14 «Предоставлены услуги по выплате ежемесячных денежных выплат реабилитированным лицам» | 873 10 03 04 4 01 72430 | 697,0 | 725,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 4 438,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72430 200 873 1003 04 4 01 72430 300 | 697,0 | 725,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 4 438,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 697,0 | 725,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 754,0 | 4 438,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.15 | Мероприятие (результат) 1.15 «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» | 812 1001 04 4 01 12610 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 113 442,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1001 04 4 01 12610 300 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 113 442,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 18 907,0 | 113 442,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.16 | Мероприятие (результат) 1.16 «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» | 873 1003 04 4 01 72310 | 721,0 | 750,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 4 591,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72310 300 | 721,0 | 750,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 4 591,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 721,0 | 750,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 780,0 | 4 591,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.17 | Мероприятие (результат) 1.17 «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат по услугам связи ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» | 873 1003 04 4 01 72360 | 334,0 | 347,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 2 121,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72360 200 873 1003 04 4 01 72360 300 | 334,0 | 347,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 2 121,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 334,0 | 347,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 360,0 | 2 121,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.18 | Мероприятие (результат) 1.18 «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» | 873 1003 04 4 01 72370 | 497,0 | 516,0 | 537,0 | 537,0 | 537,0 | 537,0 | 3 161,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72370 200 873 1003 04 4 01 72370 300 | 497,0 | 516,0 | 537,0 | 537,0 | 537,0 | 537,0 | 3 161,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 497,0 | 516,0 | 537,0 | 537,0 | 537,0 | 537,0 | 3 161,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.19 | Мероприятие (результат) 1.19 «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» | 812 1003 04 4 01 72420 | 87,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 554,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72420 200 873 1003 04 4 01 72420 300 | 87,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 554,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 87,0 | 91,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 94,0 | 554,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.20 | Мероприятие (результат) 1.20 «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» | 873 1003 04 4 01 72450 | 57 775,0 | 60 458,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 369 777,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72450 200 873 1003 04 4 01 72450 300 | 57 775,0 | 60 458,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 369 777,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 57 775,0 | 60 458,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 62 886,0 | 369 777,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.21 | Мероприятие (результат) 1.21 «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» | 873 1003 04 4 01 72620 | 798,0 | 830,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 5 080,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 72620 300 | 798,0 | 830,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 5 080,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 798,0 | 830,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 863,0 | 5 080,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.22 | Мероприятие (результат) 1.22 «Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта» | 812100304401R4040300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.23 | Мероприятие (результат) 1.23 «Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно» | 812 10 03 04 4 01 12880 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.24 | Мероприятие (результат) 1.24 «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта» | 850 1003 04 4 01 73820 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 25 759,8 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 850 1003 04 40 1 73820 800 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 25 759,8 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 4 293,3 | 25 759,8 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.25 | Мероприятие (результат) 1.25 «Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Шебекинского муниципального округа» | 812 10 03 04 4 01 72350 500 873 1006 04 4 01 22340 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 6 156,2 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1006 04 4 01 22340 200 873 1006 04 4 01 22340 300 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 6 156,2 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 1 026,0 | 6 156,2 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.26 | Мероприятие (результат) 1.26 «Проведена закупка товаров, работ и услуг для проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения Шебекинского муниципального района» | 8121003044011289020081210030440112890300 | 1 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 164,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 29990 200 | 1 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 164,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 1 164,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 1 164,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.27 | Мероприятие (результат) 1.27 «Обеспечение доставки жителей в медицинские организации для проведения гемодиализа» | 873 1003 04 4 01 20430 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 32 088,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 01 20430 200 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 32 088,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 5 348,0 | 32 088,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.28 | Мероприятие (результат) 1.28 «Предоставлена выплата стипендий по договорам о целевом обучении» | 873 0709 04 4 01 12230 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 0709 04 4 01 12230 200 873 0709 04 4 01 12230 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному (ведомственному) проекту |  | 04 4 01 | 297 436,9 | 303 985,8 | 312 549,4 | 312 549,4 | 312 549,4 | 312 549,4 | 1 851 620,3 |
| в том числе Муниципальный бюджет |  |  | 297 436,9 | 303 985,8 | 312 549,4 | 312 549,4 | 312 549,4 | 312 549,4 | 1 851 620,3 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий 1

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа (структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | «Развитие мер социальной поддержки отдельных категорий граждан (задача - повышение эффективности организации своевременного и в полном объеме предоставления мер социальной поддержки и государственных социальных гарантий отдельным категориям граждан)» |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме" в 2025 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2026 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» |  | X | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2025 году реализации |  | X | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка "Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 15.04.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Семьям выплачены адресные денежные выплаты на оплату жилья и коммунальных услуг» в 2026 году реализации |  | X | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка "Выплаты осуществлены" |  | 30.04.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)" |  | 15.12.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) "Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ветеранам труда и ветеранам военной службы ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) «Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.3 | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4. | Мероприятие (результат) "Предоставлена реабилитированным лицам и лицам, признанными пострадавшими от политических репрессий, ежемесячная денежная компенсация расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг" в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2025 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг многодетным семьям» в 2026 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» |  | X | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2025 году реализации |  | X | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.6. | Мероприятие (результат) «Предоставлены ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг иным категориям граждан» в 2026 году реализации |  | X | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Песчанская Е.В. – заместитель начальника отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления» в 2025 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам ежемесячные денежные компенсации расходов по оплате электроэнергии, приобретенной на нужды электроотопления" в 2026 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.7.К.9 | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) «Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме» в 2025 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8. | Мероприятие (результат) "Предоставлены гражданам компенсации расходов на уплату взноса на капитальный ремонт в денежной форме" в 2026 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» |  | X | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.9. | Мероприятие (результат) «Предоставлены единовременные денежные поощрения при награждении почетными знаками «Материнская слава» или «Отцовская слава» в 2025 году реализации |  | X | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.03.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Ходатайство о награждении |  |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 31.05.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.09.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Ходатайство о награждении |  |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.11.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей» |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10. | Мероприятие (результат) Предоставлена гражданам ежемесячная адресная материальная поддержка студенческим семьям (матерям-одиночкам), имеющим детей" в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.10.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам бесплатная юридическая помощь" |  | X | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | X |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам бесплатная юридическая помощь" в 2025 году реализации |  | X | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | X |  |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка «Подготовлены и выданы направления о предоставлении меры социальной « |  | 15.04.2025 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Письмо об оказании юридической помощи |  |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка «Помощь оказана» |  | 30.04.2025 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка «Подготовлены и выданы направления о предоставлении меры социальной « |  | 15.07.2025 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Письмо об оказании юридической помощи |  |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка «Помощь оказана» |  | 30.07.2025 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка «Подготовлены и выданы направления о предоставлении меры социальной « |  | 15.10.2025 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Письмо об оказании юридической помощи |  |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка «Помощь оказана» |  | 30.10.2025 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка «Подготовлены и выданы направления о предоставлении меры социальной « |  | 15.12.2025 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Письмо об оказании юридической помощи |  |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка «Помощь оказана» |  | 15.01.2026 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Информационный отчет |  |
| 1.11. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам бесплатная юридическая помощь" в 2026 году реализации |  | X | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | X |  |
| 1.11.К.9. | Контрольная точка «Подготовлены и выданы направления о предоставлении меры социальной « |  | 15.04.2026 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Письмо об оказании юридической помощи |  |
| 1.11.К.10. | Контрольная точка «Помощь оказана» |  | 30.04.2026 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.11. | Контрольная точка «Подготовлены и выданы направления о предоставлении меры социальной « |  | 15.07.2026 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Письмо об оказании юридической помощи |  |
| 1.11.К.12. | Контрольная точка «Помощь оказана» |  | 30.07.2026 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.13. | Контрольная точка «Подготовлены и выданы направления о предоставлении меры социальной « |  | 15.10.2026 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Письмо об оказании юридической помощи |  |
| 1.11.К.14. | Контрольная точка «Помощь оказана» |  | 30.10.2026 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.15. | Контрольная точка «Подготовлены и выданы направления о предоставлении меры социальной « |  | 15.12.2026 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Письмо об оказании юридической помощи |  |
| 1.11.К.16. | Контрольная точка «Помощь оказана» |  | 15.01.2027 | Ефременко Н.Н – заместитель начальника информационных технологий и юридического сопровождения | Информационный отчет |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни" |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни" в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.12.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.12. | Мероприятие (результат) "Предоставлены супружеским парам денежные выплаты в связи с юбилеем их совместной жизни" в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.12.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.13.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.13.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.13.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.13.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.13.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.13.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.13.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.13.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.13. | Мероприятие (результат) "Предоставлены ежемесячные денежные выплаты ветеранам труда, ветеранам военной службы" в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.13.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.13.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.13.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.13.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.13.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.13.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.13.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.13.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам» |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.14.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.14.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.14.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.14.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.14.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.14.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.14.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.14.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.14. | Мероприятие (результат) «Предоставлена ежемесячная денежная выплата реабилитированным лицам» в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.14.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.14.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.14.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.14.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.14.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.14.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.14.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.14.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.15. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.15.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Постановление администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| 1.15.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.15.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Постановление администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| 1.15.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.15.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Постановление администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| 1.15.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.15.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Постановление администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| 1.15.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.15. | Мероприятие (результат) "Предоставлена гражданам муниципальная доплата к пенсии" в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.15.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Постановление администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| 1.15.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.15.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Постановление администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| 1.15.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.15.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Постановление администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| 1.15.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.15.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Постановление администрации Шебекинского муниципального округа |  |
| 1.15.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» |  | X | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2025 году реализации |  | X | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 1.16.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.16.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.16.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.16.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.16.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.16.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.16.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.16.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.16. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по выплате пособий малоимущим гражданам и гражданам, оказавшимся в трудной жизненной ситуации» в 2026 году реализации |  | X | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 1.16.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.16.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.16.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.16.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.16.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.16.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.16.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.16.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» в 2025 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.17.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.17.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.17.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.17.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.17.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.17.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.17.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.17.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.17. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по предоставлению финансовых выплат ветеранам боевых действий и другим категориям военнослужащих, лицам, привлекавшимся органами местной власти к разминированию территорий и объектов в период 1943 - 1950 годов» в 2026 году реализации |  | X | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.17.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.17.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.17.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.17.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.17.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.17.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.17.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.17.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Зыбина А.И. – начальник отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.18.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.18.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.18.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.18.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.18.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.18.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.18.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.18.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.18. | Мероприятие (результат) "Предоставлены услуги на выплату ежемесячных пособий отдельным категориям граждан (инвалидам боевых действий I и II групп, а также членам семей военнослужащих и сотрудников, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей в районах боевых действий; вдовам погибших (умерших) ветеранов подразделений особого риска)" в 2026 году реализации |  | X | Шевченко Е.И. - начальник отдела организации бюджетного планирования и финансирования департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области | X |  |
| 1.18.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.18.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.18.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.18.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.18.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.18.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.18.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.18.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.19.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.19.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.19.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.19.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.19.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.19.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.19.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.19.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.19. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат труженикам тыла» в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.19.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.19.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.19.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.19.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.19.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.19.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.19.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.19.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» |  | X | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2025 году реализации |  | X | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.20.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.20.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.20.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.20.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.20.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.20.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.20.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.20.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.20. | Мероприятие (результат) «Предоставлены услуги по оплате ежемесячных денежных выплат лицам, родившимся в период с 22 июня 1923 года по 3 сентября 1945 года (Дети войны)» в 2026 году реализации |  | X | Шевченко Е.И. - начальник отдела организации бюджетного планирования и финансирования департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области | X |  |
| 1.20.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.20.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.20.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.20.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.20.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.20.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.20.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.20.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Шевченко Л.Е. – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.21.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.21.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.21.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.21.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.21.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.21.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.21.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.21.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.21. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.21.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.21.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.21.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.21.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.21.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.21.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.21.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.21.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта» |  | X | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | X |  |
| 1.22. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта» в 2025 году реализации |  | X | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | X |  |
| 1.22.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.04.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.22.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Ежемесячная форма отчета "Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" |  |
| 1.22.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.07.2025 | Кайдалова Н.В. - начальник отдела контроля качества оказания услуг департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.22.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Кайдалова Н.В. - начальник отдела контроля качества оказания услуг департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области | Ежемесячная форма отчета "Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" |  |
| 1.22.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.10.2025 | Кайдалова Н.В. - начальник отдела контроля качества оказания услуг департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.22.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Ежемесячная форма отчета "Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" |  |
| 1.22.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.12.2025 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.22.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Ежемесячная форма отчета "Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" |  |
| 1.22. | Мероприятие (результат) "Предоставлена отдельным категориям граждан государственная социальная помощь на основании социального контракта" в 2026 году реализации |  | X | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | X |  |
| 1.22.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.04.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.22.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Ежемесячная форма отчета "Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" |  |
| 1.22.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.07.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.22.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Ежемесячная форма отчета "Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" |  |
| 1.22.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.10.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.22.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Ежемесячная форма отчета "Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" |  |
| 1.22.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.12.2026 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.22.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Боровская Л.И. – директор МБУ ССЗН «КЦСОН» | Ежемесячная форма отчета "Сведения о реализации мероприятий по оказанию государственной социальной помощи на основании социального контракта" |  |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно» |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно» в 2025 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.23.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.23.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.23.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.23.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.23.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.23.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.23.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.23.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.23. | Мероприятие (результат) «Предоставлены отдельным категориям граждан компенсационные выплаты в части проезда к месту санаторно-курортного лечения и обратно» в 2026 году реализации |  | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.23.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.23.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.23.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.23.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.23.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.23.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.23.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.23.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.24 | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» |  | X | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 1.24 | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2025 году реализации |  | Х | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Х |  |
| 1.24.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.04.2025 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.24.К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.24.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.07.2025 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.24.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.24.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.10.2025 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.24.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.24.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.12.2025 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.24.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.24 | Мероприятие (результат) «Предоставлены недополученные доходы перевозчикам, осуществляющим регулярные перевозки пассажиров по муниципальным и пригородным (межмуниципальным) маршрутам (кроме железнодорожного транспорта)» в 2026 году реализации |  | Х | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Х |  |
| 1.24.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.04.2026 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.24.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.24.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.07.2026 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.24.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.24.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.10.2026 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.24.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.24.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки» |  | 15.12.2026 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.24.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Шершнев Д.В. - начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Информационный отчет |  |
| 1.25 | Мероприятие (результат) Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Шебекинского муниципального округа» |  | Х | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.25. | Мероприятие (результат) Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Шебекинского муниципального округа» в 2025 году реализации |  | Х | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.25.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.25.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.25.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.25.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.25.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.25.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.25.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.25.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.25. | Мероприятие (результат) Предоставлена социальная поддержка лицам, которым присвоено звание «Почетный гражданин Шебекинского муниципального округа» в 2026 году реализации |  | Х | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.25.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.25.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.25.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.25.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.25.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.25.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.25.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.25.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.26 | Проведена закупка товаров, работ и услуг для проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения Шебекинского муниципального района |  | Х | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.26. | Проведена закупка товаров, работ и услуг для проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения Шебекинского муниципального района в 2025 году реализации |  | Х | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.26.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 25.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скрин плана-графика |  |
| 1.26.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 15.06.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия платежного поручения |  |
| 1.26.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 20.06.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи |  |
| 1.26.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 15.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи товара |  |
| 1.26.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 20.12.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скрин плана-графика |  |
| 1.26.К.6 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 20.12.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи |  |
| 1.26. | Проведена закупка товаров, работ и услуг для проведения мероприятий в сфере социальной защиты населения Шебекинского муниципального района в 2026 году реализации |  | Х | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.26.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 25.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скрин плана-графика |  |
| 1.26.К.8. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 15.06.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия платежного поручения |  |
| 1.26.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 20.06.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи |  |
| 1.26.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 15.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи товара |  |
| 1.26.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 20.12.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скрин плана-графика |  |
| 1.26.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 20.12.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи |  |
| 1.27 | Обеспечение доставки жителей в медицинские организации для проведения гемодиализа |  | Х | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.27. | Обеспечение доставки жителей в медицинские организации для проведения гемодиализа в 2025 году реализации |  | Х | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.27.К.1. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 25.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скрин плана-графика |  |
| 1.27.К.2. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 15.06.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия платежного поручения |  |
| 1.27.К.3. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 20.06.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи |  |
| 1.27.К.4. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 15.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи товара |  |
| 1.27.К.5. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 20.12.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скрин плана-графика |  |
| 1.27.К.6 | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 20.12.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи |  |
| 1.27. | Обеспечение доставки жителей в медицинские организации для проведения гемодиализа в 2026 году реализации |  | Х | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.27.К.7. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 25.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скрин плана-графика |  |
| 1.27.К.8. | Контрольная точка «Сведения о муниципальном контракте внесены в реестр контрактов, заключенных заказчиками по результатам закупок» |  | 15.06.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия платежного поручения |  |
| 1.27.К.9. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 20.06.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи |  |
| 1.26.К.10. | Контрольная точка «Произведена приемка поставленных товаров, выполненных работ, оказанных услуг» |  | 15.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи товара |  |
| 1.27.К.11. | Контрольная точка «Закупка включена в план закупок» |  | 20.12.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скрин плана-графика |  |
| 1.27.К.12. | Контрольная точка «Произведена оплата товаров, выполненных работ, оказанных услуг по муниципальному контракту» |  | 20.12.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Скан-копия товарной накладной, акта приема-передачи |  |
| 1.28 | «Предоставлена выплата стипендий по договорам о целевом обучении» |  | Х | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.28. | «Предоставлена выплата стипендий по договорам о целевом обучении» в 2025 году реализации |  | Х | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Х |  |
| 1.28.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.28.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.28.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.28.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.28.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.28.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.28.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2025 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.28.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.28. | «Предоставлена выплата стипендий по договорам о целевом обучении» в 2026 году реализации |  | X | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.28.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.04.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.28.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.28.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.07.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.28.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.28.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.10.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.28.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.28.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.12.2026 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.28.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Шевченко Л.Е – начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |

- VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Развитие социального обслуживания населения»

(далее - комплекс процессных мероприятий 2)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации муниципального округа (организация) | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | муниципальная программа Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование муниципального (ведомственного) проекта | признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Р | МП | процент | 100,0 | 2023 | 99,7 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | 100,0 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1.1. | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | ГП | процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100,0 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Шебекинского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 3107 | 2023 | 3107 | 3110 | 3120 | 3130 | 3140 | 3150 | 3160 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» ежегодно осуществляют в рамках выполнения государственного задания оказание услуг гражданам пожилого возраста и инвалидам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлены компенсации социальным работникам, проживающим и (или) работающим в сельской местности | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 13 | 2023 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | 13 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания |
| Обеспечение финансовыми льготами на коммунальные услуги социальных работников, работающих в организациях социального обслуживания, проживающих и работающих в сельской местности |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 2

| № п.п. | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 2 | 04 4 02 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Развитие социального обслуживания населения» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Белгородской области» (всего) | 873 1002 04 4 02 71590 | 81 249,0 | 85 576,0 | 90 003,0 | 90 003,0 | 90 003,0 | 90 003,0 | 526 837,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1002 04 4 02 71590 100 873 1002 04 4 02 71590 200 873 1002 04 4 02 71590 600 873 1002 04 4 02 71590 800 | 77 049,0 | 81 376,0 | 85 803,0 | 85 803,0 | 85 803,0 | 85 803,0 | 501 637,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 77 049,0 | 81 376,0 | 85 803,0 | 85 803,0 | 85 803,0 | 85 803,0 | 501 637,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники | Платные услуги, пожертвования | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 25 200,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставлены компенсации социальным работникам, проживающим и (или) работающим в сельской местности» (всего) | 873 1003 04 4 02 71690 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 510,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 02 71690 300 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 510,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 85,0 | 510,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному (ведомственному) проекту |  | 04 4 02 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 25 200,0 |
| в том числе Муниципальный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 4 200,0 | 25 200,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 2 в текущем году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) |  | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа (структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Совершенствование организации деятельности учреждений в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Шебекинского муниципального округа» |  | X | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Шебекинского муниципального округа» в 2025 году реализации |  | X | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Организация предоставления пенсионерам и гражданам льготных категории, проживающих на территории Шебекинского муниципального округа социальных услуг» |  | 15.01.2025 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая отчетность |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 30.04.2025 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | информационный отчет |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.07.2025 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | информационный отчет |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.10.2025 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | информационный отчет |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 31.12.2025 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | информационный отчет |  |
| 1.1 | Мероприятие «Обеспечено оказание услуг гражданам, нуждающимся в социальных услугах муниципальными организациями социального обслуживания Шебекинского муниципального округа» в 2026 году реализации |  | X | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 30.04.2026 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | информационный отчет |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 30.07.2026 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | информационный отчет |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 30.10.2026 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | информационный отчет |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» |  | 15.01.2027 | Боровская Л.И. - Директор МБУ ССЗН «Комплексный центрт социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | информационный отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставлены компенсации социальным работникам, проживающим и (или) работающим в сельской местности» |  | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2. | Мероприятие «Предоставлены компенсации социальным работникам, проживающим и (или) работающим в сельской местности» в 2025 году реализации |  | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.01.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2. | Мероприятие (результат) «Предоставлена гражданам материальная и иная помощь для погребения» в 2026 году реализации |  | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» |  | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.07.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 30.10.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» |  | 15.01.2027 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |

- VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Социальная поддержка семьи и детей» (далее - комплекс процессных мероприятий 3)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации муниципального округа (организация) | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | муниципальная программа Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» |

- Показатели комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование муниципального (ведомственного) проекта | признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | П | МП | процентов | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | П | МП | процентов | 87,4 | 2023 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | 87,5 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | П | МП | человек | 81 | 2023 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |

- Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них | ФП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 1.2. | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей | ФП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 87,5 |
| 1.3. | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки | МП | человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 75 |

- Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов | Выплаты физическим лицам | человек | 25 | 2023 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | 24 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Обеспечение ежемесячными пособиями одиноких матерей, вдов (вдовцов), воспитывающих детей-инвалидов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией | Выплаты физическим лицам | семей | 3 | 2023 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | 4 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Обеспечение семей с детьми, страдающими фенилкетонурией и целиакией мерами социальной поддержки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей | Выплаты физическим лицам | семей | 10 | 2023 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | 8 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Обеспечение семей единовременной выплатой в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | Выплаты физическим лицам | семей | 1588 | 2023 | 1057 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | 1100 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на выплату ежемесячных пособий гражданам, имеющим детей. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | Выплаты физическим лицам | человек | 916 | 2023 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | 920 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер соцзащиты многодетных семей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | Выплаты физическим лицам | человек | 39 | 2023 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Субвенции на осуществление дополнительных мер социальной защиты семей, родивших третьего и последующих детей по предоставлению материнского (семейного) капитала. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | Выплаты физическим лицам | человек | 40 | 2023 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | 37 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенция на осуществление полномочий субъекта Российской Федерации на осуществление мер по социальной защите граждан, являющихся усыновителями |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | Выплаты физическим лицам | человек | 81 | 2023 | 72 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | 75 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенции на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.9. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | Выплаты физическим лицам | человек | 25 | 2023 | 24 | 26 | 27 | 27 | 27 | 27 | 27 | Доля переданных на воспитание в семьи детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки в общей численности детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей |
| Субвенции на выплату вознаграждения, причитающегося приемным родителям, и на обеспечение приемным семьям гарантий социальной защиты |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.10. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | Выплаты юридическим лицам | единиц | 2 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Субвенции на осуществление деятельности в части работ по ремонту жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.11. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | Выплаты физическим лицам | человек | 22 | 2023 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | 18 | Численность детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, охваченных мерами социальной поддержки |
| Субвенции на оплату коммунальных услуг и содержание жилых помещений, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями жилых помещений по договорам социального найма или членами семьи нанимателя жилого помещения по договору социального найма либо собственниками жилых помещений |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.12. | Предоставлены выплаты многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе | Выплаты физическим лицам | человек | 2 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Доля семей с детьми, многодетных семей, семей, родивших ребенка, получающих меры социальной поддержки, от общей численности семей, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области и имеющих право на них |
| Компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 3

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Комплекс процессных мероприятий 3 | 04 4 03 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Социальная поддержка семьи и детей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов» (всего) | 812 1003 04 4 03 12320 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 812 1003 04 4 03 12320 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией» (всего) | 812 1003 04 4 03 12340 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 812 1003 04 4 03 12340 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей (Социальное обеспечение и иные выплаты населению)» (всего) | 812 1004 04 4 03 12350 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 812 1004 04 4 03 12350 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Предоставлены ежемесячные пособия на ребенка гражданам, имеющим детей» (всего) | 873 1003 04 4 03 72850 | 22 919,0 | 23 569,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 148 204,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1003 04 4 03 72850 200 873 1003 04 4 03 72850 300 | 22 919,0 | 23 569,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 148 204,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 22 919,0 | 23 569,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 25 429,0 | 148 204,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям» (всего) | 873 1003 04 4 03 72880 | 36 775,0 | 42 216,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 260 311,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 871 1003 04 4 03 72880 600 873 1003 04 4 03 72880 200 873 1003 04 4 03 72880 300 | 36 775,0 | 42 216,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 260 311,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 36 775,0 | 42 216,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 45 330,0 | 260 311,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.6 | Мероприятие (результат) 1.6 «Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей» (всего) | 873 1004 04 4 03 73000 | 10 557,0 | 10 979,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 67 208,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1004 04 4 03 73000 200 873 1004 04 4 03 73000 300 | 10 557,0 | 10 979,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 67 208,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 10 557,0 | 10 979,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 11 418,0 | 67 208,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.7 | Мероприятие (результат) 1.7 «Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями» (всего) | 873 1004 04 4 03 72860 | 6 752,0 | 6 995,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 40 643,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1004 04 4 03 72860 300 | 6 752,0 | 6 995,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 40 643,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 6 752,0 | 6 995,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 6 724,0 | 40 643,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.8 | Мероприятие (результат) 1.8 «Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье» (всего) | 873 1004 04 4 03 72870 | 13 398,0 | 14 617,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 88 823,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1004 04 4 03 72870 300 | 13 398,0 | 14 617,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 88 823,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 13 398,0 | 14 617,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 15 202,0 | 88 823,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.9 | Мероприятие (результат) 1.9 «Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям» (всего) | 873 1004 04 4 03 72890 | 6 792,0 | 7 236,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 44 088,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1004 04 4 03 72890 300 | 6 792,0 | 7 236,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 44 088,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 6 792,0 | 7 236,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 7 515,0 | 44 088,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.10 | Мероприятие (результат) 1.10 «Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями» (всего) | 812 1003 04 4 03 71520 | 161,3 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 411,3 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 850 1004 04 4 03 71520 600 | 161,3 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 411,3 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 161,3 | 250,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 500,0 | 2 411,3 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.11 | Мероприятие (результат) 1.11 «Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей» (всего) | 812 1004 04 4 03 12360 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 1 656,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1004 04 4 03 71530 300 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 1 656,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 276,0 | 1 656,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.12 | Мероприятие (результат) 1.12 «Предоставлена компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе» (всего) | 812 1004 04 4 03 59400 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному (ведомственному) проекту |  | 04 4 03 | 97 630,3 | 106 138,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 655 344,3 |
| в том числе Муниципальный бюджет |  |  | 97 630,3 | 106 138,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 112 394,0 | 655 344,3 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 3 в 2025 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки | Ответственный исполнитель | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1. | Повышение уровня жизни семей с детьми, детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, а также граждан, взявших их на воспитание |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидовв 2025 году реализации | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1. | Предоставлены ежемесячные пособия одиноким матерям, вдовам (вдовцам), воспитывающим детей-инвалидов в 2026 году реализации | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2 | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2. | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакиейв 2025 году реализации | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2. | Предоставлены ежемесячные выплаты на детей, страдающих фенилкетонурией и целиакией в 2026 году реализации | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.2.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.2.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.3. | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей | X | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.3. | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей в 2025 году реализации | X | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.3.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.3. | Предоставлена единовременная выплата в связи с рождением (усыновлением) пятого ребенка и последующих детей в 2026 году реализации | X | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.3.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.3.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.3.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Игнатова Юлия Сергеевна – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.4 | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.4. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2025 году реализации | X | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.4.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4. | Предоставлены меры социальной поддержки в виде ежемесячного пособия на ребенка гражданам, имеющим детей в 2026 году реализации | X | Шевченко Е.И. - начальник отдела организации бюджетного планирования и финансирования департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области | X |  |
| 1.4.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.4.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.4.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Роганина Е.А. - начальник отдела предоставления социальных гарантий управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.5 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.5 | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2025 году реализации | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.5.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.5. | Предоставлены меры социальной поддержки многодетным семьям в 2026 году реализации | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.5.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.5.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.5.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.6 | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.6. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2025 году реализации | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.6.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.6. | Предоставлен материнский (семейный) капитал семьям, родившим третьего и последующих детей в 2026 году реализации | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.6.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.6.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.6.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.7 | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.7. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2025 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.7.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7. | Предоставлены меры социальной поддержки гражданам, являющимся усыновителями в 2026 году реализации | X | Шевченко Е.И. - начальник отдела организации бюджетного планирования и финансирования департамента стратегического развития министерства социальной защиты населения и труда Белгородской области | X |  |
| 1.7.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.7.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.7.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2025 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.8.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8. | Предоставлены гражданам меры социальной поддержки на содержание ребенка в семье опекуна и приемной семье в 2026 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.8.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.8.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.8.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.9. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2025 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.9.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.9.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.9.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.9.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.9.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9. | Предоставлены вознаграждения, причитающиеся приемным родителям в 2026 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.9.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.9.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.9.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.9.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.9.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.9.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10 | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.10. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2025 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.10.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10. | Проведены ремонты в жилых помещениях, запланированных на проведение капитального ремонта строительными организациями, в которых дети-сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, являются нанимателями в 2026 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.10.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.10.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении денежных средств |  |
| 1.10.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11 | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.11. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2025 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.11.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.11.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.11.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.11.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.11.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11. | Предоставлены меры социальной поддержки в части оплаты за содержание жилых помещений, закрепленных за детьми-сиротами и детьми, оставшимися без попечения родителей в 2026 году реализации | X | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.11.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.11.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.11.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.11.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.11.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.11.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Красникова И.Н. – начальник отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.12 | Предоставлена компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.12. | Предоставлена компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе в 2025 году реализации | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.12.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.12. | Предоставлена компенсация многодетным семьям части стоимости обучения детей из многодетных семей по образовательным программам среднего профессионального образования на платной основе в 2026 году реализации | X | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.12.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |
| 1.12.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.12.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Игнатова Ю.С. – заместитель начальника управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа – начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Информационный отчет |  |

- VIII. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации

граждан на территории Шебекинского муниципального округа. Доступная среда»

(далее - комплекс процессных мероприятий 4)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации муниципального округа (организация) | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | муниципальная программа Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование муниципального (ведомственного) проекта | признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | П | МП | процентов | 83,9 | 2023 | 88,7 | 93,2 | 94 | 95 | 96 | 98 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа; МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа; МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского муниципального округа», МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Да |  |
| 2. | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), в Шебекинском муниципальном округе | П | МП | процентов | 80 | 2023 | 90 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа; МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа; МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского муниципального округа» |  |  |
| 2.2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), в Шебекинском муниципальном округе | П | МП | процентов | 84 | 2023 | 94 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | 97 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа; МКУ «Управление культуры, молодежной политики и туризма Шебекинского муниципального округа; МКУ «Управление физической культуры и спорта Шебекинского муниципального округа» |  |  |
| 2.3. | Количество граждан, не являющихся инвалидами, подавших заявление на получение протезно-ортопедической помощи |  |  | человек | 47 | 2023 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |  |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 4 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец 2025 года |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 |  | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| - 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 93,2 |
| - 2. | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), в Шебекинском муниципальном округе | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95,0 |
| 2.2. | Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), в Шебекинском муниципальном округе | МП | процентов | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 97,0 |
| 2.3. | Количество граждан, не являющихся инвалидами, подавших заявление на получение протезно-ортопедической помощи | МП | человек | 20 | 20 | 10 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 55 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам (накопительным итогом/дискретно в отчетном периоде) |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | Приобретение товаров, работ, услуг | единиц | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1. Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов |
| - 2. | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Шебекинского муниципального округа в социальной сфере | Оказание психологических услуг | единиц | 574 | 2023 | 570 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 500 | 1. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (взрослые), в Шебекинском муниципальном округе; 2. Доля инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации (дети), в Шебекинском муниципальном округе |
| Оказание психологических услуг на базе МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.2 | Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов Шебекинского муниципального округа | Выдача средств реабилитации | человек | 63 | 2023 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 | 66 |  |
| Повышение уровня обеспеченности инвалидов средствами реабилитации посредством пункта проката (бесплатного и платного) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.3. | Обеспечены инвалиды услугами санаторно-курортного лечения в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» | Оказано услуг | человек | 35 | 2023 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 | 50 |  |
| Повышение реабилитационного потенциала инвалидов путем санаторно-курортного оздоровления в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.4. | Обеспечено санаторно-курортное лечение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | Выдано путевок | человек | 1 | 2023 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 |  |
| Повышение реабилитационного потенциала инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата путем их оздоровления санаторно-курортным |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.5. | Организация работы по приему документов на протезно-ортопедическую помощь гражданам, не являющимся инвалидами | Оказано услуг | человек | 47 | 2023 | 52 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | 55 | Количество граждан, не являющихся инвалидами, подавших заявление на получение протезно-ортопедической помощи |
| Повышение реабилитационного потенциала граждан, не являющихся инвалидами посредством оказания протезно-ортопедической помощи гражданам, не являющимся инвалидами |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 4

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 4 | 04 4 04 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Шебекинского муниципального округа. Доступная среда» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам» (всего) | 850 1003 04 4 04 23820 871 1006 04 4 04 70270 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 850 1003 04 4 04 23820 800 871 1006 04 4 04 70270 600 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2 | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | Мероприятие (результат) 2.1 «Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Шебекинского муниципального округа в социальной сфере» (всего) | 811 08 01 04 4 04 20890 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 811 08 01 04 4 04 20890 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.2 | Мероприятие (результат) 2.2 «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов Шебекинского муниципального округа» (всего) | 813 11 02 04 4 04 20900 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 813 11 02 04 4 04 20900 600 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.3 | Мероприятие (результат) 2.3 «Обеспечены инвалиды услугами санаторно-курортного лечения в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации»» (всего) | 812 10 06 04 4 04 12400 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 812 10 06 04 4 04 12400 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.4 | Мероприятие (результат) 2.4 «Обеспечено санаторно-курортное лечение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата» (всего) | 812 10 06 04 4 04 12500 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 812 10 06 04 4 04 12500 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.5 | Мероприятие (результат) 2.5 «Организация работы по приему документов на протезно-ортопедическую помощь гражданам, не являющимся инвалидами» (всего) | 812 10 06 04 4 04 15140 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 812 10 06 04 4 04 15140 200 812 10 06 04 4 04 15140 300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 2.6 | Мероприятие (результат) 2.6 «Оказана протезно-ортопедическая помощь гражданам, не являющимся инвалидами» (всего) | 812 10 03 04 4 04 12120 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 812 10 03 04 4 04 12120 200 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному (ведомственному) проекту |  | 04 4 04 | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| в том числе Муниципальный бюджет |  |  | 200,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 200,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- 6. План реализации комплекса процессных мероприятий в 2025 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа (структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |
| - 1. | Формирование условий для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры и услугам |  |  |  |  |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам | X | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | X |  |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2025 году реализации | Х | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Х |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Запрошена информация о количестве объектов Шебекинского муниципального округа доступных и планируемых мероприятиях в рамках доступной среды» | 10.01.2025 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Письмо о предоставлении информации |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Сведения об объектах, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в рамках «Доступной среды» | 15.04.2025 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Аналитическая сводная информация по Шебекинскому муниципальному округу |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Сведения об объектах, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в рамках «Доступной среды» | 15.07.2025 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Аналитическая сводная информация по Шебекинскому муниципальному округу |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Сведения об объектах, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в рамках «Доступной среды» | 15.10.2025 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Аналитическая сводная информация по Шебекинскому муниципальному округу |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Сведения об объектах, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в рамках «Доступной среды» | 15.12.2025 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Аналитическая сводная информация по Шебекинскому муниципальному округу |  |
| 1.1. | Сформированы условия для беспрепятственного доступа инвалидов и других маломобильных групп населения к приоритетным объектам и услугам в 2026 году реализации |  | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства |  |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Запрошена информация о количестве объектов Шебекинского муниципального округа доступных и планируемых мероприятиях в рамках доступной среды» | 10.01.2026 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Письмо о предоставлении информации |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Сведения об объектах, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в рамках «Доступной среды» | 15.04.2026 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Аналитическая сводная информация по Шебекинскому муниципальному округу |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Сведения об объектах, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в рамках «Доступной среды» | 15.07.2026 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Аналитическая сводная информация по Шебекинскому муниципальному округу |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Сведения об объектах, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в рамках «Доступной среды» | 15.10.2026 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Аналитическая сводная информация по Шебекинскому муниципальному округу |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Сведения об объектах, подлежащих реконструкции, капитальному ремонту в рамках «Доступной среды» | 15.12.2026 | Игнатова Ю.С. - заместитель начальника управления социальной защиты населения - начальник отдела социальной защиты семьи, материнства и детства | Аналитическая сводная информация по Шебекинскому муниципальному округу |  |
| 2. | Формирование системы комплексной реабилитации и абилитации граждан на территории Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |
| 2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Шебекинского муниципального округа в социальной сфере | X | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Шебекинского муниципального округа в социальной сфере в 2025 году реализации | X | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 2.1.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 15.01.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Приказ МБУ ССЗН «КЦСОН» |  |
| 2.1.К.2. | Контрольная точка «Организация работы по оказанию психологических услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации) (ИПРА)» | 15.04.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.1.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.04.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.1.К.4. | Контрольная точка «Организация работы по оказанию психологических услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации) (ИПРА)» | 15.07.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.1.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.07.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.1.К.6. | Контрольная точка «Организация работы по оказанию психологических услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации) (ИПРА)» | 15.10.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.1.К.7 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.10.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.1.К.8. | Контрольная точка «Организация работы по оказанию психологических услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации) (ИПРА)» | 15.12.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.1.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.1. | Сформирована система комплексной реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, на территории Шебекинского муниципального округа в социальной сфере в 2026 году реализации | X | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 2.1.К.10. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 15.01.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Приказ МБУ ССЗН «КЦСОН» |  |
| 2.1.К.11. | Контрольная точка «Организация работы по оказанию психологических услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации) (ИПРА)» | 15.04.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.1.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.04.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.1.К.13. | Контрольная точка «Организация работы по оказанию психологических услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации) (ИПРА)» | 15.07.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.1.К.14 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.07.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.1.К.15 | Контрольная точка «Организация работы по оказанию психологических услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации) (ИПРА)» | 15.10.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.1.К.16 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.10.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.1.К.17. | Контрольная точка «Организация работы по оказанию психологических услуг инвалидам, в том числе детям-инвалидам в рамках индивидуальной программы реабилитации или абилитации) (ИПРА)» | 15.12.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.1.К.18 | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.2 | Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов Шебекинского муниципального округа | X | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 2.2. | Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов Шебекинского муниципального округа в 2025 году реализации | X | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 2.2.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 15.01.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Приказ МБУ ССЗН «КЦСОН» |  |
| 2.2.К.2. | Контрольная точка «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов» | 15.04.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.2.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.04.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.2.К.4. | Контрольная точка «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов» | 15.07.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.2.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.07.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.2.К.6. | Контрольная точка «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов» | 15.10.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.2.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.10.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.2.К.8. | Контрольная точка «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов» | 15.12.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.2.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12.2025 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.2. | Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов Шебекинского муниципального округа в 2026 году реализации | X | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | X |  |
| 2.2.К.10. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 15.01.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Приказ МБУ ССЗН «КЦСОН» |  |
| 2.2.К.11. | Контрольная точка «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов» | 15.04.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.2.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.04.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.2.К.13. | Контрольная точка «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов» | 15.07.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.2.К.14. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.07.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.2.К.15. | Контрольная точка «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов» | 15.10.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.2.К.16. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.10.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.2.К.17. | Контрольная точка «Организация работы пункта проката средств реабилитации для инвалидов» | 15.12.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Отчётная информация |  |
| 2.2.К.18. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12.2026 | Боровская Л.И. - директор МБУ ССЗН «Комплексный центр социального обслуживания населения Шебекинского муниципального округа» | Аналитическая информация |  |
| 2.3. | Обеспечены инвалиды услугами санаторно-курортного лечения в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.3. | Обеспечены инвалиды услугами санаторно-курортного лечения в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» в 2025 году реализации | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.3.К.1. | Контрольная точка «Ведение реестра очередников на получение санаторно-курортного лечение» | 15.01.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Реестр очередников |  |
| 2.3.К.2. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов из числа очередников» | 15.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.3.К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.3.К.4. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов из числа очередников» | 15.07.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.3.К.5. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.07.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.3.К.6. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов из числа очередников» | 15.10.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.3.К.7. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.10.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.3.К.8. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов из числа очередников» | 15.12.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.3.К.9. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.3. | Обеспечены инвалиды услугами санаторно-курортного лечения в ОГБУ «Многопрофильный центр реабилитации» в 2026 году реализации | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.3.К.10. | Контрольная точка «Ведение реестра очередников на получение санаторно-курортного лечение» | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Реестр очередников |  |
| 2.3.К.11. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов из числа очередников» | 15.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.3.К.12. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.3.К.13. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов из числа очередников» | 15.07.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.3.К.14. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.07.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.3.К.15. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов из числа очередников» | 15.10.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.3.К.16. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 30.10.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.3.К.17. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов из числа очередников» | 15.12.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.3.К.18. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.4. | Обеспечено санаторно-курортное лечение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.4. | Обеспечено санаторно-курортное лечение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в 2025 году | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.4.К.1. | Контрольная точка «Получение информации об инвалидах с нарушением опорно-двигательного аппарата» | 15.01.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Запрос в Шебекинскую ЦРБ |  |
| 2.4.К.2. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата» | 15.07.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении путевки |  |
| 2.4.К.3. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата» | 15.12.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении путевки |  |
| 2.4.К.4. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.4. | Обеспечено санаторно-курортное лечение инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата в 2026 году | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.4.К.5. | Контрольная точка «Получение информации об инвалидах с нарушением опорно-двигательного аппарата» | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Запрос в Шебекинскую ЦРБ |  |
| 2.4.К.6. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата» | 15.07.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении путевки |  |
| 2.4.К.7. | Контрольная точка «Формирование заездов для оздоровления инвалидов с нарушением опорно-двигательного аппарата» | 15.12.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Письмо о выделении путевки |  |
| 2.4.К.8. | Контрольная точка «Услуга оказана (работы выполнены)» | 20.12.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.5. | Организация работы по приему документов на протезно-ортопедическую помощь гражданам, не являющимся инвалидами | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.5. | Организация работы по приему документов на протезно-ортопедическую помощь гражданам, не являющимся инвалидами в 2025 году реализации | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.5.К.1. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 15.01.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Приказ УСЗН |  |
| 2.5.К.2. | Контрольная точка «Прием документов в срок до 1 апреля с целью обеспечения протезно-ортопедическими изделиями в текущем году» | 01.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.5.К.3. | Контрольная точка «Обработка документов и внесения в областную базу очередников на получение протезно-ортопедических изделий» | 10.04.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.5.К.4. | Контрольная точка «Прием документов в срок до 1 декабря с целью обеспечения протезно-ортопедическими изделиями на следующий год» | 01.12.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.5.К.5. | Контрольная точка «Обработка документов и внесения в областную базу очередников на получение протезно-ортопедических изделий» | 10.12.2025 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.5. | Организация работы по приему документов на протезно-ортопедическую помощь гражданам, не являющимся инвалидами в 2026 году реализации | X | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 2.5.К.6. | Контрольная точка «Для оказания услуги (выполнения работы) подготовлено материально-техническое (кадровое) обеспечение» | 15.01.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Приказ УСЗН |  |
| 2.5.К.7. | Контрольная точка «Прием документов в срок до 1 апреля с целью обеспечения протезно-ортопедическими изделиями в текущем году» | 01.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.5.К.8. | Контрольная точка «Обработка документов и внесения в областную базу очередников на получение протезно-ортопедических изделий» | 10.04.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |
| 2.5.К.9. | Контрольная точка «Прием документов в срок до 1 декабря с целью обеспечения протезно-ортопедическими изделиями на следующий год» | 01.12.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчетная информация |  |
| 2.5.К.10. | Контрольная точка «Обработка документов и внесения в областную базу очередников на получение протезно-ортопедических изделий» | 10.12.2026 | Шевченко Л.Е. - начальник отдела по работе с льготными и иными категориями граждан управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Аналитическая информация |  |

- IX. Паспорт комплекса процессных мероприятий

«Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий

граждан в сфере национальной обороны и национальной

безопасности» (далее - комплекс процессных мероприятий 5)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации муниципального округа (организация) | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | муниципальная программа Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование муниципального (ведомственного) проекта | признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  | 15 | 16 | 17 |
| - 1. | Организация деятельности по защите членов семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области в связи с гибелью членов их семей при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей от общего числа обратившихся | П | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |  | Да |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (2025) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | нояб. |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - 1. | Организация деятельности по защите членов семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области в связи с гибелью членов их семей при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей от общего числа обратившихся | КПМ | процент | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Организация деятельности по защите членов семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Предоставлены меры социальной защиты членам семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей) | Выплаты физическим лицам | человек | 35 | 2023 | 44 | 52 | 60 | 60 | 60 | 60 | 60 | Доля граждан, охваченных мерами социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области в связи с гибелью членов их семей при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей от общего числа обратившихся |
| Меры социальной защиты членов семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших (умерших) при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей: ежегодная денежная выплата в размере 25 тысяч рублей, приуроченная к Дню России; денежная выплата на приобретение школьной и спортивной формы для детей; ежемесячная денежная выплата на питание каждого ребенка в возрасте до 18 лет или до 23 лет (при условии обучения в профессиональных образовательных организациях и образовательных организациях высшего образования по очной форме обучения, за исключением организаций дополнительного профессионального образования) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 5

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 5 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | «Осуществление мер социальной поддержки отдельных категорий граждан в сфере национальной обороны и национальной безопасности» | 04 4 05 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «Предоставлены меры социальной защиты членам семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей)» всего | 841 0304 04 4 05 59300 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 841 0304 04 4 05 59300 100 841 0304 04 4 05 59300 200 841 0304 04 4 05 59300 500 841 0304 04 4 05 59300 800 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному (ведомственному) проекту |  | 04 4 05 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| в том числе Муниципальный бюджет |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 5 в 2025 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа (структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Организация деятельности по защите членов семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей |  |  |  |  |
| 1.1. | Мероприятие «Предоставлены меры социальной защиты членам семей военнослужащих и сотрудников федеральных органов власти, погибших при исполнении обязанностей военной службы или служебных обязанностей» | X | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2025 году реализации | X | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1.К.1. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2025 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2025 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.3. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2025 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.4. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2025 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.5. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2025 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.6. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2025 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.7. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2025 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.8. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2026 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1. | Мероприятие (результат) «Предоставлена отдельным категориям граждан услуга по оплате жилищно-коммунальных услуг в денежной форме» в 2026 году реализации | X | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.1.К.9. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.04.2026 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.10. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.04.2026 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.11. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.07.2026 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.12. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.07.2026 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.13. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.10.2026 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.14. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 30.10.2026 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |
| 1.1.К.15. | Контрольная точка «Подготовлена заявка о предоставлении меры социальной поддержки (в том числе размер и количество получателей)» | 15.12.2026 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Заявка о выделении денежных средств |  |
| 1.1.К.16. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 15.01.2027 | Громова Л.С. – начальник отдела предоставления дополнительных мер социальной поддержки семьям, имеющих детей управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Информационный отчет |  |

- X. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Обеспечение

реализации государственной программы», не входящий

- в направления (далее - комплекс процессных мероприятий 6)

- 1. Общие положения

| Ответственный исполнительный орган местного самоуправления, структурное подразделение администрации муниципального округа (организация) | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа |
| --- | --- |
| Связь с муниципальной программой (комплексной программой) | муниципальная программа Шебекинского муниципального округа «Социальная поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе» |

- 2. Показатели комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование муниципального (ведомственного) проекта | признак возрастания / убывания | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Ответственный за достижение показателя | Признак «Участие муниципального образования» | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  |  | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Значение | год |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 |
| - 1. | - Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | П | МП | процент | 100 | 2023 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | Управление социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Да |  |

- 3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 6 в 2025 году

| № п/п | Наименование показателя | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения на конец месяца |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | На конец года (2024) |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | янв. | фев. | мар. | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| - Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | ГП | процентов | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 | - | - | 100,0 |

- 4. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Тип мероприятия (результата) | Единица измерения (по ОКЕИ) | Базовое значение |  | Значения мероприятия (результата) по годам |  |  |  |  |  |  | Связь с показателями комплекса процессных мероприятий |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | значение | год | 2024 | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| - 1. | Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Осуществление текущей деятельности | человек | 53 | 2023 | 35 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 | 40 |  |
| Осуществление материального обеспечения деятельности управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Реализация переданных полномочий Российской Федерации в сфере социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2 | Обеспечена деятельность централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | человек | 5 | 2023 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа, включая фонд оплаты труда, эксплуатацию и текущий ремонт административного здания, оплату коммунальных услуг и иных хозяйственных расходов, арендных платежей, осуществление закупок канцелярских принадлежностей, офисной мебели и иных закупок, а также уплату налогов, прочих сборов, исполнение судебных актов Российской Федерации |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3 | Обеспечена деятельность управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения | Оказание услуг (выполнение работ) | Учреждений | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.4 | Обеспечена деятельность отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей | Оказание услуг (выполнение работ) | отдел | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела опеки и семьи управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.5 | Обеспечена деятельность отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении в отношении совершеннолетних лиц | Оказание услуг (выполнение работ) | отдел | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела опеки и семьи управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении совершеннолетних лиц |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.6 | Осуществление материального обеспечения деятельности отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | Оказание услуг (выполнение работ) | отдел | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.7 | Осуществление материального обеспечения деятельности отдела предоставления социальных гарантий на организацию предоставления социального пособия на погребение | Оказание услуг (выполнение работ) | Отдел | 1 | 2023 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области |
| Осуществление материального обеспечения деятельности отдела предоставления социальных гарантий на организацию предоставления социального пособия на погребение |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 5.Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 6

| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | Код бюджетной классификации | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | Всего |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1 | Комплекс процессных мероприятий 6 |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | - «Обеспечение реализации государственной программы», не входящий в направления | 04 4 06 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Мероприятие (результат) 1.1 «»Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения«» (всего), | 873 1006 04 4 06 71230 | 23 104,0 | 23 334,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 143 482,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1006 04 4 06 71230 100 873 1006 04 4 06 71230 200 | 23 104,0 | 23 334,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 143 482,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 23 104,0 | 23 334,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 24 261,0 | 143 482,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.2 | Мероприятие (результат) 1.2 «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» (всего) | 873 1006 04 4 06 71240 | 3 342,0 | 3 377,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 20 763,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1006 04 4 06 71240 100 873 1006 04 4 06 71240 200 | 3 342,0 | 3 377,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 20 763,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |  |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 3 342,0 | 3 377,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 3 511,0 | 20 763,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.3 | Мероприятие (результат) 1.3 «Обеспечена деятельность органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований по опеке и попечительству в отношении совершеннолетних лиц» (всего) | 873 1006 04 4 06 71250 | 605,0 | 611,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 3 748,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1006 04 4 06 71250 100 873 1006 04 4 06 71250 200 | 605,0 | 611,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 3 748,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 605,0 | 611,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 633,0 | 3 748,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.4 | Мероприятие (результат) 1.4 «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» (всего) | 873 1006 04 4 06 71260 | 4 177,0 | 4 217,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 25 886,0 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1006 04 4 06 71260 100 873 1006 04 4 06 71260 200 | 4 177,0 | 4 217,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 25 886,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 4 177,0 | 4 217,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 4 373,0 | 25 886,0 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| 1.5 | Мероприятие (результат) 1.5 «Осуществление материального обеспечения деятельности органов социальной защиты населения и труда муниципальных образований на организацию предоставления социального пособия на погребение» (всего) | 873 1006 04 4 06 71270 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 13,2 |
|  | Муниципальный бюджет (всего) из них: | 873 1006 04 4 06 71270 200 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 13,2 |
|  | - межбюджетные трансферы из федерального бюджета (справочно) |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | - межбюджетные трансферы из областного бюджета (справочно) |  | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 2,2 | 13,2 |
|  | -собственные средства муниципального образования |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
|  | Внебюджетные источники |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |
| Итого по муниципальному (ведомственному) проекту |  | 04 4 06 | 31 230,2 | 31 541,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 193 892,2 |
| в том числе Муниципальный бюджет |  |  | 31 230,2 | 31 541,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 32 780,2 | 193 892,2 |
| Внебюджетные источники |  |  | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 |

- План реализации комплекса процессных мероприятий 6 в 2025 году

| № п/п | Задача, мероприятие (результат)/контрольная точка | Дата наступления контрольной точки (день, месяц) | Ответственный исполнитель (Ф.И.О., должность, наименование органа местного самоуправления Шебекинского муниципального округа (структурного подразделения) | Вид подтверждающего документа | Информационная система |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| - 1. | Исполнение государственных функций (оказание государственных услуг) управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в соответствии с действующим законодательством |  |  |  |  |
| 1.2 | Мероприятие «Обеспечена деятельность централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа» | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечена деятельность централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа" в 2025 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.1. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета управления социальной защиты населения адмиистрации Шебекинского муниципального округа на основании заключенных соглашений | 25.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии ежеквартальных отчетов |  |
| 1.2.К.2. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета управления социальной защиты населения адмиистрации Шебекинского муниципального округа на основании заключенных соглашений | 25.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии ежеквартальных отчетов |  |
| 1.2.К.3 | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета управления социальной защиты населения адмиистрации Шебекинского муниципального округа на основании заключенных соглашений | 25.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии ежеквартальных отчетов |  |
| 1.2. | Мероприятие «Обеспечена деятельность централизованной бухгалтерии управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа" в 2026 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.2.К.4. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета управления социальной защиты населения адмиистрации Шебекинского муниципального округа на основании заключенных соглашений | 25.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии ежеквартальных отчетов |  |
| 1.2.К.5. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета управления социальной защиты населения адмиистрации Шебекинского муниципального округа на основании заключенных соглашений | 25.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии ежеквартальных отчетов |  |
| 1.2.К.6. | Оказание услуг по ведению бухгалтерского учета управления социальной защиты населения адмиистрации Шебекинского муниципального округа на основании заключенных соглашений | 25.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии ежеквартальных отчетов |  |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность управления социальной защиты наседления администрации Шебекинского муниципального округа по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность управления социальной защиты наседления администрации Шебекинского муниципального округа по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» в 2025 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.3.К.1 | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.3.К.2. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.3.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.3.К.4. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.3.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.3.К.6. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.3.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.3.К.8. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.3. | Мероприятие «Обеспечена деятельность управления социальной защиты наседления администрации Шебекинского муниципального округа по осуществлению отдельных мер социальной защиты населения» в 2026 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.3.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.3.К.10. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.3.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.3.К.12. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.3.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.3.К.14. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.3.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.3.К.16. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2025 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.4.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.4.К.2. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.4.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.4.К.4. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.4.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.4.К.6. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.4.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.4.К.8. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.4. | Мероприятие «Обеспечена деятельность отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении несовершеннолетних и лиц из числа детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей» в 2026 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.4.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.4.К.10. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.4.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.4.К.12. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.4.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.4.К.14. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.4.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.4.К.16. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.5. | Мероприятие «Обеспечена деятельность отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении в отношении совершеннолетних лиц» | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.5. | Мероприятие «Обеспечена деятельность отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении в отношении совершеннолетних лиц» в 2025 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.5.К.2. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.5.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.5.К.4. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.5.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.5.К.6. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.5.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.5.К.8. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.5. | Мероприятие «Обеспечена деятельность отдела семьи и опеки управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в отношении в отношении совершеннолетних лиц» в 2026 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.5.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.5.К.10. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.5.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.5.К.12. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.5.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.5.К.14. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.5.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.5.К.16. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.6. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.6. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг»» в 2025 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.6.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.6.К.2. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.6.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.6.К.4. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.6.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.6.К.6. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.6.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.6.К.8. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.6. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности отдела организации предоставления ЕДК и субсидий на оплату ЖКУ на организацию предоставления ежемесячных денежных компенсаций расходов по оплате жилищно-коммунальных услуг» в 2026 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.6.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.6.К.10. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.6.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.6.К.12. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.6.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.6.К.14. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.6.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.6.К.16. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.7. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности отдела предоставления социальных гарантий на организацию предоставления социального пособия на погребение» | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.7. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности отдела предоставления социальных гарантий на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2025 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.7.К.1. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.7.К.2. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.7.К.3. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.7.К.4. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.7.К.5. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.7.К.6. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.7.К.7. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.7.К.8. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2025 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.7. | Мероприятие «Осуществление материального обеспечения деятельности отдела предоставления социальных гарантий на организацию предоставления социального пособия на погребение» в 2026 году реализации | X | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | X |  |
| 1.7.К.9. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.7.К.10. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.01.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.7.К.11. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.7.К.12. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.04.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.7.К.13. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.7.К.14. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.07.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |
| 1.7.К.15. | Формирование заявки на оплату расходов управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа в пределах лимитов текущего года | 20.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Копии заявок |  |
| 1.7.К.16. | Формирование отчетности управлением социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | 25.10.2026 | Лунгу А.П. – главный бухгалтер управления социальной защиты населения администрации Шебекинского муниципального округа | Отчеты |  |

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Шебекинского муниципального округа «Социальная

поддержка граждан в Шебекинском муниципальном округе

Сведения

о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы

(комплексной программы) Шебекинского муниципального округа

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Определение показателя | Временные характеристики показателя | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Базовые показатели (используемые в формуле) | Метод сбора информации, индекс формы отчетности | Пункт Федерального плана статистических работ | Ответственный за сбор данных по показателю | Реквизиты акта (при наличии) | Срок представления годовой отчетной информации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 12 | 13 | 14 |
| 1.1 | Доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Шебекинском муниципальном округе | % | Определение потребности инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в реабилитационных и абилитационных услугах | Ежеквартально | D = M / I x 100 | D - доля инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации, в общей численности инвалидов, имеющих такие рекомендации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Шебекинском муниципальном округе; М - общая численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в отношении которых осуществлялись мероприятия по реабилитации и (или) абилитации в Шебекинском муниципальном округе; I - общая численность инвалидов, в том числе детей-инвалидов, имеющих рекомендации по реабилитации и (или) абилитации в индивидуальной программе реабилитации или абилитации, в Шебекинском муниципальном округе | Периодическая отчетность | - | Боровская Л.И. Шевченко Л.Е. | Постановление Правительства Российской Федерации от 29 марта 2019 года № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда»; Распоряжение Правительства Белгородской обл. от 23.04.2018 №223-рп «Об утверждении Правил проведения оценки системы реабилитации и абилитации инвалидов, в том числе детей-инвалидов, в Белгородской области»; Соглашение о реализации на территории Белгородской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда»»14 декабря 2022 г. № 2022-00791 | Ежегодный отчет не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 1.2 | Удовлетворенность населения услугами в сфере государственной регистрации актов гражданского состояния | % | Результат оценки уровня удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми органами ЗАГС | Один раз в год | У = уг * 100 / окг Уровень удовлетворенности рассчитывается в виде доли от граждан удовлетворенных оказанием услуг от общего количества опрошенных | У - уровень удовлетворенности граждан услугами, предоставляемыми органами ЗАГС области; уг - количество удовлетворенных граждан оказанием услуг; окг - общее количество опрошенных граждан, обратившихся за услугами в органы ЗАГС | 8 - прочие (заявители, обращающиеся в органы ЗАГС) | - | Василевская В.Н. | отсутствует | Ежегодный отчет не позднее 1 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 2.1 | Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | % | Отношение количества граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, от общего количества граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Один раз в полугодие | Дгпу = Кгпу / Око * 100 | Дгпу - Доля граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения, в общем числе граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания; Кгпу - количества граждан, получивших социальные услуги в организациях социального обслуживания населения; Око - общее количество граждан, обратившихся за получением социальных услуг в организации социального обслуживания | Формы, утвержденные приказом Минтруда России от 18.09.2014 № 651н «Об утверждении Порядка осуществления мониторинга социального обслуживания граждан в субъектах Российской Федерации, а также форм документов, необходимых для осуществления такого мониторинга» | - | Боровская Л.И. | - | 1 раз в полугодие не позднее 10 числа месяца, следующего за отчетным |
| 2.2 | Доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры в общем количестве приоритетных объектов | % | прогрессирующий | Один раз в квартал, показатель за год | Ддо = Ка x 100 / Кпр | Ддо - доля доступных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; Ка - количество адаптированных для инвалидов и других маломобильных групп населения приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры; Кпр - количество приоритетных объектов социальной, транспортной, инженерной инфраструктуры | Реестр, утвержденный постановлением Правительства Белгородской области от 21 сентября 2015 года № 346-пп «Об утверждении плана мероприятий («дорожной карты») по повышению значений показателей доступности для инвалидов объектов и услуг в сферах социальной защиты, труда, занятости, здравоохранения, образования, культуры, транспортного обслуживания, связи и информации, физической культуры и спорта, торговли, туризма, жилищно-коммунального хозяйства и градостроительной политики" | Соглашение о реализации на территории Белгородской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации Государственная программа Российской Федерации «Доступная среда» 14 декабря 2022 г. № 2022-00791 Постановление Правительства РФ от 29.03.2019 № 363 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Доступная среда» | Игнатова Ю.С. | Постановление Правительства Белгородской обл. от 16.12.2013 № 523-пп «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Социальная поддержка граждан в Белгородской области» | Ежегодный отчет не позднее 10 февраля года, следующего за отчетным годом |
| 3.1 | Доля граждан, получающих меры социальной поддержки, от общей численности граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации и Белгородской области | % | Отношение количества граждан, имеющих несовершеннолетних детей, которые пользуются мерами социальной поддержки на территории области к количеству граждан, обратившихся за получением мер социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячная выплата или единовременная | Дгр. = Кпол. / Кобр. *100 | Дгр. - доля граждан, получающих меры социальной поддержки; Кпол. - количество граждан, получающих меры социальной поддержки; Кобр. - количество граждан, обратившихся за мерами социальной поддержки и имеющих право на них | Ежемесячно Сведения о назначении и выплате пособия на ребенка предоставляются органами социальной защиты населения муниципальных образований; Форма федерального статистического наблюдения № 1-пособие, утвержденная Приказом Росстата Приказ Росстата от 01.08.2017 № 510 "Об утверждении статистического инструментария для организации Министерством труда и социальной защиты Российской Федерации федерального статистического наблюдения за назначением и выплатой пособия на ребенка" | Соглашение о реализации на территории Белгородской области государственных программ субъекта Российской Федерации, направленных на достижение целей и показателей государственной программы Российской Федерации | Игнатова Ю.С. | Постановления Правительства Белгородской области: от 08.01.2005 № 10-пп; от 12.01.2015 № 4-пп; от 06.04.2020 № 136-пп; от 04.05.2022 № 271-пп; от 04.05.2022 № 272-пп; от 11.05.2022 № 277-пп | Ежегодный отчет не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным годом |

Указывается тип документа, входящего в состав муниципальной программы, в соответствии с перечнем, определенным в Методических рекомендациях.

Указывается вид документа (например, постановление, распоряжение высшего исполнительного органа субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), протокол, приказ органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации (местной администрации муниципального образования), иного государственного органа, организации и др.).

Указывается наименование принятого (утвержденного) документа.

Указывается дата и номер принятого (утвержденного) документа.

Указывается наименование органа исполнительной власти субъекта Российской Федерации, местной администрации муниципального образования (иного государственного органа, организации), ответственного за разработку документа.

Указывается гиперссылка на текст документа на официальном интернет-портале правовой информации (для нормативных правовых актов), в ином информационном источнике (в случае размещения).