**Об утверждении муниципальной программы**

**Шебекинского муниципального округа «Обеспечение доступным**

**и комфортным жильем и коммунальными услугами**

**жителей Шебекинсого муниципального округа»**

В соответствии с Федеральным законом от 6 октября 2003 г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 27 ноября 2023 г. № 540-ФЗ «О федеральном бюджете на 2024 год и на плановый период   
2025 и 2026 годов», законом Белгородской области «Об областном бюджете на 2025 год и на плановый период 2026 и 2027 годов», постановлением Правительства Белгородской области от 25 декабря 2023 г. № 789-пп   
«Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области», постановлением администрации Шебекинского муниципального округа от 17 сентября 2024 года № 956 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Шебекинского муниципального округа», постановлением администрации Шебекинского муниципального округа от 17 сентября 2024 года № 958 «Об утверждение Методических рекомендаций по разработке и реализации муниципальных программ Шебекинского городского округа», Уставом Шебекинского муниципального округа, **п о с т а н о в л я е т:**

1. Утвердить муниципальную программу Шебекинского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского муниципального округа» (далее – Программа, прилагается).

2. МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» (Шершнев Д.В.), Управление городского хозяйства администрации Шебекинского муниципального округа (Бочарников С.И.), МБУ «УКС Шебекинского муниципального округа» (Чурилов И.Н.), МАУ «Коммунальная служба сервиса» (Бочарников Д.А.) обеспечить реализацию мероприятий Программы.

3. Признать утратившим силу постановление администрации Шебекинского округа от 1 апреля 2024 года № 396 «Об утверждении муниципальной программы Шебекинского городского округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского городского округа».

4. Комитету финансов и бюджетной политики администрации Шебекинского муниципального округа (Романенко Д.А.) при формировании проектов бюджета на 2025 – 2030 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

5. Отделу работы со СМИ (Озерова Н.П.) администрации Шебекинского муниципального округа опубликовать настоящее постановление в газете «Красное знамя» и разместить на официальном сайте органов местного самоуправления Шебекинского муниципального округа.

6. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить   
на заместителя главы администрации Шебекинского муниципального округа Бондаренко А.В.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля начиная с 2026 года, об исполнении – к 12 апреля   
2031 года.

7. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

|  |  |
| --- | --- |
| **Глава администрации**  **Шебекинского муниципального округа** | **В.Н. Жданов** |

**Приложение**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением администрации Шебекинского муниципального округа**

**от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. №\_\_\_\_\_**

**Муниципальная программа**

**Шебекинского муниципального округа «Обеспечение доступным**

**и комфортным жильем и коммунальными услугами**

**жителей Шебекинского муниципального округа»**

**І. Стратегические приоритеты в сфере реализации муниципальной программы Шебекинского муниципального округа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского муниципального округа»**

* 1. **Оценка текущего состояния жилищного строительства Шебекинского муниципального округа Белгородской области**

Общий вклад строительной отрасли в экономику с учетом смежных отраслей характеризуется в том числе показателями ввода жилья и наличия свободных земель в целях вовлечения их в оборот.

Объем ввода жилья на территории Шебекинского муниципального округа в период с 2022 по 2024 год составил 55 179,10 кв. метров, из них многоквартирного жилья – 2 261 кв. метров, индивидуального – 52 918,10 кв. метров.

По итогам 2024 года объем ввода жилья составил 27 557 кв. метров, Максимальное значение показателя было достигнуто в 2022 году в объеме 65 100 кв. метров.

Обеспеченность населения жильем по итогам 2024 года составила   
34,44 кв. метра на одного человека. Ввод жилья на одного человека в 2024 году составил 0,32 кв. метра. В области создана необходимая нормативная и законодательная база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

Одной из наиболее острых социальных проблем остается проблема обеспечения жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации. По итогам 2024 года улучшили жилищные условия:

- 3 молодых семей (израсходовано 5 703 528,6 тыс. рублей).

- 1 федеральных из числа льготных категорий граждан (инвалиды, ветераны боевых действий, граждане, подвергшиеся воздействию радиации в результате катастрофы на Чернобыльской АЭС);

* 9 детей-сирот обеспечены жилыми помещениями (израсходовано 27 756,0 тыс. рублей);
* Стимулирование cпpoca на жилье обеспечено развитием рынка ипотечного жилищного кредитования. Удалось обеспечить законодательные   
  и экономические условия для ускоренного развития ипотечного жилищного кредитования. В рамках оказания государственной (областной) поддержки   
  в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов (займов) отдельным категориям граждан израсходовано 2 159,6 тыс. рублей.

Ипотечное кредитование является основным рыночным способом улучшения жилищных условий. Ежегодно около 50 процентов всех сделок   
с жильем оформляется с привлечением кредитных средств, а в 2020 – 2021 годах   
в условиях низких ставок по рыночным кредитам и реализации программы «Льготной ипотеки» эта доля достигала 75 – 80 процентов на первичном рынке. Вместе с тем сохранится высокая зависимость жилищной сферы   
от динамики макроэкономических показателей, которые будут оказывать существенное влияние на доходы населения, а также на процентную ставку   
и иные параметры ипотечного жилищного кредитования, определяющие уровень доступности жилья.

**1.2. Описание приоритетов и целей муниципальной политики   
в сфере реализации муниципальной программы**

Основными приоритетами муниципальной политики в жилищной сфере являются:

- обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан;

- создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Реализация данных приоритетных направлений позволит достичь следующих целей:

1. Создание благоприятных условий для обеспечения ввода жилья   
   в эксплуатацию;
2. Улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан. Обеспечение доступным жильем семей со средним достатком, в том числе создание возможности   
   для приобретения (строительства) жилья с использованием ипотечного кредита, а также поддержка отдельных категорий граждан, которые нуждаются   
   в улучшении жилищных условий и не имеют объективной возможности накопить средства на приобретение жилья*,* в том числе молодых семей, а также отдельных категорий граждан, установленных федеральным законодательством.

В результате реализации указанных приоритетных направлений   
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

Жилищная политика в Белгородской области направлена   
на создание условий для обеспечения всех категорий населения доступным, качественным и благоустроенным жильем.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направленный на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества городской среды, формирование высокотехнологичных, конкурентноспособных отраслей строительства, обеспечит рост инвестиций   
и увеличение вклада отраслей строительства в валовой внутренний продукт.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

В целях предложения индивидуальным застройщикам достойной альтернативы строительству жилых домов классическим способом реализуются модели продаж готовых домов, построенных подрядными организациями индустриальным способом.

Индустриальный метод позволяет существенно сократить сроки строительства сотового дома, а также снизить его себестоимость. Главные цели индустриального строительства: обеспечение сбалансированного   
и устойчивого развития поселений, создание необходимых условий   
для развития социальной и инженерной инфраструктур, благоустройства территорий поселений, городских округов, формирование комфортной городской среды.

Для достижения целевых показателей по вводу жилья, а также   
в рамках формирования современного жилого фонда в Белгородской области стоит задача перераспределения доли ввода жилья между многоквартирным   
и индивидуальным жильем в сторону развития сектора строительства многоквартирного жилья.

Рост ввода многоквартирного жилья необходим региону, в том числе чтобы создать конкуренцию на рынке новых квартир и не допустить роста цен. Увеличить темпы строительства и популярность многоквартирного жилья планируется за счет привлечения новых земельных участков, использования инфраструктурного бюджетного кредита для развития новых микрорайонов.

На сегодняшний день комплексное развитие территорий является одним   
из ключевых направлений градостроительного развития региона. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни горожан,   
его сохранения и преумножения.

Высокое качество жизни подразумевает наличие комфортного жилья, доступность и разнообразие объектов торговли и услуг, отдыха, досуга, образования, здравоохранения, а также создание условий для физического благополучия горожан, их самореализации, саморазвития и продуктивного взаимодействия.

В результате реализации указанных приоритетных направлений   
к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы.

* 1. **Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями государственной программы**

**Белгородской области**

Основными приоритетами государственной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области» (далее – Государственная программа) и муниципальной программы «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского муниципального округа в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Целями Государственной программы являются увеличение объема жилищного строительства и обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан.

В свою очередь Программа направлена на достижение цели создания благоприятных условий для обеспечения ввода жилья в эксплуатацию, улучшение жилищных условий путем обеспечения доступным жильем отдельных категорий граждан.

Достижение данных целей осуществляется посредством реализации мероприятий в рамках:

- ведомственных проектов «Жилье», «Обеспечение жильем молодых семей», «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях», «Оказание финансовой поддержки   
в приобретении (строительстве) жилья», «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан».

**1.4. Задачи муниципального управления, способы их**

**эффективного решения в сфере реализации Программы**

Мероприятия муниципальной программы направлены на создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения, что в свою очередь способствует улучшению качества жизни граждан, проживающих на территории района.

Достижение целей осуществляется путем решения следующих задач   
в рамках реализации муниципальной программы:

— создание условий для привлечения внебюджетных источников финансирования обновления застроенных территорий;

* создание условий для привлечения новых инвесторов для наращивания объемов строительства многоквартирного жилья;
* развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию;
* создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов индустриальным способом на территориях, предназначенных для реализации комплексного развития;
* обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан.

Для эффективного решение задач предусмотрены следующие мероприятия:

* совершенствование правового регулирования в сфере индивидуального жилищного строительства;
* расширение программы ипотечного кредитования строительства объектов индивидуального жилищного строительства индустриальным способом;
* предоставление земельных участков для целей индивидуального жилищного строительства с обязательством муниципальной регистрации прав   
  на построенные на них жилые дома в установленный срок;
* формирование банка земельных участков с доступной инженерной   
  и транспортной инфраструктурой;

- внедрение реестра типовых проектов для строительства индивидуальных жилых домов;

- создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов;

* формирование механизма управления комплексами индивидуальных жилых домов.

Стратегическими целями являются:

* обеспечение доступности приобретения, строительства или аренды жилья;
* ввод около 222 736 кв. метров жилья (за период 2022 – 2030 годов),   
  и формирование основы для дальнейшего развития жилищного строительства.

Вызовами являются:

* желание около двух третей граждан улучшить жилищные условия, однако финансовые возможности и инструменты для приобретения жилья ограничены;
* несоответствие жилищных условий и городской инфраструктуры растущим запросам граждан относительно уровня комфорта, экологичности   
  и безопасности жилья;
* неэффективное использование территорий, на которых возможно жилищное строительство;
* сложности с изъятием неэффективно используемых земельных участков, отсутствие свободных участков под застройку;
* высокий уровень цен на жилье.

Для решения предусмотрены следующие мероприятия:

* приоритетное применение механизмов комплексного развития территорий;
* осуществление эффективного территориального планирования   
  и градостроительного зонирования в целях сбалансированного пространственного развития городских агломераций;

- обеспечение территорий под жилищное строительство необходимой социальной, коммунальной, транспортной и иной инфраструктурой;

* вовлечение в оборот земельных участков в объеме, необходимом   
  для достижения планируемого объема жилищного строительства;
* развитие рынка ипотечного кредитования, в том числе за счет льготных ипотечных программ, направленных на поддержку отдельных категорий граждан (семьи с детьми, молодые профессионалы и др.);
* наращивание объемов строительства многоквартирного жилья;
* развитие индивидуального жилищного строительства;
* выполнение обязательств по обеспечению жильем отдельных категорий граждан;

Основными эффектами, ожидаемыми по итогам реализации мероприятий муниципальной программы, являются:

Социальные эффекты:

* улучшение жилищных условий граждан

Экономические эффекты:

* повышение конкурентоспособности строительной отрасли за счет сокращения инвестиционно-строительного цикла, актуализации нормативов   
  и технических требований, а также применения инновационных технологий;

Вместе с тем, реализация мероприятий муниципальной программы   
не только будет способствовать улучшению жилищных условий граждан, развитию строительной и жилищно-коммунальной отрасли, но и окажет мультипликативный эффект на смежные секторы экономики и социальную сферу.

**II. Паспорт муниципальной программы Шебекинского муниципального округа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей**

**Шебекинского муниципального округа»**

* 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Шебекинского муниципального округа | | Бондаренко Александр Владимирович – заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы  Шебекинского муниципального округа | | Председатель комитета по строительству, транспорту и ЖКХ администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Период реализации муниципальной программы  Шебекинского муниципального округа | | 2025 – 2030 годы | | |
| Цели муниципальной программы Шебекинского муниципального округа | | Цель 1 «Улучшение жилищных условий граждан» | | |
| Цель 2 « Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Шебекинском муниципальном округе»  Цель 3 «Обеспечение эффективной и результативной деятельности муниципального бюджетного учреждения» | | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы  Шебекинского муниципального округа | | Направления (подпрограммы) 1 «Стимулирование развития жилищного строительства».  Направления (подпрограммы) 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шебекинского муниципального округа»  Направление (подпрограммы) 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы». | | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | | Источник финансового обеспечения | Объем финансового  обеспечения, тыс. рублей | |
| Бюджет Шебекинского муниципального округа (всего), из них: |  | |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | |
| 3) Средства местного бюджета |  | |
| Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  | |
|  | | Внебюджетные источники |  | |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  | |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / муниципальной программой Российской Федерации | «Комфортная и безопасная среда для жизни» Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/  Показатель 1 «Объем жилищного строительства»  Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия»  Показатель 3 «Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека» | | |
| Связь с целями развития Белгородской области/ стратегическими приоритетами Белгородской области | Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика» («Обеспечить справедливые  возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России»)  Показатель «Увеличение объемов жилищного строительства»;  Показатель «Улучшение жилищных условий граждан» | | |

2. Показатели муниципальной программы Шебекинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | **Наименова**  **ние показателя\*** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателя по годам** | | | | | | **Документ** | | **Ответственные за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Признак «Участие муниципального образования Шебекинского муниципального округа»** |
| **значение** | **год** | 2025 | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | 15 | 16 | 17 |
| Цель 1. «Улучшение жилищных условий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | МП | Прогресси- рующий | Семей | 3 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Улучшение жилищных условий | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 1..2. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Прогресси- рующий | Семей | 0 | 2024 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | | МБУ «УКС Шебекинского муниципального округа»; МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Улучшение жилищных условий | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 1.3. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | МП | Прогресси  рующий | Человек | 1 | 2024 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Улучшение жилищных условий | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 1.4. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, | МП | Прогресси  рующий | Человек | 9 | 2024 | 21 | 21 | 22 | 10 | 10 | 10 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | | МБУ «УКС Шебекинского муниципального округа»  МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Улучшение жилищных условий | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 1.5 | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа при достижении 23 лет | мп | Прогресси  рующий | Человек | 0 | 2024 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Улучшение жилищных условий | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 1.6. | Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда | МП | Регресси- рующий | человек | 60 | 2024 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | Постановление Правительства Белгородской области  «Об утверждении государственной программы Белгородской области «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области»  от 25.12.2023  № 789-пп | | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Улучшение жилищных условий | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| Цель 2. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Шебекинском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | МП | Прогресси- рующий | ед | 12489 | 2024 | 10849 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | | Безопасность, Создание комфортных условий | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 2.2 | «Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | мп | Прогресси- рующий | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | Управление городского хозяйства администрации Шебекинского муниципального округа МАУ «Коммунальная служба сервиса» | |  | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 2.3. | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | мп | Прогресси- рующий | % | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа», МАУ «Коммунальная служба сервиса», МБУ «УКС Шебекинского муниципального округа», Управление городского хозяйства администрации Шебекинского муниципального округа | | Обеспечение выполнения работ и мероприятий по повышению уровня озеленения объектов, расположенных на территории поселения | 14 сельских поселений и город Шебекино |
|  | Цель 3 «Обеспечение эффективной и результативной деятельности муниципальных бюджетных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений | мп | Прогресси- рующий | % | 95 | 2024 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  | | МБУ «УКС Шебекинского муниципального округа» | Обеспечение деятельности каченных учреждений | 14 сельских поселений и город Шебекино |

\* Показатели запланированы в связи с планируемым выделением финансирования

3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **измерения** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец**  **2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **aпp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1 | 2 . | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 |
| 1. | Цель 1. «Улучшение жилищных условий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. І. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0 |
| 1.2. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | Семей | - | - | - | - | - | **-** | - | - | - | - | - | 1 |
| **1.3.** | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| **1.4.** | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| **1.5** | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа при достижении 23 лет | МП | Человек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 |
| **1.6.** | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| **3** | Цель 2. "Повышение качества и надежности предоставления жилищно-коммунальных услуг в Шебекинском муниципальном округе» | | | | | | | | | | | | | | |
| **2.1** | Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | мп | Ед. | - | - | 3631 | - | - | - | 3631 | - | - | 3632 | - | 10894 |
| **2.2** | «Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | мп | % | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 40 | - | 100 |
| **3.3** | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | мп | % | - | - | 30 | - | - | - | 50 | - | - | 20 | - | 100 |
|  | Цель 3 «Обеспечение эффективной и результативной деятельности муниципальных бюджетных учреждений» | | | | | | | | | | | | | | |
| **3.1** | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений | мп | % | - | - | 30 | - | - | - | 30 | - | - | 40 | - | 100 |

4. Структура муниципальной программы Шебекинского муниципального округа

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов  от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** | |
| 1 | 2 | з | 4 | |
| 1. | Направление (подпрограммы) № 1 «Стимулирование развития жилищного строительства» | | | |
| 1.1 | Ведомственный проект «Обеспечение жильем молодых семей»  (Бондаренко А.В.. – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 1.1.1 | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшение жилищных условий молодых семей с использованием бюджетной поддержки | | Количество молодых семей  обеспеченных жильем |
| 1.2. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящий на учете нуждающихся в жилых помещениях»  (Бондаренко А.В.. – куратор) | | | |
|  | Ответственный за реализацию - МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 1.2.1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Обеспечены благоустроенными жилыми помещениями семьи с детьми – инвалидами | | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
|  |  |  | |  |

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1.3. | Ведомственный проект «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан»  (Бондаренко А.В. — куратор) | | | | |
|  | Ответственный за реализацию – МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа»  МБУ «УКС Шебекинского муниципального округа» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 1.3.1 | Задача «Обеспечение жильем отдельных  категорий граждан» | Улучшили жилищные условия при бюджетной  поддержке ветераны, инвалиды и семьи, имеющие детей- инвалидов. Обеспечены жилыми помещениями дети- сироты и дети, оставшиеся без попечения родителей, и лица из их числа. Посредством государственных жилищных сертификатов улучшили жилищные условия отдельные категории граждан, установленные федеральным законодательством | | Количество семей, улучшивших  жилищные условия.  Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | |
| 2. | Направление (подпрограммы) № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шебекинского муниципального округа» | | | | |
| 2.1 | Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий для населения» | | | | |
|  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 2.1.1 | Задача «Обеспечение освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах» | | Увеличена доля освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах до 95%. | Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | |
|  | МАУ «Коммунальная служба сервиса», управление городского хозяйства | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 2.1.2 | Задача «Обеспечить погребение умерших по гарантированному перечню услуг в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | Обеспечено погребение умерших по гарантированному перечню услуг в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | Количество захороненных по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» |
|  | МАУ «Коммунальная служба сервиса», управление городского хозяйства | | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | |
| 2.1.3 | Задача «Выполнить мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | Улучшение эстетического облика внешнего благоустройства, озеленения и санитарного состояния населенных пунктов Шебекинского городского округа. | | | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа |
| 3 | Направление (подпрограммы) № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы» | | | | |
| 3.1 | Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективной и результативной деятельности муниципального бюджетного учреждения» | | | | |
|  | МБУ «УКС Шебекинского муниципального округа» | Срок реализации: 2025 - 2030 годы | | | |
| 3.1.1 | Задача «Обеспечить реализацию муниципальной программы» | Обеспечение среднего уровня достижения целевых показателей не менее 95%». | | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений | |

5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Шебекинского муниципального округа

«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей

Шебекинского муниципального округа»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятий (результата) и источники финансирования** | | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Вceгo** |
| 1 | 2 | | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 1 0 |
|  | **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского муниципального округа» (всего), в том числе:** | | 09 | **156 570,6** | **105 629,1** | **52 463,0** |  |  |  | **314 662,7** |
|  | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: | | **156 570,6** | **105 629,1** | **52 463,0** |  |  |  | **314 662,7** |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета | | 1 762,3 | 1 762,3 | 1 832,8 |  |  |  | **5 357,4** |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | | 95 307,2 | 70 201,8 | 12 831,8 |  |  |  | **178 340,8** |
|  | 3) Средства местного бюджета | | 59 501,1 | 33 665,0 | 37 798,4 |  |  |  | **130 964,5** |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники | |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Объем налоговых расходов (справочно) | |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | **Подпрограмма № 1 «Стимулирование развития жилищного строительства»** | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.1** | | **Ведомственный проект «Обеспечение жильем молодых семей»** | 092 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | Бюджет Шебекинского муниципального округа» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.2** | | **Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящий на учете нуждающихся в жилых помещениях»** | 093  0930273900 |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2.1 | | **Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами** | **13 734,3** | **0** | **13440,2** |  |  |  |  |
|  | | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: | **13 734,3** | **0** | **13 440,2** |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 12 910,2 | 0 | 12 633,8 |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета | 824,1 | 0 | 866,4 |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.** | | **Ведомственный проект «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан», в том числе:** | 0940151760  0940151350 |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.1** | | **«Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов»** | **1 762,3** | **1 762,3** | **1 832,8** |  |  |  |  |
|  | | Бюджет муниципального района Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: |  | **1 762,3** | **1 762,3** | **1 832,8** |  |  |  |  |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 1 762,3 | 1 762,3 | 1 832,8 |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | | 3) Средства местного бюджета | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| **1.3.2** | | **«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»** | 0940170820 | **79 135,5** | **63 596,2** |  |  |  |  |  |
|  | | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: |  | **79 135,5** | **63 596,2** |  |  |  |  |  |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 79 135,5 | 63 596,2 |  |  |  |  |  |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.3** | | **«Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа при достижении**  **23 лет** | 0940170830 | **3 078,5** | **6 415,6** |  |  |  |  |  |
|  | | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 3 078,5 | 6 415,6 |  |  |  |  |  |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.3.3** | | **«Обеспечение мероприятий по переселению граждан из аварийного жилищного фонда»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Бюджет Шебекинского городсокго округа» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2** | | **Подпрограмма № 2 «Создание условий для обеспечения качественными услугами жилищно-коммунального хозяйства населения Шебекинского муниципального округа»** | 09402 | **35 741,0** | **10 864,0** | **12 162,0** |  |  |  |  |
| **2.1** | | **Комплекс процессных мероприятий «Создание безопасных и комфортных условий для населения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.1** | | **«Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа»** | 0940221340 | **15 100,0** | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  | 15 100,0 |  |  |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.2** | | **«Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»** | 0940271350 | **183** | **190** | **198** |  |  |  |  |
|  | | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 183 | 190 | 198 |  |  |  |  |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **2.1.3** | | **«Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа»** | 0940222150 | **20 458,0** | **10 674,0** | **11 964,0** |  |  |  |  |
|  | | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  | 20 458,0 | 10 674,0 | 11 964,0 |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3** | | **Подпрограмма № 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы»** | 09403 | **23 119,0** | **22 801,0** | **24 968,0** |  |  |  |  |
| **3.1** | | **Комплекс процессных мероприятий «Обеспечение эффективной и результативной деятельности муниципального бюджетного учреждения»** |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **3.1.1** | | «**Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений»** | 0940300590 | **23 119,0** | **22 801,0** | **24 968,0** |  |  |  |  |
|  | | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | 3) Средства местного бюджета |  | 23 119,0 | 22 801,0 | 24968,0 |  |  |  |  |
|  | | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | | Объем налоговых расходов (справочно) |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Обеспечение жильем молодых семей»**

**(далее -** **ведомственный проект 1)**

* 1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Обеспечение жильем молодых  семей» | | Срок реализации  проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Бондаренко Александр Владимирович | | Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Шершнев  Дмитрий Владимирович | | Начальник МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | | |
| Администратор ведомственного проекта | Капнина  Инна Александровна | | Начальник отдела ЖХ  МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Неронова  Надежда Васильевна | | Главный специалист отдела ЖХ  «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | | |
| Целевые группы |  | | Население Шебекинского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Белмуниципального района | 1. | Государственная программа  Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная  программа Шебекинского муниципального округа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского муниципального округа | | |

* 1. Показатели ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий**  **итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белмуниципального района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  |  | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  | в течение года | 14 сельских поселений и город Шебекино |

**\*** значение показателя зависит от выделенного финансирования

* 1. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| п/п | Показатели муниципального проекта | Уровень показателя | Единица измерения (по ОКЕИ) | Плановые значения по кварталам/месяцам | | | | | | | | | | | На конец  2025 года |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

* 1. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе  с наименованием муниципальной программы** | **Единица измере ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра**  **характеристики (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприя тия (результата)** | **Уровень мероприя тия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с**  **показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| l.l. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями |  | Семей | 3 | 2024 |  |  |  |  |  |  | Социальные выплаты физическим лицам | МП | 14 сельских поселений и город Шебекино | Количество молодых семей, получивших  свидетельства  о праве  на получение  социальной  выплаты  на приобретение жилья |
| 1.2. | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | | | | | | | | | | | | | | |

**\*** значение показателя зависит от финансового обеспечения

* 1. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| *N•*  п/п | **Наименование мероприятия (**результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |
|  | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области (всего) из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет Шебекинского муниципального округа Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных

на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результата) | План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Вceгo на конец 2025 года (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сен. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы  молодых семей» |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Обеспечение жильем молодых семей | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - |  |  |  |  |

**Приложение**

**к паспорту ведомственного проекта   
«Обеспечение жильем молодых семей»**

План реализации ведомственного проекта 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** | **3** | **4** |  | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **І11** | **12** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: «Обеспечение жильем молодых семей» | 01*.*01.2025 | 31*.*12.2030 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Оказана поддержка молодым семьям  в улучшении жилищных условий |
| 1.1.1. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году реализации | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2025 | 28.02.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Свидетельство |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** |  | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **Мощность объекта** | |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.3 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2025 | 30.09.2025 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Платежное поручение |
| 1.1.4 | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году реализации | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точкам н отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  |  |
| 1.1.5 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2026 | 28.02.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Свидетельство |
| 1.1.6. | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2026 | 30.09.2026 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Платежное поручение |
| 1.1.7 | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году реализации | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  |  |
| **п/п** | **Наименование мероприятий**  **(результата), контрольной точки,**  **объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии С ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения**  **(тыс. руб.)** | **Вид документа  и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица**  **измерения (по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.8 | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2027 | 28.02.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Свидетельство |
| 1.1.9. | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2027 | 30.09.2027 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Платежное поручение |
| 1.1.10. | Мероприятие (результат): «Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями» в 2028 году реализации | 01.01.2028 | 31.12.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  |  |
| 1.1.11. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер и получателей), утвержден/принят» | 01.01.2028 | 28.02.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Свидетельство |
| 1.1.12. | Контрольная точка «Выплаты  осуществлены» | 01.09.2028 | 30.09.2028 | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь  с иными результатами  и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  | Платежное поручение |

1. **Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (далее – муниципальный проект 2)**
   1. Основные положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Улучшение жилищных условий  граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | Срок реализации  проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Бондаренко Александр Владимирович | | Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Чурилов Игорь Николаевич | | Начальник МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа округа» | | |
| Администратор ведомственного проекта | Капнина Инна Александровна | | Начальник отдела ЖХ  МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Неронова Надежда Васильевна | | Главный специалист отдела ЖХ  «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» | | |
| Целевые группы |  | | Население Шебекинского муниципального округа | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Шебекинского муниципального округа | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа  Шебекинского муниципального округа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского муниципального округа | | |

* 1. Показатели ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания / убывания** | **Единица намерения  (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Белмуниципального района»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 0 | 2024 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | В течение года | 14 сельских поселений и город Шебекино |

3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения  (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец  2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | МП | штук | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |

* + 1. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Тип мероприятия**  **(результата)** | **Уровень мероприятия** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показателями ведомственного проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами |  | Семей | 0 | 2024 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | Предоставление жилого помещения | МП | 14 сельских поселений и город Шебекино | Количество семей  с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |

* + 1. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | 0930273900 | 1 | 0 | 1 |  |  |  | **2** |
|  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | **13 734,3** | **-** | **13 500,2** |  |  |  | **27 234,5** |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | - | - | - | - | - | - | - |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 12 910,2 | - | 12 633,8 | - | - | - | 25 544,0 |
| 3) Средства местного бюджета |  | 824,1 | - | 866,4 | - | - | - | 1 690,5 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  | - | - | - | - | - | - | - |
| Внебюджетные источники |  | - | - | - | - | - | - | - |
| **Итого по ведомственному проекту** в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

* + 1. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований,

Предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Наименование мероприятия (результат) | План нсполнения нарастающим нтогои (тыс. рублей) | | | | | | | | | | | Вceгo на конец 2025 года  (тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | anp. | май | июнь | нюль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | - | **13 734,3** |
| **ИТОГО:** | | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | **13 734,3** |

к паспорту ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях

План реализации ведомственного проекта 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям  с детьми-инвалидами» | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей |  |  |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей | 1 | 13 734,3 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2025 | 10 11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей | 1 | 13 734,3 | Постановление |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20. 12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шемраева Светлана Васильевна – заместитель начальника отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей | 1 | 13 734,3 | Заключение договора социального найма |
|  | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей | 1 | 13 734,3 | Отчет |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.1. | Мероприятие «Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей | 1 | 13 440,2 |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2027 | 10 11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей | 1 | 13 440,2 | Распоряжение |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2027 | 20. 12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шемраева Светлана Васильевна – заместитель начальника отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей | 1 | 13 440,2 | Заключение договора социального найма |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Н.В. – главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Семей | 1 | 13 440,2 | Отчет |

105

**V. Паспорт ведомственного проекта «Реализация мер по обеспечению жильем**

**отдельных категорий граждан»**

**(далее – ведомственный проект 3)**

1.Общие положения

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование ведомственного проекта | «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор ведомственного проекта | Бондаренко Александр Владимирович | | Заместитель главы администрации Шебекинского муниципального округа | | |
| Руководитель ведомственного проекта | Шершнев Дмитрий Владимирович | | Начальник управления МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» | | |
| Администратор ведомственного проекта | Капнина Инна Александровна | | Начальник отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» | | |
| Соисполнители муниципальной программы | Чурилов Игорь Николаевич  Неронова Надежда Васильевна  Шемраева Светлана Васильевна | | Начальник отдела МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа»  Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа»  Заместитель начальника отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» | | |
| Целевые группы |  | | Население Белмуниципального района | | |
| Связь с государственными программами (комплексными  программами) Белгородской области и с муниципальными программами (комплексными программами) Шебекинского муниципального округа | 1. | Государственная программа | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей  Белгородской области | | |
| 2. | Муниципальная программа Шебекинского муниципального округа | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского муниципального округа | | |

1. Показатели ведомственного проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Показатели муниципального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица**  **измерения** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования Шебекинского муниципального округа** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
|  | **2** |  | **3** |  | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвaлидoв | МП | Прогрессирующий | Человек | 0 | 2024 | 1 | - | - | - | - | - | в течение года | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 1.2. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» | МП | Прогрессирующий | Человек | 9 | 2024 | 21 | 21 | 10 | 10 | 10 | 10 | в течение года | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 1.3 | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» при достижении  23 лет | МП | Прогрессирующий | Человек | 0 | 2024 | 1 | 1 |  |  |  |  | в течение года | 14 сельских поселений и город Шебекино |
| 1.4. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Регрессирующий | Человек | 60 | 2024 | - | - | - | - | - | - | в течение года | 14 сельских поселений и город Шебекино |

1. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень**  **показателя** | **Единица**  **Измерения (по ОКЕИ)** | **Іlлановые значення по иварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **anp.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |
|  | **2** | **3** | **4** |  |  | **7** | **8** |  | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвaлидoв | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.2. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 21 |
| 1.3. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» при достижении  23 лет | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 |
| 1.4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | МП | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

1. Перечень мероприятий (результатов) ведомственного проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) | Наименованием структурных элементов муниципальных программ вместе с наименованием муниципальной программы | Едини ца измере ния (по ОКЕИ) | Базовое значение | | Период, год | | | | | | | Тип мероприятия  (результата) | Уровень мероприятия | Признак «Участие муниципального образования» | Связь с показателями ведомственного проекта |
| значение | год | 2025 | | 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвaлидoв |  | Человек | 0 | 2024 | 1\* | - | | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | 14 сельских поселений и город Шебекино | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 года, улучшивших жилищные условия |
| 1.2. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» |  | Человек | 9 | 2024 | 21 | 21 | | 10 | 10 | 10 | 10 | Выплаты физическим лицам | МП | 14 сельских поселений и город Шебекино | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями |
| 1.3. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» при достижении  23 лет |  | Человек | 0 | 2024 | 1 | - | | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | 14 сельских поселений и город Шебекино | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми  помещениями |
| 1.4 | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | х | Человек | 60 | 2024 |  |  | |  |  |  |  |  |  | 14 сельских поселений и город Шебекино |  |

**\* показатель зависит от финансового обеспечения**

5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | Задача «Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»» | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв | 1003  0940151350  0940151760 | **1 762,3** | **1 762,3** | **1 832,8** |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | **1 762,3** | **1 762,3** | **1 832,8** |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  | 1 762,3 | 1 762,3 | 1 832,8 |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.2. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» | 0940170820 | **79 135,5** | **63 596,2** |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | **79 135,5** | **63 596,2** |  |  |  |  |  |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 79 135,5 | 63 596,2 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.3. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» при достижении  23 лет | 0940170830 | **3 078,5** | **6 415,6** |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  | **3 078,5** | **6 415,6** |  |  |  |  |  |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  | 3 078,5 | 6 415,6 |  |  |  |  |  |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **1.4.** | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| **Итого по муниципальному проекту** в том числе: | |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.2. | Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.3. | Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение

Реализации ведомственного проекта 3 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | Вceгo на конец  2025 года  тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов  и семей, имеющих детей-инвaлидoв | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **1 762,3** |
| 1.2 | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» | - | - | - | - |  | - | - | - | - | - | - | 79 135,5 |
| І .3 | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» при достижении  23 лет | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | 3 078,5 |
| 1.4. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного для проживания жилищного фонда | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **-** | - | **0** |
| ИТОГО: | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |

**Приложение**

**к паспорту реализации ведомственного проекта**

«Обеспечение жильем отдельных категорий граждан»

План реализации ведомственного проекта 3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | **1 762,3** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | **1 762,3** |  |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер н получателей), утвержден / принят» | 01.01.2025 | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | **1 762,3** | Распоряжение  о предоставлении |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2025  ' | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 762,3 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 762,3 | Отчет |
| 1.1.5. | Результат «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв» в 2026 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 762,3 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 762,3 |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер н получателей), утвержден / принят» | 01.01.2025 | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 762,3 | Распоряжение  о предоставлении |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2025  ' | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 762,3 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 762,3 | Отчет |
| 1.1.5. | Результат «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв» в 2027 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 832,8 |  |
| 1.1.6. | Мероприятие «Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвaлидoв» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 832,8 |  |
| 1.1.7. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия осуществления выплаты (в том числе размер н получателей), утвержден / принят» | 01.01.2025 | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 832,8 | Распоряжение  о предоставлении |
| 1.1.3. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.09.2025  ' | 30.09.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 832,8 | Платежное поручение |
| 1.1.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | Человек | 1 | 1 832,8 | Отчет |
| 1.2. | **Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа»** | 01.01.2025 | 31.12.2030 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чурилов Игорь Николаевич – начальник МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» |  | человек |  | - |  |
| 1.2.1. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Чурилов Игорь Николаевич – начальник МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского городского округа» |  | человек | 21 | 79 135,5 |  |
| 1.2.2. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2025 | 10 11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | человек | 21 | 79 135,5 | Постановление |
| 1.2.3. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20. 12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шемраева Светлана Васильевна – заместитель начальника отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | человек | 21 | 79 135,5 | Заключение договора социального найма |
| 1.2.4. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | человек | 21 | 79 135,5 | Отчет |
| 1.2.5. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» жилыми помещениями» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | человек | 21 | 63 596,2 |  |
| 1.2.6. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2026 | 10 11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | человек | 21 | 63 596,2 | Распоряжение |
| 1.2.7. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2026 | 20. 12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шемраева Светлана Васильевна – заместитель начальника отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | человек | 21 | 63 596,2 | Заключение договора социального найма |
| 1.2.8. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Неронова Надежда Васильевна - Главный специалист отдела ЖХ МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | человек | 21 | 63 596,2 | Отчет |
| 1.3 | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» при достижении 23 лет в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление социальной защиты населения |  | человек | 1 | 3 078,5 |  |
| 1.3.1. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2025 | 10 11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление социальной защиты населения |  | человек | 1 | 3 078,5 | Распоряжение |
| 1.3.2 | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2025 | 20. 12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление социальной защиты населения |  | человек | 1 | 3 078,5 | сертификат |
| 1.3.3 | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление социальной защиты населения |  | человек | 1 | 3 078,5 | Отчет |
| 1.3.4 | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» при достижении 23 лет в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление социальной защиты населения |  | человек | 1 | 6 415,6 |  |
| 1.3.5. | Контрольная точка «Документ  утвержден» | 01.01.2026 | 10 11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление социальной защиты населения |  | человек | 1 | 6 415,6 | Распоряжение |
| 1.3.6. | Контрольная точка «Предоставление жилого помещения» | 01.01.2026 | 20. 12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление социальной защиты населения |  | человек | 1 | 6 415,6 | сертификат |
| 1.3.7. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Управление социальной защиты населения |  | человек | 1 | 6 415,6 | Отчет |

**VI.** **Паспорт комплекса процессных мероприятий   
«Создание безопасных и комфортных условий для населения»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» (Шершнев Дмитрий Владимирович)  Управление городского хозяйства (Бочарников Сергей Иванович), МАУ «Коммунальная служба сервиса» (Бочарников Дмитрий Александрович) |
| Связь с государственной программой РФ | Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста­ния/ убывания** | **Уровень показа­теля** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значе­ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | Прогрес­сирующий | МП | ед | 12489 | 2024 |  |  |  |  |  |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципальногоокруга» |
| 2. | Задача «Обеспечить погребение умерших по гарантированному перечню услуг в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | Прогрес­сирующий | МП | % | 100 | 2024 |  |  |  |  |  |  | МАУ «КСС», Управление городского хозяйства |
| 3 | Задача «Выполнить мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | Прогрес­сирующий | МП | % | 95 | 2024 |  |  |  |  |  |  | МАУ «КСС», Управление городского хозяйства |
|  |  | | | | | | | | | | | | |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Уровень показа теля.** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечение освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | МП | ед | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  |
| 2 | Задача «Обеспечить погребение умерших по гарантированному перечню услуг в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |
| 3 | Задача «Выполнить мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 95 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприя­тия (результата)** | **Единица измере- ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Обеспечение освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | ед | 10849 | 2024 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Задача «Обеспечить погребение умерших по гарантированному перечню услуг в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | «Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от | Оказание услуг (выполнение работ) | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  |  |
| 3 | Задача «Выполнить мероприятия по благоустройству населенных пунктов» | | | | | | | | | | | |
| 3.1 | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | Оказание услуг (выполнение работ) | % | 95 | 2024 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |

1. Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Задача «Обеспечение освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах»** | | | | | | | | |
| 1.1. | **Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа** | 0940221340 | **15 100,0** |  |  |  |  |  | **15 100,0** |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: | **15 100,0** |  |  |  |  |  | **15 100,0** |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  | 15 100,0 |  |  |  |  |  | 15 100,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. | **Задача «Обеспечить погребение умерших по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»** | | | | | | | | |
| 2.1 | **«Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»** | 0940271350 | **183** | **190** | **198** |  |  |  | **571** |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета | 183 | 190 | 198 |  |  |  | 571 |
| 3) Средства местного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Белмуниципального района |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | **Задача «Выполнить мероприятия по благоустройству населенных пунктов»** | | | | | | | | |
| 3.1. | **Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа** | 0940222150 | **20 458,0** | **10 674,0** | **11 964,0** |  |  |  | **43 096,0** |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  | 20 458,0 | 10 674,0 | 11 964,0 |  |  |  | 43 096,0 |
| Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | Вceгo на конец  2025 года  тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечение освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 15 100,0 |
| 2 | **Задача «Обеспечить погребение умерших по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле»** | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | «Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 183,0 |
| 3. | **Задача «Выполнить мероприятия по благоустройству населенных пунктов»** | | | | | | | | | | | | |
| 3.1. | **Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа** | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 20 458,0 |
| **ИТОГО:** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **35 741,0** |

**Приложение**

**к паспорту** комплекса процессных

мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Обеспечение освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шершнев Дмитрий Владимирович - МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | ед |  | 15 100,0 |  |
| 1.1.1. | Мероприятие «Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шершнев Дмитрий Владимирович - МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | ед |  | 15 100,0 | контракт |
| 1.1.2. | Контрольная точка «Документ, устанавливающий условия  Выполнения мероприятия | 01.01.2025 | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шершнев Дмитрий Владимирович - МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского городского округа» |  | ед |  | 15 100,0 | отчет |

**VII. Паспорт комплекса процессных мероприятий   
«Обеспечение эффективной и результативной деятельности муниципальной бюджетного учреждения»**

**(далее - комплекс процессных мероприятий 2)**

1. Общие положения

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнительный орган | МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» |
| Связь с государственной программой РФ | Государственная программа РФ «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан РФ» |

1. Показатели комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Признак возраста­ния/ убывания** | **Уровень показа­теля** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение показателей по годам** | | | | | | **Ответственный за достижение показателя** |
| **значе­ние** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечить реализацию муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений | Прогрес­сирующий | МП | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» |
|  |  | | | | | | | | | | | | |

1. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименова­ние показателя** | **Уровень показа теля.** | **Единица измере­ния (по ОКЕИ)** | **Плановые значения на конец месяца** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** | **16** |
| 1. | Задача «Обеспечить реализацию муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений | МП | % | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 100 |

1. Перечень мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Тип мероприя­тия (результата)** | **Единица измере- ния (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения мероприятия (результата) параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Связь с показателями комплекса процессных мероприятий** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** |
| 1. | Задача «Обеспечить реализацию муниципальной программы» | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений | Оказание услуг (выполнение работ) | % | 100 | 2024 | 100 | 100 | 100 |  |  |  | Обеспечено материально техническое обеспечение деятельности МБУ «УКС ШМО» |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

1. Финансовое обеспечение мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 1

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования | **Код бюджетной классификации** | Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| 1. | **Задача** «Обеспечить реализацию муниципальной программы» | | | | | | | | |
| 1.1. | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений | 0940300590 | **23 119,0** | **22 801,0** | **24 968,0** |  |  |  |  |
|  | Бюджет муниципального района «Белгородский район» Белгородской области (всего), из них: |  |  |  |  |  |  |  |
| 1) Межбюджетные трансферты из федерального бюджета |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2) Межбюджетные трансферты из областного бюджета |  |  |  |  |  |  |  |
| 3) Средства местного бюджета |  | 23 119,0 | 22 801,0 | 24 968,0 |  |  |  |  |
| Консолидированные бюджеты поселений Шебекинского муниципального округа |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Внебюджетные источники |  |  |  |  |  |  |  |  |

6. Помесячный план исполнения бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации

мероприятий (результатов) комплекса процессных мероприятий 2 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | Вceгo на конец  2025 года  тыс. рублей) |
| янв. | фев. | март | апр. | май | июнь | июль | авг. | сент. | окт. | ноябрь |
|  | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 1. | Задача «Обеспечить реализацию муниципальной программы» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **23 119,0** |
| **ИТОГО:** | | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | **23 119,0** |

**Приложение**

**к паспорту** комплекса процессных

мероприятий 1 в 2025 году

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) контрольной точки, объекта результата** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта  (в**  **соответствии  с ФИАС** | **Мощности объекта** | | **Объем финансового обеспечения** | **Вид документа характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончаниe** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
|  | **2** |  | **4** | **5** |  | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | **Задача «Обеспечение освещенности улиц, проездов, набережных в населенных пунктах»** | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» |  | % | 100 | **23 119,0** |  |
| 1.1.1. | Мероприятие Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных бюджетных учреждений в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» |  | % | 100 | **23 119,0** | х |
| 1.1.2. | Контрольная точка «услуга оказана (работы выполнены) | 01.01.2025 | 28.03.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | МБУ «Управление капитального строительства Шебекинского муниципального округа» |  | % | 100 | **23 119,0** | отчет |

**Приложение**

**к муниципальной программе**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами Шебекинского муниципального округа»**

**Сведения о порядке сбора информации и методике расчета показателя муниципальной программы Шебекинского муниципального округа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Шебекинского муниципального округа»**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Определение показателя** | **Временные характеристики показателя** | **Алгоритм формирования (формула)  и методологи ческие пояснения к показателю** | **Базовые показатели (используемые в формуле)** | **Метод сбора информации, индекс формы отчетности** | **Пункт**  **Федерального плана статистических работ** | **Ответственный за сбор данных по показателю** | **Реквизиты акта (при наличии)** | **Срок представления годовой отчетной информации** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | Семей | Количество молодых семей, обеспеченных жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество молодых семей, включенных  в список претендентов |  | Периодическая отчетность |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 2. | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Семей | Предоставление благоустроенных жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество семей с детьми-инвалидами, включенных  в список претендентов |  | Периодическая отчетность |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 3. | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Человек | Обеспечение жильем ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество ветеранов, инвалидов и семей, имеющих детей-инвалидов, вставших на учет до 01.01.2005 |  | Периодическая отчетность |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 4. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» жилыми помещениями» | Человек | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся  без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем |  | Периодическая отчетность |  | МБУ «УКС Шебекинского муниципального округа» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 5. | Обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа» при достижении 23 лет | Человек | Количество детей-сирот, детей,  оставшихся  без попечение родителей,  и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество детей-сирот, обеспечиваемых жильем |  | Периодическая отчетность |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 9. | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда | Человек | Обеспечение устойчивого сокращения непригодного  для проживания жилищного фонда | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество расселенных человек |  | Периодическая отчетность |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 10 | Организация наружного освещения населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | ед |  | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | Количество светоточек |  | Периодическая отчетность |  | МКУ «Управление ЖКХ Шебекинского муниципального округа» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 11 | «Субвенции на возмещение расходов по гарантированному перечню услуг по погребению в рамках статьи 12 Федерального закона от 12.01.1996 № 8-ФЗ «О погребении и похоронном деле» | % | 100 | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | % исполнения |  | Периодическая отчетность |  | МАУ «КСС» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 12 | Организация мероприятий по благоустройству населенных пунктов Шебекинского муниципального округа | %. | 95 | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | % исполнения |  | Периодическая отчетность |  | МАУ «КСС» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |
| 13 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных казенных учреждений | % | 100 | Ежеквартально до 15 числа месяца, следующего  за отчетным периодом | % исполнения |  | Периодическая отчетность |  | МБУ «УКС ШМО» |  | Ежегодно  до 15 числа года, следующего  за отчетным |